## Datos
DATOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
DATOS DEL PROYECTO
MODALIDAD DE INTERVENCION: | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Nombre de la Actividad : | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
Departamento: | Ancash
Provincia: | Huari
Distrito: | Huachis
Localidad: | Soledad del Tambo
Tipo de AII(Según Anexo N° 02) | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras/trochas carrozables.
Plazo de Ejecución | 42
DIAGNOSTICO
DESCIPCIÓN DE LASITUACIÓN ACTUAL: | El distrito de Huachis actualmente tiene un conglomerado de caminos que los integra con sus caseríos y/o anexos vecinos. Tal es así que en la actualidad los caminos de herradura con la que cuenta se encuentran en malas condiciones de transitabilidad tanto para personas como acémilas, como consecuencia de la falta de mantenimiento y mejoramiento correspondiente. El camino a ser intervenidos a través del presente proyecto integra a la localidad de tambo, además de otros lugares de interés económico para las poblaciones asentadas en torno de la localidad de Huachis.
Coordenadas
Norte= | 1234567
Este= | 123456
Altura= | 2586
Población a beneficiar: | 4453
DATOS DEL PROYECTISTA
Nombre del Proyectista | JUANCA MORALES TADEO
Profesión | Ingeniero Civil
DNI | 454543443
Registro Profesional | 48484844
Dirección | av. Amarillo 223
Correo electrónico | ggggggg
Teléfono | 949448484
DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE
Organismo Proponente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Tipo de Organismo | Municipalidades Distritales
Clasificación | Gobierno Local
Institución | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Dirección del Municipio | av. Azul 233
RUC | 20504007945
CODIGO SIAF UNIDAD EJECUTORA : | 25005
Unidad Ejecutora | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Departamento: | ANCASH
Provincia: | HUARI
Distrito: | HUACHIS
Localidad: | Soledad del Tambo
Localidad a maximo 1 hora a pie | Minaya
Teléfono RL Celular / Fijo | 95453550
Correo electrónico institucional | MUNIHUACHIS@GOB.PE
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal del Organismo Proponente | XYZ
Cargo: | ALCALDE
Acreditación Anexo 04 | JNE
DNI | 41474249
Dirección | Av. Sal Rosas S/N
Teléfono | 938844884
Partida Registral | 98888882737
DATOS DEL FUNCIONARIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos: | MARTINES GONZALES MARQUES
N° de DNI: | 41452782
Correo institucional: | ddddddd@gmail.com
Teléfono celular: | 953550987
DATOS DE LA UNIDAD ZONAL
Unidad zonal | Huaraz
Jefe de la Unidad Zonal | Ing.Juan Rosales
DNI N°: | 8474747
Dirección | Av.rosado 3443
Teléfono | 944884666
OTROS DATOS-SEGUIMIENTO
Responsable del Presupuesto del Organismo Proponente | XXXXXXXX
Teléfono | 9999999
Funcionario que realizara las funciones de responsable tecnico | Oscar Suarez
DNI | XXXXXXXX
Area en donde trabaja | Obras
CIP O CAP | 000000
INDICE DE FORMATOS | UTILIDAD
Formato N° 1: Solicitud de financiamiento para la Actividad de Intervención Inmediata | Documento de presentación entregado por mesa de partes a la Uz
Formato N° 2: Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata | Resumen de costos, MONC, duración de la actividad, etc.(Autocompleado numérico a excepcion de las fotos)
Formato N° 3: Declaración Jurada del organismo proponente | Declaración de condiciones del OP ( Colocar firma y colocar datos solicitados)
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA | Resumen del presupuesto y desagregado de costos ( completar manualmente)
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS | Datos del personal técnico en la AII ( Autocompletado )
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización
FORMATO N° 9 DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización y cantidad de participantes en la AII
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS | Se toma como base el ACU del programa.
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE | Completar manualmente y autocompletado
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL | Completar manualmente y autocompletado | TIPO DE INTERVENCION
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS | Completar manualmente y autocompletado | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
NO CONCURSABLE
|  | UNIDAD ZONAL | DIRECCION | TELFONO | EMAIL | Jefe de la Unidad Zonal
|  | Lima Sur Este | Av. Francisco Javier Mariátegui N° 525 2do piso | (01) 5918252 | fvillegas@trabajaperu.gob.pe | Francisco Villegas Alarcón | 21
|  | Lima Norte Callao | Av. Francisco Javier Mariátegui N° 525 2do piso | (01) 5918252 | mmelendez@trabajaperu.gob.pe | Miguel Ángel Meléndez Maldonado | 22
|  | Apurímac | Esquinas Jr. Huancavelica N° 537 y Av. Prado Nº 523 - Abancay - Apurimac | (083) 425153 | jrojasa@trabajaperu.gob.pe | Juan José Rojas Apaza | 23
|  | Arequipa | Calle Los Picaflores 128-130 - Urb. El Carmen – Cercado -Arequipa | (054) 214068 | dmoya@trabajaperu.gob.pe | Doris Darsy Moya Castro | 24
|  | Ayacucho | Urb. Banco de la Nación Manzana B Lote 14 - 2do Piso | (066) 313413 | jmatamoros@trabajaperu.gob.pe | José Matamoros Martínez | 32
|  | Amazonas | Jr. Chincha Alta N° 282, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas | (041) 478999 | rvela@trabajaperu.gob.pe | Jenny Del Milagro Meneses Villacorta | 42
|  | Cajamarca | Jr. Progreso # 329, 2do piso, Urb Ramon Castilla, Cajamarca | (076) 313828 | jvillanueva@trabajaperu.gob.pe | Judith Rodrigo Castillo
|  | Cusco | Av. Alcides Vigo N° 301, distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco | (084) 263136 | jlanza@trabajaperu.gob.pe | Jorge Larick Lanza Silva | 31.5
|  | Huancavelica | Pasaje Varela N° 174 - Cercado de Huancavelica | (067) 452401 | jarellano@trabajaperu.gob.pe | Jesús Ángel Arellano Guerrero
|  | Huánuco | Jr. Prolongación Bolívar N° 119, Segundo piso - Huánuco | (062) 518876 | lmarquez@trabajaperu.gob.pe | Gilber Martínez Castro
|  | Huaraz | Jr. Víctor Cordero Nº 829, Oficina Nº 203, Barrio Belén, Huaraz, Ancash | 979204889 | pmoran@trabajaperu.gob.pe | Patricia Elizabeth Morán Rivera
|  | Ica | Av. Grau N° 148-Cercado de Ica | 987481144 | mguerrero@trabajaperu.gob.pe | Walter Valerio Rosales
|  | Junin | Jr. Arequipa N° 530-El Tambo-Huancayo | (064) 247904 | rlopezp@trabajaperu.gob.pe | Rafael Jesús López Pérez
|  | La Libertad | Av. América Sur N° 4158 Segundo piso Urb. San Andres | 982197303 | jllacsahuache@trabajaperu.gob.pe | José Antonio Llacsahuache Cáceres
|  | Loreto | Calle Brasil N° 1209, Distrito Iquitos | (065) 231568 | jchung@trabajaperu.gob.pe | Jaime Roque Anahua
|  | Moquegua | Calle Manuel Ubalde N°340 – El Siglo – Moquegua - Provincia Mariscal Nieto | 950022088 | jgonzales@trabajaperu.gob.pe | Julio Fabián Gonzáles Cáceres
|  | Piura | Calle Los Jacintos Manzana L1, Lote 18 - Urb. Miraflores | (073) 346722 | jmadrid@trabajaperu.gob.pe | José Madrid Palacios
|  | Puno | Jr. Ayacucho N° 658 - Cercado Puno, Distrito de Puno | (051) 365133 | fjauregui@trabajaperu.gob.pe | Friné Luz Jáuregui Avalos
|  | San Martín | Jr. Ángel Delgado Morey N° 435-Tarapoto. | (042) 522044 | pfarfan@trabajaperu.gob.pe | Pilar Del Rosario Farfán Albán
|  | Tacna | Av. José Galvez, Las Dallas S/N - Tacna | (052) 314120 | esalas@trabajaperu.gob.pe | Edgar Eduardo Salas Valdez
|  | Clasificación | Tipo
|  | Gobierno Regional | Gobiernos Regionales
|  | Gobierno Local | Municipalidades Provinciales
Municipalidades Distritales
|  | Clasificación de Proyectos |  | Tipos de Proyectos
|  | Infraestructura Urbana |  | Edificaciones (Puestos de Salud, Centros Educativos, protección de infraestructuras públicas) *
|  | Infraestructura Vial |  | Instalaciones deportivas
|  | Infraestructura Sanitaria |  | Pavimentación de vías (calles, jirones y pasajes) y/o sistema de alcantarillado pluvial
|  | Infraestructura de Protección e Irrigaciones |  | Mejoramiento de caminos vecinales (**)
|  | Infraestructura de Protección del Medio Ambiente |  | Veredas y accesos peatonales
|  | Infraestructura Turística y Arqueológica |  | Escaleras o escalinatas
Sistema de alcantarillado sanitario
Sistema de agua potable
|  | PROFESIONALES |  | Muros de contención con mampostería de piedra (para el desarrollo urbano - rural)
|  | Ingeniero Civil |  | Defensa ribereña mediante muros de protección con mampostería de piedra o gaviones.
|  | Ingeniero Agrícola |  | Canales de irrigación, sistemas de riego, reservorios de almacenamiento.
|  | Ingeniero Sanitario |  | Parques, plazas, plazuelas, bermas centrales, alamedas.
|  | Arquitecto |  | Reforestación de laderas y prácticas de conservación de suelos
|  | Ingeniero Forestal |  | Arborización de avenidas y calles
|  | Ingeniero Agrónomo |  | Miradores y Accesos Turísticos
|  | Arqueólogo |  | Proyectos de protección, salvaguarda y uso social del patrimonio arqueológico inmueble local y su integración a la dinámica urbana propia de cada comunidad (***)
Tipo de Fenómeno
Sismos
actividad volcánica
tsunami
Fenómeno de El Niño
Lluvia intensa
Inundaciones
sequias meteorológicas
heladas meteorológicas
friaje
Huaicos
deslizamientos
Anexo N° 3: Tipología de Actividades de Intervención Inmediata Excepcional – IIE
|  | Finalidad de la Intervención Inmediata Excepcional | Tipo de IIE | Actividad
|  | 1. Transferencia de recursos para Intervención Inmediata Excepcional con uso intensivo de Mano de Obra No Calificada en zonas afectadas por desastres naturales | 1. Limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistema de drenaje y canales de riego | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva.
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de riego y drenes.
|  |  | 2. Atención de la transitabilidad de las vías | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras/trochas carrozables.
Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas.
Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de miradores y circuitos turísticos.
Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento de accesos en lugares arqueológicos y/o museos de sitio.
Limpieza y mantenimiento de mercados y paraderos

## F 01
FORMATO Nº 1: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
| Huachis, | 2020-06-26
OFICIO N°
Señor
Ing.Juan Rosales
Jefe(a) de la Unidad Zonal de Av.rosado 3443
Programa "Trabaja Perú"
ASUNTO: | Solicito financiamiento del Programa “Trabaja Perú” a través de la modalidad de Actividades de Intervención Inmediata
De mi consideración:
Yo, XYZ, en mi calidad de representante legal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS identificado(a) con DNI N° Av. Sal Rosas S/N, "con domicilio legal en Av. Sal Rosas S/N en el marco de la solicitud de financiamiento de la Actividad de Intervención Inmediata denominada: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH, conforme a lo establecido en la Guía de Orientación para la Presentación de fichas técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), acompañando toda la documentación que se solicita para su revisión de manera impresa y digital en CD, con el siguiente detalle:
Costo Total del AII: S/. | 167568.815
Cabe resaltar que, la ficha técnica presentada para su evaluación ha considerado todos los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades del Programa “Trabaja Perú”.
A través del presente también autorizo el uso del correo electrónico MUNIHUACHIS@GOB.PE, para cualquier comunicación y/o notificación.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
……………………………………………………….
41474249
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 98888882737
conforme a lo establecido en la Guía de Orientación para la Presentación de fichas técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), acompañando toda la documentación que se solicita para su revisión de manera impresa y digital en CD, con el siguiente detalle:

## F 02
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben
I. | DATOS DE LA ACTIVIDAD
| 1.1 | DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
| 1.2 | TIPO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras/trochas carrozables.
| 1.3 | UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
|  | Departamento: | Ancash
|  | Provincia: | Huari
|  | Distrito: | Huachis
|  | Centro Poblado: | Soledad del Tambo
|  | Localidad: | Soledad del Tambo
|  | Coordenadas UTM | 1234567mN, 123456mE, 2586msnm
de localización de la AII:
II. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Y POBLACION A BENEFICIAR
Descripción de la situación actual
El distrito de Huachis actualmente tiene un conglomerado de caminos que los integra con sus caseríos y/o anexos vecinos. Tal es así que en la actualidad los caminos de herradura con la que cuenta se encuentran en malas condiciones de transitabilidad tanto para personas como acémilas, como consecuencia de la falta de mantenimiento y mejoramiento correspondiente. El camino a ser intervenidos a través del presente proyecto integra a la localidad de tambo, además de otros lugares de interés económico para las poblaciones asentadas en torno de la localidad de Huachis.
| Población directamente afectada: |  |  |  |  | 4453 Habitantes
III. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
| - | Deforestación de manual en una longitud de 0.515 km.
| - | Limpieza manual en una longitud de 4.50 km.
| - | Reposicion de muros de piedra seca con una altura de 1.0m con ancho de 0.40m, en una longitud de 170ml
| - | Limpieza de cunetas manual en una longitud de 642 m.
| - | Recoformacion de plataforma en una longitud de 135m de ancho promedio de 4m
| - | Construccion de 02 unidades de ponton de madera.
| - | Construccion de 02 unidades de alcantarillados.
| - | Construccion de 02 unidades de señalizacion informatica.
IV. | PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A EJECUTAR
| 4.1 | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Costo Directo |  |  | 139284.415
|  | Costo Indirecto |  |  | 28284.4
|  | Costo total de la AII (CT) |  |  | 167568.815
| 4.2 | COSTO TOTAL DE AII (COMO MÁXIMO S/ 200 000,00)
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Destinado a la Mano de Obra No Calificada - MONC |  |  | 100670.3193
|  | Destinado al rubro OTROS |  |  | 66898.4957
|  | Total |  |  | 167568.815
| 4.3 | RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
|  | Descripción |  |  | %
|  | (Monto total pago de MONC/Costo Total AII) |  |  | 60.08%
| 4.4 | PROGRAMACIÓN
|  | Tiempo de ejecución de la actividad |  |  | 42 | Días hábiles
|  | El número de Empleos Temporales a generar |  |  | 61
|  | Modalidad de Ejecución de la Actividad |  |  | Administración Directa
V. | DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGNISMO PROPONENTE Y FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL (*)
A.- ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre del Organismo Proponente: |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Ubicación:
|  |  |  | Distrito: | Huachis
|  |  |  | Provincia: | Huari
|  |  |  | Departamento: | Ancash
| Registro Único del Contribuyente RUC N°: |  |  |  | ANCASH
B.- REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre y Apellidos del Representante legal: |  |  |  | JUANCA MORALES TADEO
| N° de DNI del Representante Legal: |  |  |  | 454543443
| Correo institucional del Representante Legal: |  |  |  | ggggggg
| Teléfono celular/fijo: |  |  |  | 949448484
C.- FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (**)
| Nombre y Apellidos: |  |  |  | MARTINES GONZALES MARQUES
| N° de DNI: |  |  |  | 41452782
| Correo institucional: |  |  |  | ddddddd@gmail.com
| Teléfono celular: |  |  |  | 938844884
(*) Datos obligatorios
(**) Persona designada para la distribución y redistribución de potenciales usuarios en el Sistema del Programa
VI. | IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR CON LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
ESTE PLANO SE UBICAN LAS LOCALIDADES QUE UNE EL CAMINO DE HERRADURA
VII. | PANEL FOTOGRÁFICO , CON 6 TOMAS RECIENTES DE LA INTERVENCIÓN PLANTEADA (PONER FECHA Y HORA EN LAS FOTOS)
FOTO1.En la fotografía se puede apreciar que el camino de herradura requiere ser ampliado
FOTO2. En la fotografía se puede apreciar que el camino de herradura requiere ser ampliado
FOTO 3.En la fotografía se puede apreciar que el camino de herradura requiere ser ampliado.
FOTO4. En la fotografía se puede apreciar parte del camino de herradura que a sufrido cortes, y necesita limpieza y mejoramiento de graderías.
FOTO 5. En la fotografía se puede apreciar las graderías y muros secos en mal estado.
FOTO 6.En la fotografía se puede apreciar que el camino de herradura requiere ser ampliado.
VIII. | INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA NECESARIAMENTE A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
(Marcar con X según corresponda o señalar el número de documento)
Formato N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE
Formato N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Formato N° 5: FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
Formato N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
Formato N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Formato N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Formato N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
Formato N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Formato N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE
Formato N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
Formato N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
Cotizacón de Insumos
Plano de Ubicación, plano clave de la zona de intervención, plano de detalles.
Otros……………
IX. | FIRMAS Y DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
| 9.1 | PROFESIONAL RESPONSABLE QUE ELABORÓ LA FICHA TÉCNICA |  |  |  | 9.2 | REPRESENTANTE LEGAL QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
| Firma |  |  |  |  | Firma
| Nombre: JUANCA MORALES TADEO |  |  |  |  | Nombre: MARTINES GONZALES MARQUES
| DNI N°: 454543443 |  |  |  |  | DNI N°: 41474249
Cargo: ALCALDE
| Dirección: av. Amarillo 223 |  |  |  |  | Dirección: Av. Sal Rosas S/N
| Teléfono: 949448484 |  |  |  |  | Teléfono: 938844884
| Correo Electrónico: JUANCA MORALES TADEO |  |  |  |  | Correo Electrónico: MUNIHUACHIS@GOB.PE
Nota: La información que se consigne en la presente deben estar debidamente visadas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los demás formatos.
[8 empty] | Huachis, | 2020-06-26

## F 03
FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE
| Huachis | , | 2020-06-26
Yo, XYZ, en mi calidad de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS, identificado(a) con DNI Nº 41474249, designado con JNE, con domicilio legal en la en el marco de la solicitud de financiamiento de la actividad denominado: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH, suscribo el presente documento, en calidad de Declaración Jurada con la finalidad de garantizar:
1. De las cuentas Bancarias Embargadas
1.1. Que la institución a la cual represento, no tiene cuentas embargadas ni proceso judicial o administrativo en el que se haya dispuesto el embargo de sus cuentas.
1.2. Si en el transcurso de la ejecución del convenio, mi representada se ve afectada con procedimientos administrativos o judicilaes que puedan concluir con el embargo de sus cuentas, me obligo, a través del presente documento, a realizar las acciones corespondientes a levantar el citado embargo, sin perjucio de comunicar tal situación al Programa, asi como de las acciones adoptadas.
2. De las cantidad de postulantes a la Actividad de Intervención Inmediata
2.1 Que realizará la convocatoria utilizando todos los medios/mecanismos disponibles por la municipalidad para que el proceso de selección de participantes culmine en los plazos establecidos en el cronograma, asegurando que la cantidad de postulantes seleccionados esté de acuerdo a la ficha técnica de AII.
2.2 Que al inicio y durante la ejecución de la AII se cuente con el número de participantes establecido en la ficha técnica
2.3 Que los potenciales postulantes se ubican en el centro poblado Soledad del Tambo,donde se ejecutará la AII y en (los) centro (s) poblado (s) que se ubican aproximadamente a una hora de distancia a pie son (es): Minaya
3. De las condicones de Inversión
3.1. Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH, no tiene duplicidad de presentación en otras entidades.
3.2 Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH, no forma parte de un proyecto de inversión o IOARR registrado en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
……………………………………
XYZ
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 41474249

## F 04
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
A. Presupuesto de la Actividad
|  | ítem | Descripción | Unid. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/
|  | 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 7738.217
|  | 01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA | m2 | 25 | 109.763 | 2744.075
|  | 01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
|  | 01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 2 | 1154.9 | 2309.8
|  | 01.04 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | und | 2 | 496.275 | 992.55
|  | 01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS | und | 2 | 43.875 | 87.75
|  | 01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS | mes | 2 | 104 | 208
|  | 01.07 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 42 | 13.001 | 546.042
|  | 01.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50
|  | 02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 24103.306
|  | 02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 9764 | 0.633 | 6180.612
|  | 02.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL | m2 | 9764 | 1.418 | 13845.352
|  | 02.03 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL | m2 | 2265.19 | 1.8 | 4077.342
|  | 03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 38902.963
|  | 03.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 3 | 27.857 | 83.571
|  | 03.02 | CORTE EN TERRENO NORMAL | m3 | 676.5 | 30.469 | 20612.279
|  | 03.03 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO | m3 | 58.5 | 39 | 2281.5
|  | 03.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 918.75 | 17.334 | 15925.613
|  | 04 | OBRAS DE ARTE |  |  |  | 38776.482
|  | 04.01 | MUROS DE PIEDRA SECA (L=169.70m; h=1.00m) |  |  |  | 2550.047
|  | 04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 67.88 | 0.633 | 42.968
|  | 04.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 27.15 | 27.857 | 756.318
|  | 04.01.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 33.94 | 17.334 | 588.316
|  | 04.01.04 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M | m3 | 67.88 | 17.125 | 1162.445
|  | 04.02 | CUNETAS SIN REVESTIR (L=642.40m) |  |  |  | 1445.338
|  | 04.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 321.2 | 0.633 | 203.32
|  | 04.02.02 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M | m3 | 53.47 | 1.56 | 83.413
|  | 04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 66.84 | 17.334 | 1158.605
|  | 04.03 | PLATAFORMA EMPEDRADO (650.48m2) |  |  |  | 27166.251
|  | 04.03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 539.68 | 0.633 | 341.617
|  | 04.03.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 103.11 | 27.857 | 2872.335
|  | 04.03.03 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 650.48 | 6.923 | 4503.273
|  | 04.03.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 813.1 | 17.334 | 14094.275
|  | 04.03.05 | ASENTADO PIEDRA HABILITADA DE .6" - MEZCLA CON BARRO | m2 | 650.48 | 8.232 | 5354.751
|  | 04.04 | ALCANTARILLADO O TAJEAS (02 UND) |  |  |  | 1618.657
|  | 04.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 10.2 | 0.633 | 6.457
|  | 04.04.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 9.6 | 27.857 | 267.427
|  | 04.04.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON | m3 | 2.88 | 23.72 | 68.314
|  | 04.04.04 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 10.2 | 6.923 | 70.615
|  | 04.04.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 8.4 | 17.334 | 145.606
|  | 04.04.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL | m3 | 2.88 | 172.5 | 496.8
|  | 04.04.07 | PISO DE CANTOS RODADOS | m2 | 4.16 | 51.61 | 214.698
|  | 04.04.08 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' | m2 | 5.6 | 15.375 | 86.1
|  | 04.04.09 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' | m2 | 5.6 | 46.9 | 262.64
|  | 04.05 | PONTON DE MADERA (02 UND) |  |  |  | 5836.896
|  | 04.05.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 19.8 | 0.633 | 12.533
|  | 04.05.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 27.72 | 27.857 | 772.196
|  | 04.05.03 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 3.36 | 6.923 | 23.261
|  | 04.05.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON | m3 | 19.8 | 23.72 | 469.656
|  | 04.05.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 30.45 | 17.334 | 527.82
|  | 04.05.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL | m3 | 16.24 | 172.5 | 2801.4
|  | 04.05.07 | PISO DE CANTOS RODADOS | m2 | 14.18 | 51.61 | 731.83
|  | 04.05.08 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' | m2 | 8 | 46.9 | 375.2
|  | 04.05.09 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' | m2 | 8 | 15.375 | 123
|  | 04.06 | SEÑALIZACION INFORMATIVA (02 UND) |  |  |  | 159.293
|  | 04.06.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0.32 | 0.633 | 0.203
|  | 04.06.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 0.26 | 27.857 | 7.243
|  | 04.06.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 0.32 | 17.334 | 5.547
|  | 04.06.04 | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS | und | 2 | 73.15 | 146.3
|  | 05 | VARIOS |  |  |  | 20098
|  | 05.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 14910 | 14910
|  | 05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 2165 | 2165
|  | 05.03 | KIT HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
|  | 06 | ACARREOS |  |  |  | 8915.447
|  | 06.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M | m3 | 207.94 | 39 | 8109.66
|  | 06.02 | ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M | und | 100.53 | 1.56 | 156.827
|  | 06.03 | ACARREO DE AGREGADOS D>100M | m3 | 16.64 | 39 | 648.96
|  | 07 | FLETE |  |  |  | 750
|  | 07.01 | FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
|  | 07.02 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 250 | 250
[5 empty] | Costo Directo (CD) |  | 139284.415
[5 empty] | Costo Indirecto (CI) |  | 28284.4
[5 empty] | Costo Total (CT) |  | 167568.815
B. Cuadro de Usos y Fuentes de la AII
|  |  | USOS Y FUENTES | Costo Total AII
|  |  |  | S/ | %
|  |  | 1. Costos Directos | 139284.4193 | 83.12%
|  |  | Mano de Obra no Calificada | 100670.3193 | 60.08%
|  |  | Materiales | 14651.619 | 8.744%
|  |  | Kit de herramientas | 3023 | 1.804%
|  |  | Kit de implementos de seguridad | 14910 | 8.898%
|  |  | Implementos Sanitarios | 2165 | 1.292%
|  |  | Equipos y Subcontratos | 3864.481 | 2.306%
|  |  | 2. Costos Indirectos | 28284.4 | 16.88%
|  |  | Direccion Tecnica, Administrativa, seguro, etc. | 28284.4 | 16.88%
|  |  | 3. TOTAL S/. | 167568.8193 | 100%
|  |  | Total S/ | 167568.8193
*Se deberá considerar en el presupuesto de la Ficha Técnica, la construcción letrinas o alquiler de servicios higiénicos. Asimismo, cartel informativo de prevención de contagio.

## F 05 CI
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Concepto | Costo Base del servicio(s/) | Días hábiles | Cantidad | Coef. de participación | Costo Indirecto
Dirección Técnica y Administrativa. |  |  |  |  | 22160
Responsable Técnico | 3500 | 42 | 2 | 1 | 7000
Supervisor | 4500 | 42 | 2 | 0.5 | 4500
Jefe de Cuadrilla | 2000 | 42 | 2 | 1 | 4000
Ayudante de Cuadrilla | 1200 | 42 | 2 | 2 | 4800
Guardianía | 930 | 42 | 2 | 1 | 1860
Otros: |  |  |  |  | 6124.4
Póliza de Seguro del Participante | 1525 | 42 | 2 | 1 | 3050
Agua para consumo humano | 1.2 | 42 | 2 | 1 | 3074.4
SUB TOTAL |  |  |  |  | 28284.4
TOTAL |  |  |  |  | 28284.4

## F 06 METRADOS
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 25
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | m2
| 1.01 | Campamento | 1 | 5 | 5 |  | 25
[6 empty] | Total: | 25
01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) |  |  |  | UNIDAD : | UND | 1
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | Cartel | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Unidad
| 01.03 | Unidades | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | Total: | 2
01.04 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR |  |  |  | UNIDAD : | UND | 2
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | LETRINA | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | Total: | 2
01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS |  |  |  | UNIDAD : | UND | 2
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | LETRINA | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | Total: | 2
01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS |  |  |  | UNIDAD : | MES | 2
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | LETRINA | 2 |  |  |  | 2
[6 empty] | Total: | 2
1.07 | DESINFECCION DE PERSONAL |  |  |  | UNIDAD : | DIA | 42
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | DIAS HABILES | 42 |  |  |  | 42
[6 empty] | Total: | 42
1.07 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE |  |  |  | UNIDAD : | GLOBAL | 1
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Und
| 1.02 | AGUA PARA HIGIENE | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1
02 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 9764
| Item | Descripción (progresiva) | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Total (m)
| 2.01 | Pumapunko - Km. 2+200 | 1 | 2 | 2200 |  | 4400
|  | Km. 2+200 -Tambo | 1 | 2 | 2682 |  | 5364
[6 empty] | Total: | 9764
02.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 9764
| Item | Descripción (progresiva) | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Area (m2)
| 2.02 | Pumapunko - Km. 2+200 | 1 | 2 | 2200 |  | 4400
|  | Km. 2+200 -Tambo | 1 | 2 | 2682 |  | 5364
[6 empty] | Total: | 9764
02.03 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 2265.194
Tramo Pumapunko -Km. 2+200
| Item | Descripción (Inicio Progresiva) | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Area (m2)
| 2.03 | 0+250 | 1 | 2 | 325 |  | 650
|  | 1+330 | 1 | 2 | 189.14 |  | 397.194
[6 empty] | Total: | 1047.194
Tramo Km. 2+200 -Tambo
| Item | Descripción (Inicio Progresiva) | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Area (m2)
|  | 2+200 | 1 | 2 | 350 |  | 735
|  | 3750 | 1 | 2 | 230 |  | 483
[6 empty] | Total: | 1218
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
| Item |  | N° Veces | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| HOYO PARA LA LETRINA |  | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3
03.02 | CORTE EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 676.5
Tramo: Tramo Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 3.01 | 0 | 20 | 0.5 | 20 | 0.3 | 1.5
|  | 290 | 300 | 2 | 10 | 0.3 | 3
|  | 840 | 870 | 2 | 30 | 0.3 | 9
|  | 1140 | 1230 | 0.5 | 90 | 0.3 | 6.75
|  | 1260 | 1380 | 1.5 | 120 | 0.3 | 27
|  | 1400 | 1510 | 1.5 | 110 | 0.3 | 24.75
|  | 1550 | 1600 | 1.5 | 50 | 0.3 | 11.25
|  | 1630 | 1810 | 1.5 | 180 | 0.3 | 40.5
|  | 1+900 | 1+210 | 1.5 | 110 | 0.3 | 24.75
[6 empty] | Total: | 148.5
Tramo Km. 2+200 -Tambo
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 3.01 | 2680 | 2820 | 2 | 140 | 0.3 | 42
|  | 2840 | 2850 | 2 | 10 | 0.3 | 3
|  | 2880 | 2890 | 2 | 10 | 0.3 | 3
|  | 2910 | 2970 | 2 | 60 | 0.3 | 18
|  | 2990 | 3000 | 2 | 10 | 0.3 | 3
|  | 3080 | 3140 | 2 | 60 | 0.3 | 18
|  | 3170 | 3210 | 2 | 40 | 0.3 | 12
|  | 3230 | 4110 | 2 | 880 | 0.3 | 264
|  | 4170 | 4340 | 2 | 170 | 0.3 | 51
|  | 4390 | 4750 | 2 | 360 | 0.3 | 108
|  | 4770 | 4790 | 2 | 20 | 0.3 | 6
[6 empty] | Total: | 528
03.03 | CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 58.5
Tramo: Tramo Pumapunko-Km. 2+200
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 3.02 | 220 | 230 | 1 | 10 | 0.3 | 1.5
|  | 360 | 370 | 2 | 10 | 0.3 | 3
|  | 480 | 500 | 2 | 20 | 0.3 | 6
|  | 550 | 600 | 0.5 | 50 | 0.3 | 3.75
|  | 615 | 620 | 1.5 | 5 | 0.3 | 1.125
|  | 765 | 780 | 1.5 | 15 | 0.3 | 3.375
|  | 975 | 985 | 1.5 | 10 | 0.3 | 2.25
|  | 1025 | 1035 | 1.5 | 10 | 0.3 | 2.25
|  | 1045 | 1050 | 1 | 5 | 0.3 | 0.75
|  | 1095 | 1100 | 1 | 5 | 0.3 | 0.75
|  | 1115 | 1120 | 1 | 5 | 0.3 | 0.75
|  | 1520 | 1540 | 1 | 20 | 0.3 | 3
|  | 1608 | 1617 | 1 | 9 | 0.3 | 1.35
[6 empty] | Total: | 29.85
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 3.02 | 4155 | 4165 | 2 | 10 | 0.2 | 2
|  | 3208 | 3218 | 2 | 10 | 0.2 | 2
|  | 3142 | 3153 | 1.5 | 11 | 0.2 | 1.65
|  | 3019 | 3048 | 2 | 29 | 0.2 | 5.8
|  | 2972 | 2980 | 1.5 | 8 | 0.2 | 1.2
|  | 2886 | 2896 | 2 | 10 | 0.2 | 2
|  | 2864 | 2872 | 2 | 8 | 0.5 | 4
|  | 2828 | 2848 | 2 | 20 | 0.5 | 10
[6 empty] | Total: | 28.65
3.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 918.75
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 3.04 | ELIMINAR | 735 | 1.25
04 | OBRAS DE ARTE
04.01 | MUROS DE PIEDRA SECA
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 67.88
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.01.01 | 719 | 1 | 0.4 | 15 |  | 6
|  | 848 | 1 | 0.4 | 25 |  | 10
|  | 794 | 1 | 0.4 | 22.7 |  | 9.08
|  | 841 | 1 | 0.4 | 25 |  | 10
|  | 1771 | 1 | 0.4 | 18.5 |  | 7.4
[6 empty] | Total: | 42.48
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.01.01 | 241 | 1 | 0.4 | 25 |  | 10
|  | 3771 | 1 | 0.4 | 38.5 |  | 15.4
[6 empty] | Total: | 25.4
04.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 27.152
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 4.01.02 | 719 | 1 | 0.4 | 15 | 0.4 | 2.4
|  | 848 | 1 | 0.4 | 25 | 0.4 | 4
|  | 794 | 1 | 0.4 | 22.7 | 0.4 | 3.632
|  | 841 | 1 | 0.4 | 25 | 0.4 | 4
|  | 1771 | 1 | 0.4 | 18.5 | 0.4 | 2.96
[6 empty] | Total: | 16.992
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 4.01.02 | 241 | 1 | 0.4 | 25 | 0.4 | 4
|  | 3771 | 1 | 0.4 | 38.5 | 0.4 | 6.16
[6 empty] | Total: | 10.16
04.01.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 33.94
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.01.03 | ELIMINAR | 27.152 | 1.25
04.01.04 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 67.88
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
04.01.04
|  | 719 | 1 | 0.4 | 15 | 1 | 6
|  | 848 | 1 | 0.4 | 25 | 1 | 10
|  | 794 | 1 | 0.4 | 22.7 | 1 | 9.08
|  | 841 | 1 | 0.4 | 25 | 1 | 10
|  | 1771 | 1 | 0.4 | 18.5 | 1 | 7.4
[6 empty] | Total: | 42.48
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.01.04 | 848 | 1 | 0.4 | 25 | 1 | 10
|  | 794 | 1 | 0.4 | 38.5 | 1 | 15.4
[6 empty] | Total: | 25.4
04.02 | CUNETAS
04.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 321.2
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
|  | 577.3 | 609.2 | 0.5 | 31.9 |  | 15.95
|  | 593 | 609.3 | 0.5 | 16.3 |  | 8.15
|  | 621.2 | 653.7 | 0.5 | 32.5 |  | 16.25
|  | 847.75 | 872.7 | 0.5 | 24.95 |  | 12.475
|  | 920.7 | 931.5 | 0.5 | 10.8 |  | 5.4
|  | 991.4 | 1009.2 | 0.5 | 17.8 |  | 8.9
|  | 1770 | 1796 | 0.5 | 26 |  | 13
[6 empty] | Total: | 80.125
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 5.02 | 2661 | 2696 | 0.5 | 35 |  | 17.5
|  | 4063.3 | 4333.2 | 0.5 | 269.9 |  | 134.95
|  | 4505 | 4514.75 | 0.5 | 9.75 |  | 4.875
|  | 4569.3 | 4581.8 | 0.5 | 12.5 |  | 6.25
|  | 4670 | 4717.3 | 0.5 | 47.3 |  | 23.65
|  | 4795.8 | 4903.5 | 0.5 | 107.7 |  | 53.85
[6 empty] | Total: | 241.075
04.02.02 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 53.47
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
|  | 577.3 | 609.2 | 0.5 | 31.9 | 0.2 | 3.19
|  | 593 | 609.3 | 0.5 | 16.3 | 0.2 | 1.63
|  | 621.2 | 653.7 | 0.5 | 32.5 | 0.2 | 3.25
|  | 847.75 | 872.7 | 0.5 | 24.95 | 0.2 | 2.495
|  | 920.7 | 931.5 | 0.5 | 10.8 | 0.2 | 1.08
|  | 991.4 | 1009.2 | 0.5 | 17.8 | 0.2 | 1.78
|  | 1770 | 1796 | 0.5 | 26 | 0.2 | 2.6
[6 empty] | Total: | 16.025
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Km | Km | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 5.02 | 2661 | 2696 | 0.5 | 35 | 0.2 | 3.5
|  | 4063.3 | 4333.2 | 0.5 | 269.9 | 0.2 | 26.99
|  | 4505 | 4514.75 | 0.5 | 9.75 | 0.2 | 0.975
|  | 4569.3 | 4581.8 | 0.5 | 12.5 | 0.2 | 1.25
|  | 4670 | 4717.3 | 0.5 | 47.3 | 0.2 | 4.73
[6 empty] | Total: | 37.445
04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 66.8375
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.02.03 | ELIMINAR | 53.47 | 1.25
04.03 | PLATAFORMA EMPEDRADO
04.03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 539.68
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Area (m2)
| 04.03.01 | 462 | 1 | 4 | 27.7 | 0.15 | 110.8
|  | 772 | 1 | 4 | 14.9 | 0.15 | 59.6
|  | 1438.9 | 1 | 4 | 5.4 | 0.15 | 21.6
|  | 1830.4 | 1 | 4 | 12.5 | 0.15 | 50
|  | 2010.8 | 1 | 4 | 9.06 | 0.15 | 36.24
[6 empty] | Total: | 278.24
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Area (m2)
|  | 2708 | 1 | 4 | 32.56 | 0.15 | 130.24
|  | 2772 | 1 | 4 | 14.9 | 0.15 | 59.6
|  | 4438.9 | 1 | 4 | 5.4 | 0.15 | 21.6
|  | 4830.4 | 1 | 4 | 12.5 | 0.15 | 50
[6 empty] | Total: | 261.44
04.03.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 103.112
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.03.02 | 462 | 1 | 4 | 27.7 | 0.15 | 16.62
|  | 772 | 1 | 4 | 14.9 | 0.15 | 8.94
|  | 1438.9 | 1 | 4 | 5.4 | 0.15 | 3.24
|  | 1830.4 | 1 | 4 | 12.5 | 0.15 | 7.5
|  | 2010.8 | 1 | 4 | 9.06 | 0.15 | 5.436
[6 empty] | Total: | 41.736
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
|  | 2708 | 1 | 4 | 32.56 | 0.15 | 19.536
|  | 2772 | 1 | 4 | 14.9 | 0.15 | 8.94
|  | 4438.9 | 1 | 4 | 5.4 | 0.15 | 3.24
|  | 4830.4 | 1 | 4 | 12.5 | 0.15 | 7.5
|  | 462 | 1 | 4 | 27.7 | 0.2 | 22.16
[6 empty] | Total: | 61.376
04.03.03 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 650.48
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.03.03 | 462 | 1 | 4 | 27.7 |  | 110.8
|  | 772 | 1 | 4 | 14.9 |  | 59.6
|  | 1438.9 | 1 | 4 | 5.4 |  | 21.6
|  | 1830.4 | 1 | 4 | 12.5 |  | 50
|  | 2010.8 | 1 | 4 | 9.06 |  | 36.24
[6 empty] | Total: | 278.24
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
|  | 2708 | 1 | 4 | 32.56 |  | 130.24
|  | 2772 | 1 | 4 | 14.9 |  | 59.6
|  | 4438.9 | 1 | 4 | 5.4 |  | 21.6
|  | 4830.4 | 1 | 4 | 12.5 |  | 50
|  | 462 | 1 | 4 | 27.7 |  | 110.8
[6 empty] | Total: | 372.24
04.03.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 813.1
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.03.04 | ELIMINAR | 650.48 | 1.25
04.03.05 | ASENTADO PIEDRA HABILITADA DE .6" - MEZCLA CON BARRO |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 650.48
Tramo: Pumapunko - Km. 2+200
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.03.05 | 462 | 1 | 4 | 27.7 |  | 110.8
|  | 772 | 1 | 4 | 14.9 |  | 59.6
|  | 1438.9 | 1 | 4 | 5.4 |  | 21.6
|  | 1830.4 | 1 | 4 | 12.5 |  | 50
|  | 2010.8 | 1 | 4 | 9.06 |  | 36.24
[6 empty] | Total: | 278.24
Tramo: Km. 2+200 - Tambo
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
|  | 2708 | 1 | 4 | 32.56 |  | 130.24
|  | 2772 | 1 | 4 | 14.9 |  | 59.6
|  | 4438.9 | 1 | 4 | 5.4 |  | 21.6
|  | 4830.4 | 1 | 4 | 12.5 |  | 50
|  | 462 | 1 | 4 | 27.7 |  | 110.8
[6 empty] | Total: | 372.24
04.04 | ALCANTARILLADO O TAJEAS
04.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 10.2
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.01 | 100 | 1 | 3 | 1.7 |  | 5.1
| 04.04.01 | 200 | 1 | 3 | 1.7 |  | 5.1
04.04.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 9.6
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.02 | 100 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 4.8
| 04.04.02 | 200 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 4.8
04.04.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 2.88
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.03 | 100 | 2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 1.44
| 04.04.03 | 200 | 2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 1.44
04.04.04 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 10.2
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.04 | 100 | 1 | 3 | 1.7 |  | 5.1
| 04.04.04 | 200 | 1 | 3 | 1.7 |  | 5.1
04.04.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 8.4
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.04.05 | ELIMINAR | 6.72 | 1.25
04.04.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 2.88
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.06 | 100 | 2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 1.44
| 04.04.06 | 200 | 2 | 3 | 0.3 | 0.8 | 1.44
04.04.07 | PISO DE CANTOS RODADOS |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 4.164
| Item | Progresiva | Cantidad | Area (m2) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.07 | 100 | 1 | 2.082 |  |  | 2.082
| 04.04.07 | 200 | 1 | 2.082 |  |  | 2.082
04.04.08 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 5.6
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.08 | 100 | 1 | 2 | 1.4 |  | 2.8
| 04.04.08 | 200 | 1 | 2 | 1.4 |  | 2.8
04.04.09 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 5.6
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.04.09 | Progresiva | 1 | 2 | 1.4 |  | 2.8
| 04.04.09 | 100 | 1 | 2 | 1.4 |  | 2.8
04.05 | PONTON DE MADERA
04.05.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 19.8
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.01 | 150 | 1 | 3 | 3.3 |  | 9.9
| 04.05.01 | 250 | 1 | 3 | 3.3 |  | 9.9
04.05.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 27.72
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.02 | 150 | 1 | 3 | 3.3 | 1.4 | 13.86
| 04.05.02 | 250 | 1 | 3 | 3.3 | 1.4 | 13.86
04.05.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 3.36
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.03 | 150 | 2 | 3 | 0.2 | 1.4 | 1.68
| 04.05.03 | 250 | 2 | 3 | 0.2 | 1.4 | 1.68
04.05.04 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 19.8
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.04 | 150 | 1 | 3 | 3.3 |  | 9.9
| 04.05.04 | 250 | 1 | 3 | 3.3 |  | 9.9
04.05.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 30.45
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.05.05 | ELIMINAR | 24.36 | 1.25
04.05.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 16.238
| Item | Progresiva | Cantidad | Area (m2) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.06 | 150 | 2 | 1.15 | 3.53 |  | 8.119
| 04.05.06 | 250 | 2 | 1.15 | 3.53 |  | 8.119
04.05.07 | PISO DE CANTOS RODADOS |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 14.18
| Item | Progresiva | Cantidad | Area (m2) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.07 | 150 | 1 | 7.09 |  |  | 7.09
| 04.05.07 | 250 | 1 | 7.09 |  |  | 7.09
04.05.08 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 8
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.08 | 150 | 1 | 2 | 2 |  | 4
| 04.05.08 | 250 | 1 | 2 | 2 |  | 4
04.05.09 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 8
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.05.09 | Progresiva | 1 | 2 | 2 |  | 4
| 04.05.09 | 150 | 1 | 2 | 2 |  | 4
04.06 | SEÑALIZACION INFORMATIVA
04.06.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL |  |  |  | UNIDAD : | M2 | 0.32
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.06.01 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.16
| 04.06.01 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.16
04.06.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 0.256
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volumen (m3)
| 04.06.02 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.128
| 04.06.02 | 500 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.128
04.06.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M |  |  |  | UNIDAD : | M3 | 0.32
| Item | Km | Volumen | factor | Largo (m) | Altura (m) | Longitud (ml)
| 04.06.03 | ELIMINAR | 0.256 | 1.25
04.06.04 | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS |  |  |  | UNIDAD : | UND | 2
| Item | Progresiva | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Unidad (und)
| 04.06.04 | 0 | 1 |  |  |  | 1
| 04.06.04 | 500 | 1 |  |  |  | 1
05 | VARIOS
05.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Unidad
| 05.01 | Unidades | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1
05.02 | IMPLEMENTOS SANITARIOS
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Unidad
| 05.02 | Unidades | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1
05.03 | KIT HERRAMIENTAS
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Global
| 05.03 | Total | 1 |  |  |  | 1
06 | ACARREOS
06.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volunen
| 06.01 | PIEDRA MEDIANA | 2.2008 |  |  |  | 2.2008
| 06.01 | PIEDRA GRANDE DE 8" | 43.1176 |  |  |  | 43.1176
| 06.01 | PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA | 162.62 |  |  |  | 162.62
[6 empty] | Total: | 207.9384
06.02 | ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | unidad
| 06.02 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | 100.533 |  |  |  | 100.533
[6 empty] | Total: | 100.533
06.03 | ACARREO DE AGREGADOS D>100M
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Volunen
| 06.03 | ARENA GRUESA | 2.4392 |  |  |  | 2.4392
| 06.03 | HORMIGON | 14.1959 |  |  |  | 14.1959
[6 empty] | Total: | 16.6351
07 | FLETE
07.01 | FLETE RURAL
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Global
| 07.01 | Total | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1
07.02 | FLETE TERRESTRE
| Item | Descripción | Cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Altura (m) | Global
| 07.02 | Total | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Total: | 1

## F 07
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.01 Nombre de la Partida
Descripción
Método de Construcción
Método de Medición
Bases de Pago
Ejemplo:
EL PRESENTE FORMATO, SE RECOMIENDA ELABORAR EN WORD (NO IMPRIMIR)

## F 8
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
IMPLEMENTOS | CANTIDAD (Veces) | N° DE PARTICIPANTES PROMEDIO | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):
CASCOS CON TAPASOL | 1 | 61 | 25 | 1525
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO | 4 | 61 | 10 | 2440
LENTES DE SEGURIDAD | 4 | 61 | 5 | 1220
MASCARILLAS | 10 | 61 | 5 | 3050
PONCHO O CHALECO(*) |  | 61 | 0 | 0
POLOS | 2 | 61 | 20 | 2440
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD | 1 | 61 | 45 | 2745
BOTIQUIN | 1 |  | 200 | 200
SUB TOTAL |  |  |  | 13620
Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (MOC, Personal Técnico y Administrativo):
IMPLEMENTOS | N° VECES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Cascos con tapasol | 1 | 6 | 25 | 150
Guantes de protección, según el tipo de trabajo | 4 | 6 | 10 | 240
Lentes de seguridad | 4 | 6 | 5 | 120
Mascarillas | 10 | 6 | 5 | 300
Zapatos de seguridad | 1 | 6 | 50 | 300
Careta facial | 1 | 6 | 30 | 180
Sub total |  |  |  | 1290
Total |  |  |  | 14910

## F 9
FORMATO N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
A. Kit de implementos sanitarios
INSUMOS | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
TERMOMETRO INFRARROJO | Und | 1 | 750 | 750
MOCHILA FUMIGADORA 20L | Und | 1 | 300 | 300
BALDE PROTABLE CO CAÑO PARA LAVADO DE MANOS | Und | 5 | 40 | 200
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) | Und | 5 | 10 | 50
JABÓN LIQUIDO* | L | 29 | 10 | 290
LEJÍA | L | 5 | 30 | 150
ALCOHOL 70° | L | 5 | 30 | 150
PAPEL TOALLA | Und | 50 | 3.5 | 175
TACHOS DE BASURA | und | 2 | 50 | 100
| Total S/ |  |  | 2165
* Considerar para el cálculo lo siguiente 500 ml rinde 250 aplicaciones y 5 aplicaciones/persona/día
B. Kit de Herramientas
INSUMO | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA | Und. | 10 | 200 | 2000
PICOS TRAMONTINA | Und. | 10 | 25 | 250
LAMPAS TRAMONTINA | Und. | 10 | 25 | 250
ESCOBAS | Und. | 15 | 15 | 225
MACHETE TIPO SABLE | Und. | 5 | 20 | 100
LATAS | Und. | 4 | 7 | 28
RASTRILLOS TRAMONTINA | Und. | 5 | 20 | 100
WINCHA DE 30.00 M | Und. | 2 | 35 | 70
| Sub Total (1) S/ |  |  | 3023
Total (1+2) S/ |  |  |  | 3023

## F 10
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Partida | 01.01 |  | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA
Rendimiento | m2/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m2 | 109.763
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 1.6 | 4.875 | 7.8
7.8
Materiales
02040100020001 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 0.1 | 4.5 | 0.45
02040600020005 | CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M |  |  | pza |  | 0.277 | 28 | 7.756
02041200010003 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" |  |  | kg |  | 0.15 | 4.5 | 0.675
0204120005 | CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' |  |  | kg |  | 1.4 | 5 | 7
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 3.292 | 7.5 | 24.69
02310500010007 | TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm |  |  | pln |  | 0.966 | 60 | 57.96
02370300010005 | CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON |  |  | und |  | 0.078 | 35 | 2.73
0237060012 | BISAGRA DE FIERRO DE 3" |  |  | par |  | 0.078 | 9 | 0.702
101.963
Partida | 01.02 |  | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 800
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02310100010014 | CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION |  |  | und |  | 1 | 800 | 800
800
Partida | 01.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 1154.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 16 | 4.875 | 78
78
Materiales
0267110030 | MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M |  |  | rll |  | 5 | 45 | 225
0267110031 | CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM |  |  | und |  | 20 | 25 | 500
0267110032 | CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS |  |  | rll |  | 0.05 | 38 | 1.9
02901400020028 | CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO |  |  | m |  | 50 | 7 | 350
1076.9
Partida | 01.04 |  | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 496.275
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 16 | 4.875 | 78
78
Materiales
02040600020006 | CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM |  |  | pln |  | 6 | 28 | 168
02041200010003 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" |  |  | kg |  | 0.4 | 4.5 | 1.8
0204120006 | CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' |  |  | und |  | 42 | 0.5 | 21
0204150004 | MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO |  |  | m2 |  | 0.6 | 8 | 4.8
02050700020029 | TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. |  |  | m |  | 1 | 4 | 4
02310000010007 | MADERA 2" X 4" X 6" |  |  | pza |  | 4 | 4.5 | 18
02310000010008 | MADERA 2" X 2" X 8" |  |  | pza |  | 8 | 4.5 | 36
02310000010009 | MADERA DE 1" X 2" |  |  | pza |  | 21.75 | 4.5 | 97.875
02310000010010 | MADERA DE 1" X 3" |  |  | pza |  | 3.7 | 4.5 | 16.65
0237060012 | BISAGRA DE FIERRO DE 3" |  |  | par |  | 3 | 9 | 27
0251020002 | ARMELLAS 1/2" |  |  | und |  | 2 | 7 | 14
02902400010028 | PLOMO |  |  | und |  | 1 | 8 | 8
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 2.3 | 0.5 | 1.15
418.275
Partida | 01.05 |  | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 43.875
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 0.125 | 1 | 4.875 | 4.875
4.875
Materiales
0246110002 | PAPELERA DE PLASTICO |  |  | und |  | 1 | 15 | 15
0267050006 | GUANTES DE JEBE |  |  | par |  | 1 | 12 | 12
0290130023 | ESCOBA |  |  | und |  | 1 | 12 | 12
39
Partida | 01.06 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
Rendimiento | mes/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : mes | 104
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Materiales
02130200020005 | CAL EN BOLSAS DE 25 KG |  |  | bol |  | 2 | 20 | 40
0267090015 | LEJIA |  |  | gal |  | 1 | 10 | 10
0267090016 | DETERGENTE |  |  | kg |  | 3 | 5 | 15
65
Partida | 01.07 |  | DESINFECCION DE PERSONAL
Rendimiento | día/DIA | 3 | EQ. | 3 |  | Costo unitario directo por : día | 13.001
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 4.875 | 13
13
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.001 | 1 | 0.001
0.001
Partida | 01.08 |  | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 50
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0410010017 | SUMINISTRO DE AGUA |  |  | glb |  | 1 | 50 | 50
50
Partida | 02.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 02.02 |  | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m2 | 1.418
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 4.875 | 1.418
1.418
Partida | 02.03 |  | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL
Rendimiento | m2/DIA | 65 | EQ. | 65 |  | Costo unitario directo por : m2 | 1.8
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.3692 | 4.875 | 1.8
1.8
Partida | 03.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 03.02 |  | CORTE EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m3/DIA | 3.2 | EQ. | 3.2 |  | Costo unitario directo por : m3 | 30.469
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 6.25 | 4.875 | 30.469
30.469
Partida | 03.03 |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO
Rendimiento | m3/DIA | 2.5 | EQ. | 2.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 8 | 4.875 | 39
39
Partida | 03.04 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.01.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.01.02 |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 04.01.03 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.01.04 |  | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M
Rendimiento | m3/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.125
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 3 | 4.875 | 14.625
14.625
Materiales
0207010006 | PIEDRA GRANDE DE 8" |  |  | m3 |  | 0.5 | 5 | 2.5
2.5
Partida | 04.02.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.02.02 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M
Rendimiento | m3/DIA | 25 | EQ. | 25 |  | Costo unitario directo por : m3 | 1.56
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.32 | 4.875 | 1.56
1.56
Partida | 04.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.03.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.03.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 04.03.03 |  | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL
Rendimiento | m2/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.923
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 4.875 | 1.418
1.418
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.05 | 1 | 0.05
0.05
Equipos
0301390009 | PISON MANUAL |  |  | hm | 7.5 | 1.0909 | 5 | 5.455
[8 empty] | 5.455 |  | 5.505
Partida | 04.03.04 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.03.05 |  | ASENTADO PIEDRA HABILITADA DE .6" - MEZCLA CON BARRO
Rendimiento | m2/DIA | 6 | EQ. | 6 |  | Costo unitario directo por : m2 | 8.232
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 4.875 | 6.5
6.5
Materiales
0207010013 | PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA |  |  | m3 |  | 0.25 | 5 | 1.25
02070500010004 | TIERRA DE RELLENO |  |  | m3 |  | 0.158 | 3 | 0.474
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.008 | 1 | 0.008
1.732
Partida | 04.04.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.04.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 04.04.03 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON
#VALUE!
Rendimiento | m3/DIA | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 23.72
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.2 | 4.875 | 15.6
15.6
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.12 | 1 | 0.12
0.12
Equipos
0301390009 | PISON MANUAL |  |  | hm | 1 | 1.6 | 5 | 8
8
Partida | 04.04.04 |  | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL
Rendimiento | m2/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.923
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 4.875 | 1.418
1.418
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.05 | 1 | 0.05
0.05
Equipos
0301390009 | PISON MANUAL |  |  | hm | 7.5 | 1.0909 | 5 | 5.455
5.455
Partida | 04.04.05 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.04.06 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL
Rendimiento | m3/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m3 | 172.5
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 13 | 5.2 | 4.875 | 25.35
25.35
Materiales
0207010006 | PIEDRA GRANDE DE 8" |  |  | m3 |  | 0.48 | 5 | 2.4
0207030001 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.732 | 50 | 36.6
0213010001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  | bol |  | 4.32 | 25 | 108
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.15 | 1 | 0.15
147.15
Partida | 04.04.07 |  | PISO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento | m2/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : m2 | 51.61
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 4 | 4.875 | 19.5
19.5
Materiales
0207010005 | PIEDRA MEDIANA |  |  | m3 |  | 0.12 | 5 | 0.6
02070200010002 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.133 | 60 | 7.98
0213010001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  | bol |  | 0.937 | 25 | 23.425
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.105 | 1 | 0.105
32.11
Partida | 04.04.08 |  | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6''
Rendimiento | m2/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m2 | 15.375
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 5 | 1 | 4.875 | 4.875
4.875
Materiales
0231120002 | MADERA ROLLIZO DE 6''x2.0m |  |  | und |  | 1.5 | 7 | 10.5
10.5
Partida | 04.04.09 |  | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6''
Rendimiento | m2/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m2 | 46.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 0.8 | 4.875 | 3.9
3.9
Materiales
02041200010005 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" |  |  | kg |  | 4.5 | 4.5 | 20.25
02310000010011 | MADERA EUCALIPTO 2"X6''x2.0M |  |  | und |  | 3.25 | 7 | 22.75
43
Partida | 04.05.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.05.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 04.05.03 |  | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL
Rendimiento | m2/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.923
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 4.875 | 1.418
1.418
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.05 | 1 | 0.05
0.05
Equipos
0301390009 | PISON MANUAL |  |  | hm | 7.5 | 1.0909 | 5 | 5.455
5.455
Partida | 04.05.04 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON
Rendimiento | m3/DIA | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 23.72
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.2 | 4.875 | 15.6
15.6
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.12 | 1 | 0.12
0.12
Equipos
0301390009 | PISON MANUAL |  |  | hm | 1 | 1.6 | 5 | 8
8
Partida | 04.05.05 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.05.06 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL
Rendimiento | m3/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m3 | 172.5
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 13 | 5.2 | 4.875 | 25.35
25.35
Materiales
0207010006 | PIEDRA GRANDE DE 8" |  |  | m3 |  | 0.48 | 5 | 2.4
0207030001 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.732 | 50 | 36.6
0213010001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  | bol |  | 4.32 | 25 | 108
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.15 | 1 | 0.15
147.15
Partida | 04.05.07 |  | PISO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento | m2/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : m2 | 51.61
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 4 | 4.875 | 19.5
19.5
Materiales
0207010005 | PIEDRA MEDIANA |  |  | m3 |  | 0.12 | 5 | 0.6
02070200010002 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.133 | 60 | 7.98
0213010001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  | bol |  | 0.937 | 25 | 23.425
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.105 | 1 | 0.105
32.11
Partida | 04.05.08 |  | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6''
Rendimiento | m2/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m2 | 46.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 0.8 | 4.875 | 3.9
3.9
Materiales
02041200010005 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" |  |  | kg |  | 4.5 | 4.5 | 20.25
02310000010011 | MADERA EUCALIPTO 2"X6''x2.0M |  |  | und |  | 3.25 | 7 | 22.75
43
Partida | 04.05.09 |  | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6''
Rendimiento | m2/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m2 | 15.375
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 5 | 1 | 4.875 | 4.875
4.875
Materiales
0231120002 | MADERA ROLLIZO DE 6''x2.0m |  |  | und |  | 1.5 | 7 | 10.5
10.5
Partida | 04.06.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.06.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 04.06.03 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 04.06.04 |  | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS
Rendimiento | und/DIA | 12 | EQ. | 12 |  | Costo unitario directo por : und | 73.15
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 4.875 | 6.5
6.5
Materiales
0204030001 | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  | kg |  | 1.86 | 4.5 | 8.37
0240070001 | PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | gal |  | 0.13 | 36 | 4.68
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.1 | 36 | 3.6
02671100040007 | SEÑAL INFORMATIVA 2 SENTIDOS INC. POSTE Y COLOCACION |  |  | und |  | 1 | 50 | 50
66.65
Partida | 05.01 |  | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Rendimiento | glb/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : glb | 14910
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0290100002 | IMPLEMENTO DE SEGURIDAD |  |  | und |  | 1 | 14910 | 14910
14910
Partida | 05.02 |  | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
Rendimiento | glb/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : glb | 2165
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0290100003 | IMPLEMENTOS SANITARIOS |  |  | und |  | 1 | 2165 | 2165
2165
Partida | 05.03 |  | KIT HERRAMIENTAS
Rendimiento | glb/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : glb | 3023
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02621600020002 | KIT DE HERRAMIENTAS |  |  | glb |  | 1 | 3023 | 3023
3023
Partida | 06.01 |  | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M
Rendimiento | m3/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : m3 | 39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Partida | 06.02 |  | ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M
Rendimiento | und/DIA | 25 | EQ. | 25 |  | Costo unitario directo por : und | 1.56
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.32 | 4.875 | 1.56
1.56
Partida | 06.03 |  | ACARREO DE AGREGADOS D>100M
Rendimiento | m3/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : m3 | 39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Partida | 07.01 |  | FLETE RURAL
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 500
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0203020004 | FLETE RURAL |  |  | glb |  | 1 | 500 | 500
500
Partida | 07.02 |  | FLETE TERRESTRE
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 250
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0203020003 | FLETE TERRESTRE |  |  | glb |  | 1 | 250 | 250
250
[6 empty] | Fecha : | 2020-06-19 08:35

## F11 INSU
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO
0 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
A. Insumos del Costo Directo
Descripción Tecnica | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Insumo Aporte del Programa
MANO DE OBRA: |  |  |  | 100670.3193
PARTICIPANTE | hh | 20650.3219 | 4.875 | 100670.3193
MATERIALES: |  |  |  | 34749.619
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3.72 | 4.5 | 16.74
AGUA | m3 | 45.964 | 1 | 45.964
ALAMBRE NEGRO N° 16 | kg | 2.5 | 4.5 | 11.25
ARENA GRUESA | m3 | 2.4392 | 60 | 146.352
ARMELLAS 1/2" | und | 4 | 7 | 28
BISAGRA DE FIERRO DE 3" | par | 7.95 | 9 | 71.55
CAL EN BOLSAS DE 25 KG | bol | 4 | 20 | 80
CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM | pln | 12 | 28 | 336
CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M | pza | 6.925 | 28 | 193.9
CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol | 99.783 | 25 | 2494.575
CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON | und | 1.95 | 35 | 68.25
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS | rll | 0.1 | 38 | 3.8
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO | m | 100 | 7 | 700
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | kg | 35 | 5 | 175
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | und | 84 | 0.5 | 42
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" | kg | 4.55 | 4.5 | 20.475
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 61.2 | 4.5 | 275.4
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM | und | 40 | 25 | 1000
CORDEL | m | 808.834 | 0.5 | 404.417
DETERGENTE | kg | 6 | 5 | 30
ESCOBA | und | 2 | 12 | 24
FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 250 | 250
GUANTES DE JEBE | par | 2 | 12 | 24
HORMIGON | m3 | 13.9959 | 50 | 699.795
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | und | 1 | 14910 | 14910
IMPLEMENTOS SANITARIOS | und | 1 | 2165 | 2165
KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
LEJIA | gal | 2 | 10 | 20
MADERA 2" X 2" X 8" | pza | 16 | 4.5 | 72
MADERA 2" X 4" X 6" | pza | 8 | 4.5 | 36
MADERA DE 1" X 2" | pza | 43.5 | 4.5 | 195.75
MADERA DE 1" X 3" | pza | 7.4 | 4.5 | 33.3
MADERA EUCALIPTO 2"X6''x2.0M | und | 44.2 | 7 | 309.4
MADERA ROLLIZO DE 6''x2.0m | und | 20.4 | 7 | 142.8
MADERA TORNILLO | p2 | 243.1464 | 7.5 | 1823.598
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M | rll | 10 | 45 | 450
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO | m2 | 1.2 | 8 | 9.6
PAPELERA DE PLASTICO | und | 2 | 15 | 30
PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 | 43.1176 | 5 | 215.588
PIEDRA MEDIANA | m3 | 2.2008 | 5 | 11.004
PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA | m3 | 162.62 | 5 | 813.1
PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.26 | 36 | 9.36
PLOMO | und | 2 | 8 | 16
SEÑAL INFORMATIVA 2 SENTIDOS INC. POSTE Y COLOCACION | und | 2 | 50 | 100
THINNER | gal | 0.2 | 36 | 7.2
TIERRA DE RELLENO | m3 | 102.7758 | 3 | 308.327
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm | pln | 24.15 | 60 | 1449
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. | m | 2 | 4 | 8
YESO BOLSA 25 kg | bol | 21.4463 | 7 | 150.124
EQUIPO |  |  |  | 3814.481
PISON MANUAL | hm | 760.6892 | 5 | 3814.481
SUBCONTRATA |  |  |  | 50
SUMINISTRO DE AGUA | glb | 1 | 50 | 50
0
TOTAL S/ |  |  |  | 139284.4193
B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)
Periodo | MES 01 |  |  |  |  | MES 02 |  |  |  |  | PROMEDIO GENERAL
Promedio de participantes por mes: | 61 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 61
Mano de obra No Calificada (MONC) | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana |  | Semana | Semana | Semana | Semana | TOTAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09
| Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia
| 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21 | 22-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-42
a) Numero de
dias utiles | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42
b) Numero de
participantes | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
c) Monto por
incentivo
economico = | 195 | 195 | 195 | 195 | 39 | 156 | 195 | 195 | 195 | 78
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) | 11895 | 11895 | 11895 | 11895 | 2379 | 9516 | 11895 | 11895 | 11895 | 4758 | 99918
Montos totales por mes | 49959 |  |  |  |  | 49959 |  |  |  |  | 99918
LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES PROMEDIO MENSUAL QUE PROPORCIONAN SU MONC EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA ES: 61 PARTICIPANTES

## F12
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
| ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
| ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
A. Cronograma de Valorización Mensual
N° | Partidas | Unid. | Metrado | C.U. | Precio Parcial | Costo Unitario Desagregado (S/) |  |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2
[8 empty] | Total costo unitario | Costo Parcial |  | Metrado |  |  | Valorizacion Mensual S/. | Metrado |  |  | Valorizacion Mensual S/.
[6 empty] | MONC | Otros |  |  |  |  | MONC | Otros |  |  | MONC | Otros
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA | m2 | 25 | 109.763 | 2744.075 | 7.8 | 101.963 | 109.763 | 2744.075 | 0 | 12.5 | 97.5 | 1274.5375 | 1372.0375 | 12.5 | 97.5 | 1274.5375 | 1372.0375
01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION | und | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.5 | 0 | 400 | 400 | 0.5 | 0 | 400 | 400
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 2 | 1154.9 | 2309.8 | 78 | 1076.9 | 1154.9 | 2309.8 | 0 | 1 | 78 | 1076.9 | 1154.9 | 1 | 78 | 1076.9 | 1154.9
01.04 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | und | 2 | 496.275 | 992.55 | 78 | 418.275 | 496.275 | 992.55 | 0 | 2 | 156 | 836.55 | 992.55 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS | und | 2 | 43.875 | 87.75 | 4.875 | 39 | 43.875 | 87.75 | 0 | 1 | 4.875 | 39 | 43.875 | 1 | 4.875 | 39 | 43.875
01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS | mes | 2 | 104 | 208 | 39 | 65 | 104 | 208 | 0 | 1 | 39 | 65 | 104 | 1 | 39 | 65 | 104
01.07 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 42 | 13.001 | 546.042 | 13 | 0.001 | 13.001 | 546.042 | 0 | 21 | 273 | 0.021 | 273.021 | 21 | 273 | 0.021 | 273.021
01.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 0 | 25 | 25
02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 9764 | 0.633 | 6180.612 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 6180.612 | 0 | 4882 | 2284.776 | 805.53 | 3090.306 | 4882 | 2284.776 | 805.53 | 3090.306
02.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL | m2 | 9764 | 1.418 | 13845.352 | 1.418 |  | 1.418 | 13845.352 | 0 | 4882 | 6922.676 | 0 | 6922.676 | 4882 | 6922.676 | 0 | 6922.676
02.03 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL | m2 | 2265.19 | 1.8 | 4077.342 | 1.8 |  | 1.8 | 4077.342 | 0 | 1132.595 | 2038.671 | 0 | 2038.671 | 1132.595 | 2038.671 | 0 | 2038.671
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
03.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 3 | 27.857 | 83.571 | 27.857 |  | 27.857 | 83.571 | 0 | 1.5 | 41.7855 | 0 | 41.7855 | 1.5 | 41.7855 | 0 | 41.7855
03.02 | CORTE EN TERRENO NORMAL | m3 | 676.5 | 30.469 | 20612.279 | 30.469 |  | 30.469 | 20612.2785 | 0.0005 | 338.25 | 10306.1393 | 0 | 10306.1393 | 338.25 | 10306.1393 | 0 | 10306.1393
03.03 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO | m3 | 58.5 | 39 | 2281.5 | 39 |  | 39 | 2281.5 | 0 | 29.25 | 1140.75 | 0 | 1140.75 | 29.25 | 1140.75 | 0 | 1140.75
03.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 918.75 | 17.334 | 15925.613 | 17.334 |  | 17.334 | 15925.6125 | 0.0005 | 459.375 | 7962.8062 | 0 | 7962.8062 | 459.375 | 7962.8062 | 0 | 7962.8062
04 | OBRAS DE ARTE | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01 | MUROS DE PIEDRA SECA (L=169.70m; h=1.00m) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 67.88 | 0.633 | 42.968 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 42.968 | -4e-05 | 33.94 | 15.8839 | 5.6001 | 21.484 | 33.94 | 15.8839 | 5.6001 | 21.484
04.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 27.15 | 27.857 | 756.318 | 27.857 |  | 27.857 | 756.3175 | 0.00045 | 13.575 | 378.1588 | 0 | 378.1588 | 13.575 | 378.1588 | 0 | 378.1588
04.01.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 33.94 | 17.334 | 588.316 | 17.334 |  | 17.334 | 588.316 | 4e-05 | 16.97 | 294.158 | 0 | 294.158 | 16.97 | 294.158 | 0 | 294.158
04.01.04 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M | m3 | 67.88 | 17.125 | 1162.445 | 14.625 | 2.5 | 17.125 | 1162.445 | 0 | 33.94 | 496.3725 | 84.85 | 581.2225 | 33.94 | 496.3725 | 84.85 | 581.2225
04.02 | CUNETAS SIN REVESTIR (L=642.40m) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 321.2 | 0.633 | 203.32 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 203.3196 | 0.0004 | 160.6 | 75.1608 | 26.499 | 101.6598 | 160.6 | 75.1608 | 26.499 | 101.6598
04.02.02 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M | m3 | 53.47 | 1.56 | 83.413 | 1.56 |  | 1.56 | 83.4132 | -0.0002 | 26.735 | 41.7066 | 0 | 41.7066 | 26.735 | 41.7066 | 0 | 41.7066
04.02.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 66.84 | 17.334 | 1158.605 | 17.334 |  | 17.334 | 1158.6046 | 0.00044 | 33.42 | 579.3023 | 0 | 579.3023 | 33.42 | 579.3023 | 0 | 579.3023
04.03 | PLATAFORMA EMPEDRADO (650.48m2) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 539.68 | 0.633 | 341.617 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 341.6174 | -0.00044 | 269.84 | 126.2851 | 44.5236 | 170.8087 | 269.84 | 126.2851 | 44.5236 | 170.8087
04.03.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 103.11 | 27.857 | 2872.335 | 27.857 |  | 27.857 | 2872.3353 | -0.00027 | 51.555 | 1436.1676 | 0 | 1436.1676 | 51.555 | 1436.1676 | 0 | 1436.1676
04.03.03 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 650.48 | 6.923 | 4503.273 | 1.418 | 5.505 | 6.923 | 4503.273 | -4e-05 | 325.24 | 461.1903 | 1790.4462 | 2251.6365 | 325.24 | 461.1903 | 1790.4462 | 2251.6365
04.03.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 813.1 | 17.334 | 14094.275 | 17.334 |  | 17.334 | 14094.2754 | -0.0004 | 406.55 | 7047.1377 | 0 | 7047.1377 | 406.55 | 7047.1377 | 0 | 7047.1377
04.03.05 | ASENTADO PIEDRA HABILITADA DE .6" - MEZCLA CON BARRO | m2 | 650.48 | 8.232 | 5354.751 | 6.5 | 1.732 | 8.232 | 5354.7514 | -0.00036 | 325.24 | 2114.06 | 563.3157 | 2677.3757 | 325.24 | 2114.06 | 563.3157 | 2677.3757
04.04 | ALCANTARILLADO O TAJEAS (02 UND) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 10.2 | 0.633 | 6.457 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 6.4566 | 0.0004 | 5.1 | 2.3868 | 0.8415 | 3.2283 | 5.1 | 2.3868 | 0.8415 | 3.2283
04.04.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 9.6 | 27.857 | 267.427 | 27.857 |  | 27.857 | 267.4272 | -0.0002 | 4.8 | 133.7136 | 0 | 133.7136 | 4.8 | 133.7136 | 0 | 133.7136
04.04.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON | m3 | 2.88 | 23.72 | 68.314 | 15.6 | 8.12 | 23.72 | 68.3136 | 0.0004 | 1.44 | 22.464 | 11.6928 | 34.1568 | 1.44 | 22.464 | 11.6928 | 34.1568
04.04.04 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 10.2 | 6.923 | 70.615 | 1.418 | 5.505 | 6.923 | 70.6146 | 0.0004 | 5.1 | 7.2318 | 28.0755 | 35.3073 | 5.1 | 7.2318 | 28.0755 | 35.3073
04.04.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 8.4 | 17.334 | 145.606 | 17.334 |  | 17.334 | 145.6056 | 0.0004 | 4.2 | 72.8028 | 0 | 72.8028 | 4.2 | 72.8028 | 0 | 72.8028
04.04.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL | m3 | 2.88 | 172.5 | 496.8 | 25.35 | 147.15 | 172.5 | 496.8 | 0 | 1.44 | 36.504 | 211.896 | 248.4 | 1.44 | 36.504 | 211.896 | 248.4
04.04.07 | PISO DE CANTOS RODADOS | m2 | 4.16 | 51.61 | 214.698 | 19.5 | 32.11 | 51.61 | 214.6976 | 0.0004 | 2.08 | 40.56 | 66.7888 | 107.3488 | 2.08 | 40.56 | 66.7888 | 107.3488
04.04.08 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' | m2 | 5.6 | 15.375 | 86.1 | 4.8755 | 10.5 | 15.3755 | 86.1028 | -0.0028 | 2.8 | 13.6514 | 29.4 | 43.0514 | 2.8 | 13.6514 | 29.4 | 43.0514
04.04.09 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' | m2 | 5.6 | 46.9 | 262.64 | 3.9 | 43 | 46.9 | 262.64 | 0 | 2.8 | 10.92 | 120.4 | 131.32 | 2.8 | 10.92 | 120.4 | 131.32
04.05 | PONTON DE MADERA (02 UND) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.05.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 19.8 | 0.633 | 12.533 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 12.5334 | -0.0004 | 9.9 | 4.6332 | 1.6335 | 6.2667 | 9.9 | 4.6332 | 1.6335 | 6.2667
04.05.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 27.72 | 27.857 | 772.196 | 27.857 |  | 27.857 | 772.196 | -4e-05 | 13.86 | 386.098 | 0 | 386.098 | 13.86 | 386.098 | 0 | 386.098
04.05.03 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL | m2 | 3.36 | 6.923 | 23.261 | 1.418 | 5.505 | 6.923 | 23.2613 | -0.00028 | 1.68 | 2.3822 | 9.2484 | 11.6306 | 1.68 | 2.3822 | 9.2484 | 11.6306
04.05.04 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON COMPACTACION CON PISON | m3 | 19.8 | 23.72 | 469.656 | 15.6 | 8.12 | 23.72 | 469.656 | 0 | 9.9 | 154.44 | 80.388 | 234.828 | 9.9 | 154.44 | 80.388 | 234.828
04.05.05 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 30.45 | 17.334 | 527.82 | 17.334 |  | 17.334 | 527.8203 | -0.0003 | 15.225 | 263.9101 | 0 | 263.9101 | 15.225 | 263.9101 | 0 | 263.9101
04.05.06 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:6+30% PG PREPARACIÓN MANUAL | m3 | 16.24 | 172.5 | 2801.4 | 25.35 | 147.15 | 172.5 | 2801.4 | 0 | 8.12 | 205.842 | 1194.858 | 1400.7 | 8.12 | 205.842 | 1194.858 | 1400.7
04.05.07 | PISO DE CANTOS RODADOS | m2 | 14.18 | 51.61 | 731.83 | 19.5 | 32.11 | 51.61 | 731.8298 | 0.0002 | 7.09 | 138.255 | 227.6599 | 365.9149 | 7.09 | 138.255 | 227.6599 | 365.9149
04.05.08 | TABLA DE EUCALITO DE 2''X6'' | m2 | 8 | 46.9 | 375.2 | 3.9 | 43 | 46.9 | 375.2 | 0 | 4 | 15.6 | 172 | 187.6 | 4 | 15.6 | 172 | 187.6
04.05.09 | VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 6'' | m2 | 8 | 15.375 | 123 | 4.8755 | 10.5 | 15.3755 | 123.004 | -0.004 | 4 | 19.502 | 42 | 61.502 | 4 | 19.502 | 42 | 61.502
04.06 | SEÑALIZACION INFORMATIVA (02 UND) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.06.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0.32 | 0.633 | 0.203 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 0.20256 | 0.00044 | 0.16 | 0.07488 | 0.0264 | 0.10128 | 0.16 | 0.07488 | 0.0264 | 0.10128
04.06.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 0.26 | 27.857 | 7.243 | 27.857 |  | 27.857 | 7.2428 | 0.00018 | 0.13 | 3.6214 | 0 | 3.6214 | 0.13 | 3.6214 | 0 | 3.6214
04.06.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 0.32 | 17.334 | 5.547 | 17.334 |  | 17.334 | 5.5469 | 0.00012 | 0.16 | 2.7734 | 0 | 2.7734 | 0.16 | 2.7734 | 0 | 2.7734
04.06.04 | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS | und | 2 | 73.15 | 146.3 | 6.5 | 66.65 | 73.15 | 146.3 | 0 | 1 | 6.5 | 66.65 | 73.15 | 1 | 6.5 | 66.65 | 73.15
05 | VARIOS | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
05.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 14910 | 14910 |  | 14910 | 14910 | 14910 | 0 | 0.5 | 0 | 7455 | 7455 | 0.5 | 0 | 7455 | 7455
05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 2165 | 2165 |  | 2165 | 2165 | 2165 | 0 | 0.5 | 0 | 1082.5 | 1082.5 | 0.5 | 0 | 1082.5 | 1082.5
05.03 | KIT HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023 |  | 3023 | 3023 | 3023 | 0 | 0.5 | 0 | 1511.5 | 1511.5 | 0.5 | 0 | 1511.5 | 1511.5
06 | ACARREOS | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
06.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M | m3 | 207.94 | 39 | 8109.66 | 39 |  | 39 | 8109.66 | 0 | 103.97 | 4054.83 | 0 | 4054.83 | 103.97 | 4054.83 | 0 | 4054.83
06.02 | ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M | und | 100.53 | 1.56 | 156.827 | 1.56 |  | 1.56 | 156.8268 | 0.0002 | 50.265 | 78.4134 | 0 | 78.4134 | 50.265 | 78.4134 | 0 | 78.4134
06.03 | ACARREO DE AGREGADOS D>100M | m3 | 16.64 | 39 | 648.96 | 39 |  | 39 | 648.96 | 0 | 8.32 | 324.48 | 0 | 324.48 | 8.32 | 324.48 | 0 | 324.48
07 | FLETE | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
07.01 | FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.5 | 0 | 250 | 250 | 0.5 | 0 | 250 | 250
07.02 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.5 | 0 | 125 | 125 | 0.5 | 0 | 125 | 125
|  | Total Costo directo | [6 empty] | 139284.4193 |  |  |  |  | 70138.4847 |  |  |  | 69145.9347
|  | Total Costo Indirecto | [6 empty] | 28284.4 |  |  |  |  | 14142.2 |  |  |  | 14142.2
|  | Costo Total de la Actividad | [6 empty] | 167568.8193 |  |  |  |  | 84280.6847 |  |  |  | 83288.1347
|  | % AVANCE MENSUAL | [11 empty] | 50.36% |  |  |  | 49.64%
|  | % AVANCE ACUMULADO | [11 empty] | 50.36% |  |  |  | 100%
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 72891 |  |  |  | 72891
[12 empty] | -72891 |  |  |  | -72891
B. Cronograma de Ejecución Mensual
(EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EN MS PROJECT)

## F13
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA PUMAPUNKO SOLEDAD DE TAMBO, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI-ANCASH
ORGANISMO PROPONENTE: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
Descripcion |  | Und | Metrado | Costo Unitario | Costo Parcial (S/) | Costo Total de AII (S/) (*)
Administración Directa Personal | [5 empty] | 100671
| Participante | hh | 20650.3219 | 4.875 | 100670.3193
Administración Directa Bienes | [5 empty] | 33976
| ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3.72 | 4.5 | 16.74
| AGUA | m3 | 45.964 | 1 | 45.964
| ALAMBRE NEGRO N° 16 | kg | 2.5 | 4.5 | 11.25
| ARENA GRUESA | m3 | 2.4392 | 60 | 146.352
| ARMELLAS 1/2" | und | 4 | 7 | 28
| BISAGRA DE FIERRO DE 3" | par | 7.95 | 9 | 71.55
| CAL EN BOLSAS DE 25 KG | bol | 4 | 20 | 80
| CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM | pln | 12 | 28 | 336
| CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M | pza | 6.925 | 28 | 193.9
| CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol | 99.783 | 25 | 2494.575
| CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON | und | 1.95 | 35 | 68.25
| CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS | rll | 0.1 | 38 | 3.8
| CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO | m | 100 | 7 | 700
| CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | kg | 35 | 5 | 175
| CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | und | 84 | 0.5 | 42
| CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" | kg | 4.55 | 4.5 | 20.475
| CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 61.2 | 4.5 | 275.4
| CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM | und | 40 | 25 | 1000
| CORDEL | m | 808.834 | 0.5 | 404.417
| DETERGENTE | kg | 6 | 5 | 30
| GUANTES DE JEBE | par | 2 | 12 | 24
| HORMIGON | m3 | 13.9959 | 50 | 699.795
| IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | und | 1 | 14910 | 14910
| IMPLEMENTOS SANITARIOS | und | 1 | 2165 | 2165
| KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
| LEJIA | gal | 2 | 10 | 20
| MADERA 2" X 2" X 8" | pza | 16 | 4.5 | 72
| MADERA 2" X 4" X 6" | pza | 8 | 4.5 | 36
| MADERA DE 1" X 2" | pza | 43.5 | 4.5 | 195.75
| MADERA DE 1" X 3" | pza | 7.4 | 4.5 | 33.3
| MADERA EUCALIPTO 2"X6''x2.0M | und | 44.2 | 7 | 309.4
| MADERA ROLLIZO DE 6''x2.0m | und | 20.4 | 7 | 142.8
| MADERA TORNILLO | p2 | 243.1464 | 7.5 | 1823.598
| MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M | rll | 10 | 45 | 450
| MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO | m2 | 1.2 | 8 | 9.6
| PAPELERA DE PLASTICO | und | 2 | 15 | 30
| PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 | 43.1176 | 5 | 215.588
| PIEDRA MEDIANA | m3 | 2.2008 | 5 | 11.004
| PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA | m3 | 162.62 | 5 | 813.1
| PINTURA ANTICORROSIVA | gal | 0.26 | 36 | 9.36
| PLOMO | und | 2 | 8 | 16
| SEÑAL INFORMATIVA 2 SENTIDOS INC. POSTE Y COLOCACION | und | 2 | 50 | 100
| THINNER | gal | 0.2 | 36 | 7.2
| TIERRA DE RELLENO | m3 | 102.7758 | 3 | 308.327
| TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm | pln | 24.15 | 60 | 1449
| TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. | m | 2 | 4 | 8
| YESO BOLSA 25 kg | bol | 21.4463 | 7 | 150.124
Administración Directa Servicios | [5 empty] | 32923
| Responsable Técnico |  |  |  | 7000
| Supervisor |  |  |  | 4500
| Jefe de Cuadrilla |  |  |  | 4000
| Ayudante de Cuadrilla |  |  |  | 4800
| Guardianía |  |  |  | 1860
| Póliza de Seguro del Participante |  |  |  | 3050
| SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  | 50
| Agua para consumo humano |  |  |  | 3074.4
| PISON MANUAL | hm | 760.6892 | 5 | 3814.481
| ESCOBA | und | 2 | 12 | 24
| FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
| FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 250 | 250
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL | [5 empty] | 167568.82
(*) Se redondea, en aplicación al numeral 34.1 del artículo 34° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, (en adelante la Directiva para la Ejecución Presupuestaria).