## Datos
DATOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
DATOS DEL PROYECTO
MODALIDAD DE INTERVENCION: | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Nombre de la Actividad : | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
Departamento: | Lambayeque
Provincia: | Chiclayo
Distrito: | Chiclayo
Localidad: | Urbanización San Lorenzo
Centros poblados Aledaños | Urbanización San Lorenzo
Tipo de AII(Según Anexo N° 02) | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva.
Plazo de Ejecución | 21
DIAGNOSTICO
DESCIPCIÓN DE LASITUACIÓN ACTUAL: | Áreas verdes malestado,veredas en mal estado, bacheo en pistas, limpieza y remoción de maleza, parchado de loza deportiva y pintado de areas de esparcimiento.
Coordenadas
Norte= | 1234568
Este= | 123456
Altura= | 2547
Población directamente beneficiada: | 787
DATOS DEL PROYECTISTA
Nombre del Proyectista | Juna Moreno Torres
Profesión | Ingeniero Civil
DNI | 4545434433
Registro Profesional | 48484844
Dirección | av. SANITARIO 223
Correo electrónico | juan@gmail.com
Teléfono | 949448484
DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE
Organismo Proponente: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Tipo de Organismo | Municipalidades Provinciales
Clasificación | Gobierno Local
Institución | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Dirección del Municipio | av. Azul 233
RUC | 20504007945
CODIGO SIAF UNIDAD EJECUTORA : | jkjvjvjvv
Unidad Ejecutora | Municipalidad Provicial de Chiclayo
Departamento: | Lambayeque
Provincia: | Chiclayo
Distrito: | Chiclayo
Localidad: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
Teléfono RL Celular / Fijo | 95453550
Correo electrónico institucional | MUNILAMBAYEQUE@GOB.PE
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal del Organismo Proponente | CHICLAYANO
Cargo: | ALCALDE
Acreditación Anexo 04 | JNE
DNI | 41474249
Dirección | Av. Sal Rosas S/N
Teléfono | 938844884
Partida Registral | 98888882737
DATOS DE LA UNIDAD ZONAL
Unidad zonal | PIURA
Jefe de la Unidad Zonal | José Madrid Palacios
Dirección | Calle Los Jacintos Manzana L1, Lote 18 - Urb. Miraflores
Teléfono | (073) 346722
OTROS DATOS-SEGUIMIENTO
Responsable del Presupuesto del Organismo Proponente | Evelyn Rosado
Teléfono | 4848474
Funcionario que realizara las funciones de responsable tecnico | Oscar Suarez
DNI | 4848484
Area en donde trabaja | Obras
CIP O CAP | 94858
INDICE DE FORMATOS | UTILIDAD
Formato N° 1: Solicitud de financiamiento para la Actividad de Intervención Inmediata | Documento de presentación entregado por mesa de partes a la Uz
Formato N° 2: Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata | Resumen de costos, MONC, duración de la actividad, etc.(Autocompleado numérico a excepcion de las fotos)
Formato N° 3: Declaración Jurada del organismo proponente | Declaración de condiciones del OP ( Colocar firma y colocar datos solicitados)
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA | Resumen del presupuesto y desagregado de costos ( completar manualmente)
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS | Datos del personal técnico en la AII ( Autocompletado )
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador | TIPO DE INTERVENCION
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización | NO CONCURSABLE
FORMATO N° 9 DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización y cantidad de participantes en la AII
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS | Se toma como base el ACU del programa.
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE | Completar manualmente y autocompletado
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL | Completar manualmente y autocompletado
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS | Completar manualmente y autocompletado
|  | UNIDAD ZONAL | DIRECCION | TELFONO | EMAIL | Jefe de la Unidad Zonal
|  | Lima Sur Este | Calle José Celendón 753, Cercado de Lima | (01) 5918252 | fvillegas@trabajaperu.gob.pe | Francisco Villegas Alarcón | 21
|  | Lima Norte Callao | Calle José Celendón 753, Cercado de Lima | (01) 5918252 | mmelendez@trabajaperu.gob.pe | Miguel Ángel Meléndez Maldonado | 22
|  | Apurímac | Esquinas Jr. Huancavelica N° 537 y Av. Prado Nº 523 - Abancay - Apurimac | (083) 425153 | jrojasa@trabajaperu.gob.pe | Fidelia Marquéz Vilcaz | 23
|  | Arequipa | Calle Los Picaflores 128-130 - Urb. El Carmen – Cercado -Arequipa | (054) 214068 | dmoya@trabajaperu.gob.pe | Doris Darsy Moya Castro | 24
|  | Ayacucho | Urb. Banco de la Nación Manzana B Lote 14 - 2do Piso | (066) 313413 | jmatamoros@trabajaperu.gob.pe | José Matamoros Martínez | 25
|  | Amazonas | Jr. Chincha Alta N° 282, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas | (041) 478999 | rvela@trabajaperu.gob.pe | Jenny Del Milagro Meneses Villacorta | 26
|  | Cajamarca | Jr. Progreso # 329, 2do piso, Urb Ramon Castilla, Cajamarca | (076) 313828 | jvillanueva@trabajaperu.gob.pe | Judith Rodrigo Castillo | 27
|  | Cusco | Av. Alcides Vigo N° 301, distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco | (084) 263136 | jlanza@trabajaperu.gob.pe | Jorge Larick Lanza Silva | 28
|  | Huancavelica | Pasaje Varela N° 174 - Cercado de Huancavelica | (067) 452401 | jarellano@trabajaperu.gob.pe | Jesús Ángel Arellano Guerrero | 29
|  | Huánuco | Jr. Prolongación Bolívar N° 119, Segundo piso - Huánuco | (062) 518876 | lmarquez@trabajaperu.gob.pe | Gilber Martínez Castro | 30
|  | Huaraz | Jr. Víctor Cordero Nº 829, Oficina Nº 203, Barrio Belén, Huaraz, Ancash | 979204889 | pmoran@trabajaperu.gob.pe | Patricia Elizabeth Morán Rivera | 31
|  | Ica | Av. Grau N° 148-Cercado de Ica | 987481144 | mguerrero@trabajaperu.gob.pe | Walter Valerio Rosales | 32
|  | Junin | Jr. Arequipa N° 530-El Tambo-Huancayo | (064) 247904 | rlopezp@trabajaperu.gob.pe | Rafael Jesús López Pérez | 33
|  | La Libertad | Av. América Sur N° 4158 Segundo piso Urb. San Andres | 982197303 | jllacsahuache@trabajaperu.gob.pe | José Antonio Llacsahuache Cáceres | 34
|  | Loreto | Calle Brasil N° 1209, Distrito Iquitos | (065) 231568 | jchung@trabajaperu.gob.pe | Jaime Roque Anahua | 35
|  | Moquegua | Calle Manuel Ubalde N°340 – El Siglo – Moquegua - Provincia Mariscal Nieto | 950022088 | jgonzales@trabajaperu.gob.pe | Julio Fabián Gonzáles Cáceres | 36
|  | Piura | Calle Los Jacintos Manzana L1, Lote 18 - Urb. Miraflores | (073) 346722 | jmadrid@trabajaperu.gob.pe | José Madrid Palacios | 37
|  | Puno | Jr. Ayacucho N° 658 - Cercado Puno, Distrito de Puno | (051) 365133 | fjauregui@trabajaperu.gob.pe | Friné Luz Jáuregui Avalos | 38
|  | San Martín | Jr. Ángel Delgado Morey N° 435-Tarapoto. | (042) 522044 | pfarfan@trabajaperu.gob.pe | Pilar Del Rosario Farfán Albán | 39
|  | Tacna | Av. José Galvez, Las Dallas S/N - Tacna | (052) 314120 | esalas@trabajaperu.gob.pe | Edgar Eduardo Salas Valdez | 40
41
42
|  | Clasificación | Tipo
|  | Gobierno Regional | Gobiernos Regionales
|  | Gobierno Local | Municipalidades Provinciales
Municipalidades Distritales
|  | Clasificación de Proyectos |  | Tipos de Proyectos
|  | Infraestructura Urbana |  | Edificaciones (Puestos de Salud, Centros Educativos, protección de infraestructuras públicas) *
|  | Infraestructura Vial |  | Instalaciones deportivas
|  | Infraestructura Sanitaria |  | Pavimentación de vías (calles, jirones y pasajes) y/o sistema de alcantarillado pluvial
|  | Infraestructura de Protección e Irrigaciones |  | Mejoramiento de caminos vecinales (**)
|  | Infraestructura de Protección del Medio Ambiente |  | Veredas y accesos peatonales
|  | Infraestructura Turística y Arqueológica |  | Escaleras o escalinatas
Sistema de alcantarillado sanitario
Sistema de agua potable
|  | PROFESIONALES |  | Muros de contención con mampostería de piedra (para el desarrollo urbano - rural)
|  | Ingeniero Civil |  | Defensa ribereña mediante muros de protección con mampostería de piedra o gaviones.
|  | Ingeniero Agrícola |  | Canales de irrigación, sistemas de riego, reservorios de almacenamiento.
|  | Ingeniero Sanitario |  | Parques, plazas, plazuelas, bermas centrales, alamedas.
|  | Arquitecto |  | Reforestación de laderas y prácticas de conservación de suelos
|  | Ingeniero Forestal |  | Arborización de avenidas y calles
|  | Ingeniero Agrónomo |  | Miradores y Accesos Turísticos
|  | Arqueólogo |  | Proyectos de protección, salvaguarda y uso social del patrimonio arqueológico inmueble local y su integración a la dinámica urbana propia de cada comunidad (***)
Tipo de Fenómeno
Sismos
actividad volcánica
tsunami
Fenómeno de El Niño
Lluvia intensa
Inundaciones
sequias meteorológicas
heladas meteorológicas
friaje
Huaicos
deslizamientos
Anexo N° 3: Tipología de Actividades de Intervención Inmediata Excepcional – IIE
|  | Finalidad de la Intervención Inmediata Excepcional | Tipo de IIE | Actividad
|  | 1. Transferencia de recursos para Intervención Inmediata Excepcional con uso intensivo de Mano de Obra No Calificada en zonas afectadas por desastres naturales | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva. | 1
|  |  |  | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de riego y drenes. | 2
|  |  |  | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras/trochas carrozables. | 3
|  |  |  | Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas. | 4
|  |  |  | Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de miradores y circuitos turísticos. | 5
|  |  |  | Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento de accesos en lugares arqueológicos y/o museos de sitio. | 6
|  |  |  | Limpieza y mantenimiento de mercados y paraderos | 7

## F 01
FORMATO Nº 1: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
| Chiclayo, | 2020-06-26
Volver a Datos
OFICIO N°………….
Señor
José Madrid Palacios
Jefe(a) de la Unidad Zonal de PIURA
Programa "Trabaja Perú"
ASUNTO: | Solicito financiamiento del Programa “Trabaja Perú” a través de la modalidad de Actividades de Intervención Inmediata
De mi consideración:
Yo, CHICLAYANO, en mi calidad de representante legal de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO identificado(a) con DNI N° 41474249, "con domicilio legal en Av. Sal Rosas S/N en el marco de la solicitud de financiamiento de la Actividad de Intervención Inmediata denominada: Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque,conforme a lo establecido en la Guía de Orientación para la Presentación de fichas técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), acompañando toda la documentación que se solicita para su revisión de manera impresa y digital en CD, con el siguiente detalle:
Costo Total del AII: S/. | 68525.4706
Cabe resaltar que, la ficha técnica presentada para su evaluación ha considerado todos los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades del Programa “Trabaja Perú”.
A través de la presente también autorizo el uso del correo electrónico institucional MUNILAMBAYEQUE@GOB.PE, para cualquier comunicación y/o notificación.
Atentamente,
……………………………………………………….
CHICLAYANO
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 41474249
conforme a lo establecido en la Guía de Orientación para la Presentación de fichas técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), acompañando toda la documentación que se solicita para su revisión de manera impresa y digital en CD, con el siguiente detalle:

## F 02
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben | [9 empty] | Volver a Datos
I. | DATOS DE LA ACTIVIDAD
| 1.1 | DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
| 1.2 | TIPO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva.
| 1.3 | UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
|  | Departamento: | Lambayeque
|  | Provincia: | Chiclayo
|  | Distrito: | Chiclayo
|  | Centro Poblado: | Chiclayo
|  | Localidad: | Urbanización San Lorenzo
|  | Coordenadas UTM | 1234568mN, 123456mE, 2547msnm
de localización de la AII:
II. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Y POBLACION A BENEFICIAR
Descripción de la situación actual
Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: Parque rayito de luz, contiene areas verdes descuidadas, veredas deterioradas, lozas deportiva en mal estado, arcos debasquet y futbol rotos, cerco perimetrico despintado y agrietado, las vías alternas a los parques se encuentrar deterioradas, las rampas y veredas presentan grietas, pistas rotas, banquetas sin pintar.
| Población directamente afectada: |  |  |  |  | 787 Habitantes
III. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
| - | Limpieza y mantenimiento de areas verdes
| - | Mantenimiento de parque
| - | Mantenimiento de vías de acceso alternas.
IV. | PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A EJECUTAR
| 4.1 | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Costo Directo |  |  | 56830.8706
|  | Costo Indirecto |  |  | 11694.6
|  | Costo total de la AII |  |  | 68525.4706
| 4.2 | COSTO TOTAL DE LA AII (COMO MÁXIMO S/ 200 000,00)
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Destinado a la Mano de Obra No Calificada - MONC |  |  | 35924.3865
|  | Destinado al rubro OTROS |  |  | 32601.0841
|  | Total |  |  | 68525.4706
| 4.3 | RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
|  | Descripción |  |  | %
|  | (Monto total pago de MONC/Costo Total AII ) |  |  | 52.42%
| 4.4 | PROGRAMACIÓN
|  | Tiempo de ejecución de la actividad |  |  | 21 | Días hábiles
|  | El número de Empleos Temporales a generar |  |  | 43
|  | Modalidad de Ejecución de la Actividad |  |  | Administración Directa
V. | DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGNISMO PROPONENTE Y FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL (*)
A.- ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre del Organismo Proponente: |  |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Ubicación:
|  |  |  | Distrito: | Chiclayo
|  |  |  | Provincia: | Chiclayo
|  |  |  | Departamento: | Chiclayo
| Registro Único del Contribuyente RUC N°: |  |  |  | 20504007945
B.- REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre y Apellidos del Representante legal: |  |  |  | CHICLAYANO
| N° de DNI del Representante Legal: |  |  |  | 41474249
| Correo institucional del Representante Legal: |  |  |  | MUNILAMBAYEQUE@GOB.PE
| Teléfono celular/fijo: |  |  |  | 938844884
C.- FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (**)
| Nombre y Apellidos: |  |  |  | CHICLAYANO
| N° de DNI: |  |  |  | 41474249
| Correo institucional: |  |  |  | MUNILAMBAYEQUE@GOB.PE
| Teléfono celular: |  |  |  | 938844884
(*) Datos obligatorios
(**) Persona designada para la distribución y redistribución de potenciales usuarios en el Sistema del Programa
VI. | IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR CON LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
VII. | PANEL FOTOGRÁFICO , CON 6 TOMAS RECIENTES DE LA INTERVENCIÓN PLANTEADA ( En la foto debe indicar fecha y hora dentro de la foto)
Foto N°01. Calles deteriodas y sin pintura en el sardinel
|  | Fecha: 10/06/2020 |  | Hora:10:20 am
Foto N°02. Calle alterna que requiere area verde
|  | Fecha: 10/06/2020 |  | Hora:10:20 am
Foto N°03. Calle alterna que requiere delimitacion de area verde.
|  | Fecha: 10/06/2020 |  | Hora:10:20 am
Foto N°04. Calle que requiere bacheo.
|  | Fecha: 10/06/2020 |  | Hora:10:20 am
VIII. | INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA NECESARIAMENTE A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
(Marcar con X según corresponda o señalar el número de documento)
Formato N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE
Formato N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Formato N° 5: FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
Formato N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
Formato N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Formato N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Formato N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
Formato N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Formato N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE
Formato N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
Formato N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
Cotizacón de Insumos
Plano de Ubicación, plano clave de la zona de intervención, plano de detalles.
Otros……………
IX. | FIRMAS Y DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
| 9.1 | PROFESIONAL RESPONSABLE QUE ELABORÓ LA FICHA TÉCNICA |  |  |  | 9.2 | REPRESENTANTE LEGAL QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
| Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre: CHICLAYANO
| Nombre: Juna Moreno Torres |  |  |  |  | DNI N°: 4545434433
| DNI N°: 4545434433 |  |  |  |  | Cargo: ALCALDE
| Dirección: av. SANITARIO 223 |  |  |  |  | Dirección: Av. Sal Rosas S/N
| Teléfono: 949448484 |  |  |  |  | Teléfono: 938844884
| Correo Electrónico: juan@gmail.com |  |  |  |  | Correo Electrónico: MUNILAMBAYEQUE@GOB.PE
Nota: La información que se consigne en la presente deben estar debidamente visadas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los demás formatos.
[8 empty] | Chiclayo, | 2020-06-26

## F 03
FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE |  |  |  | Volver a Datos
| Chiclayo | , | 2020-06-26
Yo, CHICLAYANO, en mi calidad de Representante Legal de la Municipalidad Provicial de Chiclayo, identificado(a) con DNI Nº 41474249, designado con JNE, con domicilio legal en la Av. Sal Rosas S/N en el marco de la solicitud de cofinanciamiento de la actividad denominado: Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque, suscribo el presente documento, en calidad de Declaración Jurada con la finalidad de garantizar:
1. De las cuentas Bancarias Embargadas
1.1 Que la institución a la cual represento, no tiene cuentas embargadas ni proceso judicial o administrativo en el que se haya dispuesto el embargo de sus cuentas.
1.2 Si en el transcurso de la ejecución del convenio, mi representada se ve afectada con procedimientos administrativos o judicilaes que puedan concluir con el embargo de sus cuentas, me obligo, a través del presente documento, a realizar las acciones corespondientes a levantar el citado embargo, sin perjucio de comunicar tal situación al Programa, asi como de las acciones adoptadas.
2. De las cantidad de postulantes a la Actividad de Intervención Inmediata
2.1 Que realizará la convocatoria utilizando todos los medios/mecanismos disponibles por la municipalidad para que el proceso de selección de participantes culmine en los plazos establecidos en el cronograma, asegurando que la cantidad de postulantes seleccionados esté de acuerdo a la ficha técnica de AII.
2.2 Que al inicio y durante la ejecución de la AII se cuente con el número de participantes establecido en la ficha técnica
2.3 Que los potenciales postulantes se ubican en el centro poblado Urbanización San Lorenzo,donde se ejecutará la AII y en (los) centro (s) poblado (s) que se ubican aproximadamente a una hora de distancia a pie son (es): Urbanización San Lorenzo
3. De las condicones de Inversión
3.1. Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque, no tiene duplicidad de presentación en otras entidades del estado.
3.2 Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque, no forma parte de un proyecto de inversión o IOARR registrado en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
……………………………………
CHICLAYANO
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 41474249

## F 04
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
| ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque | [12 empty] | Volver a Datos
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
A. Presupuesto de la Actividad
ítem | Descripción | Unid. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/ | [8 empty] | MONC | CU | MTER | CU | EQUIPO
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA | mes | 1 | 200 | 200 | 1 | [11 empty] | 200 | 0
01.02 | ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1 | 100 | 100 | 1 | [11 empty] | 100 | 0
01.03 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 800 | 800 | 1 | [11 empty] | 800 | 0
02 | SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA |  |  |  | 0 | 0
02.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS | mes | 1 | 104 | 104 | 1 | [7 empty] | 39 | 39 | 65 | 65 |  | 0
02.02 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS | und | 1 | 24.875 | 24.875 | 1 | [7 empty] | 4.875 | 4.875 | 20 | 20 |  | 0
02.03 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 21 | 13.0005 | 273.0109 | 21 | [7 empty] | 13 | 273.0004 | 0.0005 | 0.0105 |  | -7.7764e-14
02.04 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50 | 1 | [7 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15
03 | MANTENIMIENTO DEPARQUES Y AREAS VERDES |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
03.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN | m2 | 4000 | 1.56 | 6240 | 4000 | [7 empty] | 1.56 | 6240 |  | 0 |  | -9.0949e-13
03.02 | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE | m3 | 12.4 | 6.2712 | 77.7624 | 12.4 | [7 empty] | 0.55716 | 6.9088 | 5.714 | 70.8536 |  | 0
03.03 | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES | m3 | 37.5 | 26 | 974.9993 | 37.5 | [7 empty] | 26 | 974.9993 |  | 0 |  | -1.1369e-13
03.04 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | und | 300 | 2.55 | 765 | 300 | [7 empty] | 1.95 | 585 | 0.6 | 180 |  | 0
03.05 | SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES | m2 | 200 | 8.78 | 1756 | 200 | [7 empty] | 0.78 | 156 | 8 | 1600 |  | 0
03.06 | LIMPIEZA DE BANQUETAS (04 MX1.60M) | und | 6 | 23.5 | 141 | 6 | [7 empty] | 19.5 | 117 | 4 | 24 |  | -3.5527e-14
03.07 | PINTADO DE BANQUETAS DE PARQUE | und | 6 | 40.5 | 243 | 6 | [7 empty] | 39 | 234 | 1.5 | 9 |  | -6.0396e-14
03.08 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | 400 | 0.39 | 156 | 400 | [7 empty] | 0.39 | 156 |  | 0 |  | -2.8422e-14
03.09 | PINTADO DE SARDINELES | m | 400 | 3.45 | 1380 | 400 | [7 empty] | 1.95 | 780 | 1.5 | 600 |  | 0
03.12 | DESINFECCION FINAL | m2 | 1000 | 0.14003 | 140.03 | 1000 |  | Lugar | LIMA - LIMA - JESUS MARIA |  |  |  |  | 0.13928 | 139.28 | 0.00075 | 0.75 |  | 2.8311e-14
04 | LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES |  |  |  | 0 | 0 |  | Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |  | 0 |  | 0 |  | 0
04.01 | LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES | m2 | 20000 | 0.43334 | 8666.8 | 20000 |  | 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 13422 | 0.43334 | 8666.8 |  | 0 |  | -1.819e-12
04.02 | DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN BERMAS | m2 | 200 | 3.9 | 780 | 200 | [7 empty] | 3.9 | 780 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13
04.03 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | und | 700 | 2.55 | 1785 | 700 | [7 empty] | 1.95 | 1365 | 0.6 | 420 |  | 0
04.04 | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES | m3 | 87.5 | 26 | 2274.9983 | 87.5 | [7 empty] | 26 | 2274.9983 |  | 0 |  | -4.5475e-13
04.06 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | 2500 | 0.39 | 975 | 2500 | [7 empty] | 0.39 | 975 |  | 0 |  | -2.2737e-13
04.09 | PINTADO DE SARDINELES | m | 2500 | 3.45 | 8625 | 2500 |  | 01.02 | ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1 | 250 | 250 | 1.95 | 4875 | 1.5 | 3750 |  | -3.638e-12
04.10 | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE | m3 | 80 | 6.2712 | 501.6928 | 80 |  | 01.03 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 800 | 800 | 0.55716 | 44.5728 | 5.714 | 457.12 |  | 0
04.11 | PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | m2 | 500 | 6.3 | 3150 | 500 |  | 01.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 20 | 593.6 | 11872 | 3.9 | 1950 | 2.4 | 1200 |  | 0
04.12 | PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | m2 | 100 | 2.8 | 280.002 | 100 |  | 2 | MANTENIMIENTO DE PARQUE |  |  |  | 4515.656 | 1.3 | 130.002 | 1.5 | 150 |  | 0
04.13 | LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES | m | 2500 | 0.64998 | 1624.95 | 2500 | [7 empty] | 0.64998 | 1624.95 |  | 0 |  | -2.2737e-13
04.14 | DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 25000 | 0.14003 | 3500.75 | 25000 | [7 empty] | 0.13928 | 3482 | 0.00075 | 18.75 |  | 0
05 | KIT |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
05.01 | KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1940 | 1940 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1940 | 1940
05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 7490 | 7490 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 7490 | 7490
05.03 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SANITARIOS | glb | 1 | 1811 | 1811 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1811 | 1811
| Costo Directo (CD) |  |  |  | 56830.8706 |  | 55656.35 | 04.01 | RESANE DE VEREDAS | m2 | 204.75 | 83.413 | 17078.812 |  | 35924.3865 |  | 8565.4841 | 12341
[8 empty] | 04.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN | m2 | 439.09 | 1.56 | 684.98
|  |  | Costo Directo (CD) |  | 56830.8706 |  |  | 04.03 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | und | 63 | 19.425 | 1223.775
|  |  | Costo Indirecto (CI) |  | 11694.6 |  |  | 04.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 1.5 | 15.6 | 23.4
|  |  | Costo Total (CT) |  | 68525.4706 |  |  | 05 | KIT |  |  |  | 10573
B. Cuadro de Usos y Fuentes de la AII | [7 empty] | 05.01 | KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 5523 | 5523
[8 empty] | 05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 5050 | 5050
| USOS Y FUENTES | Costo Total AII
|  | S/ | %
| 1. Costos Directos | 56830.8706 | 82.93%
| Mano de Obra no Calificada | 35924.3865 | 52.42%
| Materiales | 8565.4841 | 12.5%
| Kit de herramientas | 1940 | 2.831%
| Kit de implementos de seguridad | 7490 | 10.93%
| Kit de implementos de sanitarios | 1811 | 2.643%
| Equipos y subcontratos | 1100 | 1.605%
| 2. Costos Indirectos | 11694.6 | 17.07%
| Direccion Tecnica, Administrativa, seguro, etc. | 11694.6 | 17.07%
| 3. TOTAL S/. | 68525.4706 | 100%
| Total S/ | 68525.4706
*Se deberá considerar en el presupuesto de la Ficha Técnica, la construcción letrinas o alquiler de servicios higiénicos. Asimismo, cartel informativo de prevención de contagio.
03.02
03.02.01
[5 empty] | 03.02.01.01 | m2 | 7.5
[5 empty] | 03.02.01.01.01 | m2 | 7.5
03.02.01.01.01.01
[5 empty] | 03.02.01.01.01.02 | m3 | 10.35
[5 empty] | 03.02.01.01.02 | m3 | 11.39
[5 empty] | 03.02.01.01.02.01 | m3 | 1.62
03.02.01.01.02.02
[5 empty] | 03.02.01.01.02.03 | m3 | 2.79
03.02.01.01.03
[5 empty] | 03.02.01.01.03.01 | m3 | 4.41
[5 empty] | 03.02.01.01.04 | m2 | 52.65
[5 empty] | 03.02.01.01.04.01 | kg | 142.49
03.02.01.01.04.02
[5 empty] | 03.02.01.01.04.03 | m2 | 2.88
[5 empty] | 03.02.01.01.05 | m2 | 21.78
[5 empty] | 03.02.01.01.05.01 | m2 | 9.87
03.02.01.01.05.02
[5 empty] | 03.02.01.01.05.03 | m2 | 1.5
03.02.01.01.06
[5 empty] | 03.02.01.01.06.01 | u | 3
[5 empty] | 03.02.01.01.07 | u | 3
03.02.01.01.07.01
[5 empty] | 03.02.01.01.07.02 | m2 | 19.86
03.02.01.01.08
[5 empty] | 03.02.01.01.08.01 | m | 30
[5 empty] | 03.02.01.01.09 | m | 12
03.02.01.01.09.01
[5 empty] | 03.02.01.01.09.02 | u | 1
03.02.01.01.10
[5 empty] | 03.02.01.01.10.01 | u | 3
03.02.01.01.11
[5 empty] | 03.02.01.01.11.01 | m | 12
03.02.01.01.12
03.02.01.01.12.01
[5 empty] | 03.02.01.02 | m2 | 1
03.02.01.02.01
[5 empty] | 03.02.01.02.01.01 | m3 | 1.1
[5 empty] | 03.02.01.02.02 | m3 | 1.32
03.02.01.02.02.01
[5 empty] | 03.02.01.02.02.02 | m3 | 0.01
03.02.01.02.03
[5 empty] | 03.02.01.02.03.01 | m3 | 0.52
[5 empty] | 03.02.01.02.04 | m2 | 8.76
[5 empty] | 03.02.01.02.04.01 | kg | 35.31
03.02.01.02.04.02
[5 empty] | 03.02.01.02.04.03 | m2 | 5.4
[5 empty] | 03.02.01.02.05 | m2 | 3.6
03.02.01.02.05.01
[5 empty] | 03.02.01.02.05.02 | m2 | 0.5
03.02.01.02.06
[5 empty] | 03.02.01.02.06.01 | u | 1
03.02.01.02.07
[5 empty] | 03.02.01.02.07.01 | m2 | 4.6
03.02.01.02.08
[5 empty] | 03.02.01.02.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.02.01.02.09 | m | 4
03.02.01.02.09.01
[5 empty] | 03.02.01.02.09.02 | u | 1
03.02.01.02.10
03.02.01.02.10.01
[5 empty] | 03.02.01.03 | m2 | 100.8
[5 empty] | 03.02.01.03.01 | m2 | 100.8
03.02.01.03.01.01
[5 empty] | 03.02.01.03.01.02 | m3 | 12.12
[5 empty] | 03.02.01.03.02 | m3 | 28.22
[5 empty] | 03.02.01.03.02.01 | m | 126
[5 empty] | 03.02.01.03.02.02 | m3 | 15.12
[5 empty] | 03.02.01.03.02.03 | m3 | 20.16
[5 empty] | 03.02.01.03.02.04 | m3 | 7.96
03.02.01.03.02.05
[5 empty] | 03.02.01.03.02.06 | m | 126
03.02.01.03.03
[5 empty] | 03.02.01.03.03.01 | u | 1
03.02.01.03.04
[5 empty] | 03.02.01.03.04.01 | m | 126
03.02.01.03.05
03.02.01.03.05.01
[5 empty] | 03.02.01.04 | m2 | 80
[5 empty] | 03.02.01.04.01 | m2 | 80
03.02.01.04.01.01
[5 empty] | 03.02.01.04.01.02 | m3 | 19.86
[5 empty] | 03.02.01.04.02 | m3 | 25.82
03.02.01.04.02.01
[5 empty] | 03.02.01.04.02.02 | m3 | 1.92
[5 empty] | 03.02.01.04.03 | m2 | 10.41
[5 empty] | 03.02.01.04.03.01 | m2 | 2.24
03.02.01.04.03.02
[5 empty] | 03.02.01.04.03.03 | m3 | 4.19
[5 empty] | 03.02.01.04.04 | kg | 208.02
[5 empty] | 03.02.01.04.04.01 | m3 | 4.5
[5 empty] | 03.02.01.04.04.02 | m2 | 59.97
[5 empty] | 03.02.01.04.04.03 | kg | 276.58
[5 empty] | 03.02.01.04.04.04 | m3 | 4.67
[5 empty] | 03.02.01.04.04.05 | m2 | 40.54
[5 empty] | 03.02.01.04.04.06 | kg | 216.33
03.02.01.04.04.07
[5 empty] | 03.02.01.04.04.08 | m2 | 41.47
[5 empty] | 03.02.01.04.05 | m2 | 107.55
[5 empty] | 03.02.01.04.05.01 | m2 | 12.57
03.02.01.04.05.02
[5 empty] | 03.02.01.04.05.03 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.04.06 | u | 5
[5 empty] | 03.02.01.04.06.01 | u | 1
03.02.01.04.06.02
[5 empty] | 03.02.01.04.06.03 | m2 | 31.07
03.02.01.04.07
[5 empty] | 03.02.01.04.07.01 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.04.08 | m | 12.57
[5 empty] | 03.02.01.04.08.01 | u | 4
03.02.01.04.08.02
[5 empty] | 03.02.01.04.08.03 | m3 | 25
[5 empty] | 03.02.01.04.09 | m3 | 25
[5 empty] | 03.02.01.04.09.01 | m3 | 25
03.02.01.04.09.02
[5 empty] | 03.02.01.04.09.03 | m | 30
03.02.01.04.10
03.02.01.04.10.01
[5 empty] | 03.02.01.05 | m2 | 1.88
03.02.01.05.01
[5 empty] | 03.02.01.05.01.01 | m3 | 1.56
[5 empty] | 03.02.01.05.02 | m3 | 2.03
03.02.01.05.02.01
[5 empty] | 03.02.01.05.02.02 | m3 | 0.16
03.02.01.05.03
[5 empty] | 03.02.01.05.03.01 | m3 | 0.74
[5 empty] | 03.02.01.05.04 | m2 | 5.28
[5 empty] | 03.02.01.05.04.01 | kg | 31.26
03.02.01.05.04.02
[5 empty] | 03.02.01.05.04.03 | m2 | 3.4
[5 empty] | 03.02.01.05.05 | m2 | 4.8
03.02.01.05.05.01
[5 empty] | 03.02.01.05.05.02 | m2 | 1
03.02.01.05.06
[5 empty] | 03.02.01.05.06.01 | u | 1
03.02.01.05.07
[5 empty] | 03.02.01.05.07.01 | m2 | 4.01
03.02.01.05.08
[5 empty] | 03.02.01.05.08.01 | m | 15
[5 empty] | 03.02.01.05.09 | m | 8
[5 empty] | 03.02.01.05.09.01 | m | 4
03.02.01.05.09.02
[5 empty] | 03.02.01.05.09.03 | u | 1
03.02.01.05.10
[5 empty] | 03.02.01.05.10.01 | u | 3
[5 empty] | 03.02.01.05.11 | u | 3
03.02.01.05.11.01
03.02.01.05.11.02
[5 empty] | 03.02.01.06 | m2 | 2090.1
03.02.01.06.01
[5 empty] | 03.02.01.06.01.01 | m3 | 657.2
[5 empty] | 03.02.01.06.02 | m3 | 1533.47
[5 empty] | 03.02.01.06.02.01 | m | 5225.25
[5 empty] | 03.02.01.06.02.02 | m3 | 625.97
[5 empty] | 03.02.01.06.02.03 | m3 | 1242.5
[5 empty] | 03.02.01.06.02.04 | m3 | 251.87
03.02.01.06.02.05
[5 empty] | 03.02.01.06.02.06 | m | 942.5
[5 empty] | 03.02.01.06.03 | m | 175.2
[5 empty] | 03.02.01.06.03.01 | m | 1996.8
[5 empty] | 03.02.01.06.03.02 | m | 2110.75
03.02.01.06.03.03
[5 empty] | 03.02.01.06.03.04 | u | 1
03.02.01.06.04
[5 empty] | 03.02.01.06.04.01 | m | 5225.25
03.02.01.06.05
03.02.01.06.05.01
[5 empty] | 03.02.01.07 | m2 | 8.25
03.02.01.07.01
[5 empty] | 03.02.01.07.01.01 | m3 | 6.53
[5 empty] | 03.02.01.07.02 | m3 | 8.48
03.02.01.07.02.01
[5 empty] | 03.02.01.07.02.02 | m3 | 0.06
03.02.01.07.03
[5 empty] | 03.02.01.07.03.01 | m3 | 5.13
[5 empty] | 03.02.01.07.04 | m2 | 56.6
[5 empty] | 03.02.01.07.04.01 | kg | 196.4
03.02.01.07.04.02
[5 empty] | 03.02.01.07.04.03 | m2 | 9.2
[5 empty] | 03.02.01.07.05 | m2 | 35.65
[5 empty] | 03.02.01.07.05.01 | m2 | 17.4
03.02.01.07.05.02
[5 empty] | 03.02.01.07.05.03 | m2 | 2.5
03.02.01.07.06
[5 empty] | 03.02.01.07.06.01 | m2 | 35.65
03.02.01.07.07
[5 empty] | 03.02.01.07.07.01 | u | 5
[5 empty] | 03.02.01.07.08 | u | 5
[5 empty] | 03.02.01.07.08.01 | u | 5
03.02.01.07.08.02
[5 empty] | 03.02.01.07.08.03 | m | 50
[5 empty] | 03.02.01.07.09 | m | 12
[5 empty] | 03.02.01.07.09.01 | m | 4
[5 empty] | 03.02.01.07.09.02 | m | 4
03.02.01.07.09.03
[5 empty] | 03.02.01.07.09.04 | u | 1
03.02.01.07.10
[5 empty] | 03.02.01.07.10.01 | u | 3
[5 empty] | 03.02.01.07.11 | u | 3
[5 empty] | 03.02.01.07.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.07.11.02 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.07.11.03 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.07.11.04 | u | 1
03.02.01.07.11.05
03.02.01.07.11.06
[5 empty] | 03.02.01.08 | m3 | 1.25
[5 empty] | 03.02.01.08.01 | m3 | 1.07
[5 empty] | 03.02.01.08.01.01 | kg | 32.63
[5 empty] | 03.02.01.08.01.02 | m2 | 22.4
[5 empty] | 03.02.01.08.01.03 | u | 2
[5 empty] | 03.02.01.08.01.04 | u | 3
[5 empty] | 03.02.01.08.01.05 | m | 3
[5 empty] | 03.02.01.08.01.06 | m | 4.5
[5 empty] | 03.02.01.08.01.07 | m | 4
[5 empty] | 03.02.01.08.01.08 | m | 6
[5 empty] | 03.02.01.08.01.09 | u | 1
03.02.01.08.01.10
[5 empty] | 03.02.01.08.01.11 | m3 | 1.5
[5 empty] | 03.02.01.08.02 | m3 | 1.06
[5 empty] | 03.02.01.08.02.01 | kg | 36.9
[5 empty] | 03.02.01.08.02.02 | m2 | 38.4
[5 empty] | 03.02.01.08.02.03 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.08.02.04 | u | 2
[5 empty] | 03.02.01.08.02.05 | u | 2
[5 empty] | 03.02.01.08.02.06 | u | 1
[5 empty] | 03.02.01.08.02.07 | u | 1
03.02.01.08.02.08
[5 empty] | 03.02.01.08.02.09 | m | 395
[5 empty] | 03.02.01.09 | m | 395
[5 empty] | 03.02.01.09.01 | m | 395
[5 empty] | 03.02.01.09.02 | m | 395
[5 empty] | 03.02.01.09.03 | m3 | 47.4
[5 empty] | 03.02.01.09.04 | m3 | 82.16
[5 empty] | 03.02.01.09.05 | m3 | 30.81
[5 empty] | 03.02.01.09.06 | u | 11
[5 empty] | 03.02.01.09.07 | u | 9
[5 empty] | 03.02.01.09.08 | u | 46
[5 empty] | 03.02.01.09.09 | u | 13
03.02.01.09.10
03.02.01.09.11
03.02.02
[5 empty] | 03.02.02.01 | m2 | 2.5
[5 empty] | 03.02.02.01.01 | m2 | 2.5
03.02.02.01.01.01
[5 empty] | 03.02.02.01.01.02 | m3 | 3.45
[5 empty] | 03.02.02.01.02 | m3 | 3.8
[5 empty] | 03.02.02.01.02.01 | m3 | 0.54
03.02.02.01.02.02
[5 empty] | 03.02.02.01.02.03 | m3 | 0.93
03.02.02.01.03
[5 empty] | 03.02.02.01.03.01 | m3 | 1.47
[5 empty] | 03.02.02.01.04 | m2 | 17.55
[5 empty] | 03.02.02.01.04.01 | kg | 142.49
03.02.02.01.04.02
[5 empty] | 03.02.02.01.04.03 | m2 | 0.96
[5 empty] | 03.02.02.01.05 | m2 | 7.26
[5 empty] | 03.02.02.01.05.01 | m2 | 3.29
03.02.02.01.05.02
[5 empty] | 03.02.02.01.05.03 | m2 | 0.5
03.02.02.01.06
[5 empty] | 03.02.02.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.02.02.01.07 | u | 1
03.02.02.01.07.01
[5 empty] | 03.02.02.01.07.02 | m2 | 6.62
03.02.02.01.08
[5 empty] | 03.02.02.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.02.02.01.09 | m | 4
03.02.02.01.09.01
[5 empty] | 03.02.02.01.09.02 | u | 1
03.02.02.01.10
[5 empty] | 03.02.02.01.10.01 | u | 1
03.02.02.01.11
[5 empty] | 03.02.02.01.11.01 | m | 12
03.02.02.01.12
03.02.02.01.12.01
[5 empty] | 03.02.02.02 | m2 | 72.16
[5 empty] | 03.02.02.02.01 | m2 | 72.16
03.02.02.02.01.01
[5 empty] | 03.02.02.02.01.02 | m3 | 8.66
[5 empty] | 03.02.02.02.02 | m3 | 20.2
[5 empty] | 03.02.02.02.02.01 | m | 90.2
[5 empty] | 03.02.02.02.02.02 | m3 | 10.82
[5 empty] | 03.02.02.02.02.03 | m3 | 14.43
[5 empty] | 03.02.02.02.02.04 | m3 | 5.65
03.02.02.02.02.05
[5 empty] | 03.02.02.02.02.06 | m | 90.2
03.02.02.02.03
[5 empty] | 03.02.02.02.03.01 | u | 1
03.02.02.02.04
[5 empty] | 03.02.02.02.04.01 | m | 90.2
03.02.02.02.05
03.02.02.02.05.01
[5 empty] | 03.02.02.03 | m2 | 6
03.02.02.03.01
[5 empty] | 03.02.02.03.01.01 | m3 | 2.54
[5 empty] | 03.02.02.03.02 | m3 | 2.54
03.02.02.03.02.01
[5 empty] | 03.02.02.03.02.02 | m3 | 0.52
03.02.02.03.03
[5 empty] | 03.02.02.03.03.01 | m3 | 0.73
[5 empty] | 03.02.02.03.04 | kg | 20.31
[5 empty] | 03.02.02.03.04.01 | m2 | 1.5
[5 empty] | 03.02.02.03.04.02 | m3 | 1.44
[5 empty] | 03.02.02.03.04.03 | m2 | 20.32
[5 empty] | 03.02.02.03.04.04 | kg | 58.25
[5 empty] | 03.02.02.03.04.05 | m3 | 0.44
[5 empty] | 03.02.02.03.04.06 | m2 | 4.76
[5 empty] | 03.02.02.03.04.07 | kg | 6.93
03.02.02.03.04.08
[5 empty] | 03.02.02.03.04.09 | m2 | 5.3
[5 empty] | 03.02.02.03.05 | m2 | 17.05
[5 empty] | 03.02.02.03.05.01 | m2 | 10.24
03.02.02.03.05.02
[5 empty] | 03.02.02.03.05.03 | m2 | 0.5
03.02.02.03.06
[5 empty] | 03.02.02.03.06.01 | u | 4
[5 empty] | 03.02.02.03.07 | u | 2
[5 empty] | 03.02.02.03.07.01 | u | 1
03.02.02.03.07.02
[5 empty] | 03.02.02.03.07.03 | m2 | 17.13
03.02.02.03.08
[5 empty] | 03.02.02.03.08.01 | u | 1
03.02.02.03.09
[5 empty] | 03.02.02.03.09.01 | m3 | 2.5
[5 empty] | 03.02.02.03.10 | m3 | 2.5
[5 empty] | 03.02.02.03.10.01 | m3 | 2.5
03.02.02.03.10.02
[5 empty] | 03.02.02.03.10.03 | m | 10
[5 empty] | 03.02.02.03.11 | m | 4
[5 empty] | 03.02.02.03.11.01 | m | 4
03.02.02.03.11.02
[5 empty] | 03.02.02.03.11.03 | u | 1
03.02.02.03.12
[5 empty] | 03.02.02.03.12.01 | u | 1
[5 empty] | 03.02.02.03.13 | u | 2
[5 empty] | 03.02.02.03.13.01 | u | 1
[5 empty] | 03.02.02.03.13.02 | u | 1
03.02.02.03.13.03
[5 empty] | 03.02.02.03.13.04 | m | 24
03.02.02.03.14
03.02.02.03.14.01
[5 empty] | 03.02.02.04 | m2 | 1139.5
03.02.02.04.01
[5 empty] | 03.02.02.04.01.01 | m3 | 273.48
[5 empty] | 03.02.02.04.02 | m3 | 638.12
[5 empty] | 03.02.02.04.02.01 | m | 2848.75
[5 empty] | 03.02.02.04.02.02 | m3 | 341.37
[5 empty] | 03.02.02.04.02.03 | m3 | 455.8
[5 empty] | 03.02.02.04.02.04 | m3 | 137.22
03.02.02.04.02.05
[5 empty] | 03.02.02.04.02.06 | m | 643.15
[5 empty] | 03.02.02.04.03 | m | 2205.6
03.02.02.04.03.01
[5 empty] | 03.02.02.04.03.02 | u | 1
03.02.02.04.04
[5 empty] | 03.02.02.04.04.01 | m | 2848.75
03.02.02.04.05
03.02.02.04.05.01
[5 empty] | 03.02.02.05 | m2 | 8.25
03.02.02.05.01
[5 empty] | 03.02.02.05.01.01 | m3 | 6.53
[5 empty] | 03.02.02.05.02 | m3 | 8.48
03.02.02.05.02.01
[5 empty] | 03.02.02.05.02.02 | m3 | 0.06
03.02.02.05.03
[5 empty] | 03.02.02.05.03.01 | m3 | 5.13
[5 empty] | 03.02.02.05.04 | m2 | 56.6
[5 empty] | 03.02.02.05.04.01 | kg | 196.4
03.02.02.05.04.02
[5 empty] | 03.02.02.05.04.03 | m2 | 9.2
[5 empty] | 03.02.02.05.05 | m2 | 35.65
[5 empty] | 03.02.02.05.05.01 | m2 | 17.4
03.02.02.05.05.02
[5 empty] | 03.02.02.05.05.03 | m2 | 2.5
03.02.02.05.06
[5 empty] | 03.02.02.05.06.01 | m2 | 35.65
03.02.02.05.07
[5 empty] | 03.02.02.05.07.01 | u | 5
[5 empty] | 03.02.02.05.08 | u | 5
[5 empty] | 03.02.02.05.08.01 | u | 5
03.02.02.05.08.02
[5 empty] | 03.02.02.05.08.03 | m | 50
[5 empty] | 03.02.02.05.09 | m | 12
[5 empty] | 03.02.02.05.09.01 | m | 8
03.02.02.05.09.02
[5 empty] | 03.02.02.05.09.03 | u | 1
03.02.02.05.10
[5 empty] | 03.02.02.05.10.01 | u | 3
[5 empty] | 03.02.02.05.11 | u | 3
[5 empty] | 03.02.02.05.11.01 | u | 2
[5 empty] | 03.02.02.05.11.02 | u | 2
03.02.02.05.11.03
03.02.02.05.11.04
[5 empty] | 03.02.02.06 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.02.02.06.01 | m3 | 0.64
[5 empty] | 03.02.02.06.01.01 | kg | 19.58
[5 empty] | 03.02.02.06.01.02 | m2 | 9.6
[5 empty] | 03.02.02.06.01.03 | u | 3
[5 empty] | 03.02.02.06.01.04 | m | 4.5
[5 empty] | 03.02.02.06.01.05 | m | 6
[5 empty] | 03.02.02.06.01.06 | u | 1
03.02.02.06.01.07
[5 empty] | 03.02.02.06.01.08 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.02.02.06.02 | m3 | 0.53
[5 empty] | 03.02.02.06.02.01 | kg | 18.45
[5 empty] | 03.02.02.06.02.02 | m2 | 19.2
[5 empty] | 03.02.02.06.02.03 | u | 1
[5 empty] | 03.02.02.06.02.04 | u | 2
[5 empty] | 03.02.02.06.02.05 | u | 1
03.02.02.06.02.06
[5 empty] | 03.02.02.06.02.07 | m | 70
[5 empty] | 03.02.02.07 | m | 70
[5 empty] | 03.02.02.07.01 | m | 70
[5 empty] | 03.02.02.07.02 | m | 70
[5 empty] | 03.02.02.07.03 | m3 | 8.4
[5 empty] | 03.02.02.07.04 | m3 | 14.56
[5 empty] | 03.02.02.07.05 | m3 | 5.46
[5 empty] | 03.02.02.07.06 | u | 1
[5 empty] | 03.02.02.07.07 | u | 13
03.02.02.07.08
03.02.02.07.09
03.03
03.03.01
[5 empty] | 03.03.01.01 | m2 | 12.42
[5 empty] | 03.03.01.01.01 | m2 | 12.42
03.03.01.01.01.01
[5 empty] | 03.03.01.01.01.02 | m3 | 30.29
[5 empty] | 03.03.01.01.02 | m3 | 33.32
[5 empty] | 03.03.01.01.02.01 | m3 | 10.35
03.03.01.01.02.02
[5 empty] | 03.03.01.01.02.03 | m3 | 5.22
03.03.01.01.03
[5 empty] | 03.03.01.01.03.01 | m3 | 7.26
[5 empty] | 03.03.01.01.04 | m2 | 48.81
[5 empty] | 03.03.01.01.04.01 | kg | 165.92
03.03.01.01.04.02
[5 empty] | 03.03.01.01.04.03 | m2 | 2.4
[5 empty] | 03.03.01.01.05 | m2 | 25.6
[5 empty] | 03.03.01.01.05.01 | m2 | 11.22
03.03.01.01.05.02
[5 empty] | 03.03.01.01.05.03 | m2 | 1
03.03.01.01.06
[5 empty] | 03.03.01.01.06.01 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.01.07 | u | 2
03.03.01.01.07.01
[5 empty] | 03.03.01.01.07.02 | m2 | 16
03.03.01.01.08
[5 empty] | 03.03.01.01.08.01 | m | 20
[5 empty] | 03.03.01.01.09 | m | 8
03.03.01.01.09.01
[5 empty] | 03.03.01.01.09.02 | u | 1
03.03.01.01.10
[5 empty] | 03.03.01.01.10.01 | u | 2
03.03.01.01.11
[5 empty] | 03.03.01.01.11.01 | m | 12
03.03.01.01.12
03.03.01.01.12.01
[5 empty] | 03.03.01.02 | m2 | 6
03.03.01.02.01
[5 empty] | 03.03.01.02.01.01 | m3 | 6.6
[5 empty] | 03.03.01.02.02 | m3 | 7.92
03.03.01.02.02.01
[5 empty] | 03.03.01.02.02.02 | m3 | 0.07
03.03.01.02.03
[5 empty] | 03.03.01.02.03.01 | m3 | 2.91
[5 empty] | 03.03.01.02.04 | m2 | 48.56
[5 empty] | 03.03.01.02.04.01 | kg | 211.85
03.03.01.02.04.02
[5 empty] | 03.03.01.02.04.03 | m2 | 28.4
[5 empty] | 03.03.01.02.05 | m2 | 21.6
03.03.01.02.05.01
[5 empty] | 03.03.01.02.05.02 | m2 | 3
03.03.01.02.06
[5 empty] | 03.03.01.02.06.01 | u | 6
03.03.01.02.07
[5 empty] | 03.03.01.02.07.01 | m2 | 27.6
03.03.01.02.08
[5 empty] | 03.03.01.02.08.01 | m | 60
[5 empty] | 03.03.01.02.09 | m | 24
03.03.01.02.09.01
[5 empty] | 03.03.01.02.09.02 | u | 1
03.03.01.02.10
03.03.01.02.10.01
[5 empty] | 03.03.01.03 | m2 | 1
03.03.01.03.01
[5 empty] | 03.03.01.03.01.01 | m3 | 1.1
[5 empty] | 03.03.01.03.02 | m3 | 1.32
03.03.01.03.02.01
[5 empty] | 03.03.01.03.02.02 | m3 | 0.01
03.03.01.03.03
[5 empty] | 03.03.01.03.03.01 | m3 | 0.52
[5 empty] | 03.03.01.03.04 | m2 | 8.76
[5 empty] | 03.03.01.03.04.01 | kg | 35.31
03.03.01.03.04.02
[5 empty] | 03.03.01.03.04.03 | m2 | 5.4
[5 empty] | 03.03.01.03.05 | m2 | 3.6
03.03.01.03.05.01
[5 empty] | 03.03.01.03.05.02 | m2 | 0.5
03.03.01.03.06
[5 empty] | 03.03.01.03.06.01 | u | 1
03.03.01.03.07
[5 empty] | 03.03.01.03.07.01 | m2 | 4.6
03.03.01.03.08
[5 empty] | 03.03.01.03.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.03.01.03.09 | m | 4
03.03.01.03.09.01
[5 empty] | 03.03.01.03.09.02 | u | 1
03.03.01.03.10
03.03.01.03.10.01
[5 empty] | 03.03.01.04 | m2 | 1025.96
[5 empty] | 03.03.01.04.01 | m2 | 1025.96
03.03.01.04.01.01
[5 empty] | 03.03.01.04.01.02 | m3 | 123.12
[5 empty] | 03.03.01.04.02 | m3 | 287.27
[5 empty] | 03.03.01.04.02.01 | m | 1282.45
[5 empty] | 03.03.01.04.02.02 | m3 | 153.89
[5 empty] | 03.03.01.04.02.03 | m3 | 205.19
[5 empty] | 03.03.01.04.02.04 | m3 | 81.17
03.03.01.04.02.05
[5 empty] | 03.03.01.04.02.06 | m | 344.35
[5 empty] | 03.03.01.04.03 | m | 938.1
03.03.01.04.03.01
[5 empty] | 03.03.01.04.03.02 | u | 1
03.03.01.04.04
[5 empty] | 03.03.01.04.04.01 | m | 1282.45
03.03.01.04.05
03.03.01.04.05.01
[5 empty] | 03.03.01.05 | m2 | 4.32
03.03.01.05.01
[5 empty] | 03.03.01.05.01.01 | m3 | 2.48
[5 empty] | 03.03.01.05.02 | m3 | 2.98
03.03.01.05.02.01
[5 empty] | 03.03.01.05.02.02 | m3 | 0.32
03.03.01.05.03
[5 empty] | 03.03.01.05.03.01 | m3 | 2.37
[5 empty] | 03.03.01.05.04 | m2 | 25.96
[5 empty] | 03.03.01.05.04.01 | kg | 98.45
03.03.01.05.04.02
[5 empty] | 03.03.01.05.04.03 | m2 | 4.51
[5 empty] | 03.03.01.05.05 | m2 | 15.13
[5 empty] | 03.03.01.05.05.01 | m2 | 8.07
03.03.01.05.05.02
[5 empty] | 03.03.01.05.05.03 | m2 | 0.5
03.03.01.05.06
[5 empty] | 03.03.01.05.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.01.05.07 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.05.07.01 | u | 1
03.03.01.05.07.02
[5 empty] | 03.03.01.05.07.03 | m2 | 14.97
03.03.01.05.08
[5 empty] | 03.03.01.05.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.03.01.05.09 | m | 4
[5 empty] | 03.03.01.05.09.01 | m | 4
03.03.01.05.09.02
[5 empty] | 03.03.01.05.09.03 | u | 1
03.03.01.05.10
[5 empty] | 03.03.01.05.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.01.05.11 | u | 1
03.03.01.05.11.01
03.03.01.05.11.02
[5 empty] | 03.03.01.06 | m2 | 71.25
[5 empty] | 03.03.01.06.01 | m2 | 71.25
03.03.01.06.01.01
[5 empty] | 03.03.01.06.01.02 | m3 | 38.97
[5 empty] | 03.03.01.06.02 | m3 | 50.67
03.03.01.06.02.01
[5 empty] | 03.03.01.06.02.02 | m3 | 3.06
03.03.01.06.03
[5 empty] | 03.03.01.06.03.01 | m3 | 12.22
[5 empty] | 03.03.01.06.04 | m2 | 16.02
[5 empty] | 03.03.01.06.04.01 | kg | 536.6
[5 empty] | 03.03.01.06.04.02 | m3 | 7.53
[5 empty] | 03.03.01.06.04.03 | m2 | 37.65
[5 empty] | 03.03.01.06.04.04 | kg | 300.16
[5 empty] | 03.03.01.06.04.05 | m3 | 4.51
[5 empty] | 03.03.01.06.04.06 | m2 | 29.54
[5 empty] | 03.03.01.06.04.07 | kg | 366.07
03.03.01.06.04.08
[5 empty] | 03.03.01.06.04.09 | m2 | 24.13
[5 empty] | 03.03.01.06.05 | m2 | 67.03
[5 empty] | 03.03.01.06.05.01 | m2 | 55
03.03.01.06.05.02
[5 empty] | 03.03.01.06.05.03 | u | 10
[5 empty] | 03.03.01.06.06 | u | 1
[5 empty] | 03.03.01.06.06.01 | u | 2
03.03.01.06.06.02
[5 empty] | 03.03.01.06.06.03 | u | 1
[5 empty] | 03.03.01.06.07 | m | 16.96
[5 empty] | 03.03.01.06.07.01 | u | 3
03.03.01.06.07.02
[5 empty] | 03.03.01.06.07.03 | m2 | 67.03
03.03.01.06.08
[5 empty] | 03.03.01.06.08.01 | m3 | 35
[5 empty] | 03.03.01.06.09 | m3 | 35
[5 empty] | 03.03.01.06.09.01 | m3 | 35
03.03.01.06.09.02
[5 empty] | 03.03.01.06.09.03 | m | 48
03.03.01.06.10
03.03.01.06.10.01
[5 empty] | 03.03.01.07 | m2 | 7.05
03.03.01.07.01
[5 empty] | 03.03.01.07.01.01 | m3 | 3.53
[5 empty] | 03.03.01.07.02 | m3 | 1.41
03.03.01.07.02.01
[5 empty] | 03.03.01.07.02.02 | m3 | 0.32
03.03.01.07.03
[5 empty] | 03.03.01.07.03.01 | m3 | 0.33
[5 empty] | 03.03.01.07.04 | kg | 4.03
[5 empty] | 03.03.01.07.04.01 | m2 | 0.98
[5 empty] | 03.03.01.07.04.02 | m3 | 1.98
[5 empty] | 03.03.01.07.04.03 | m2 | 3.68
[5 empty] | 03.03.01.07.04.04 | kg | 43.92
[5 empty] | 03.03.01.07.04.05 | m3 | 0.62
[5 empty] | 03.03.01.07.04.06 | m2 | 6.08
[5 empty] | 03.03.01.07.04.07 | kg | 21.28
03.03.01.07.04.08
[5 empty] | 03.03.01.07.04.09 | m2 | 17.57
[5 empty] | 03.03.01.07.05 | m2 | 24.21
03.03.01.07.05.01
[5 empty] | 03.03.01.07.05.02 | m2 | 1
03.03.01.07.06
[5 empty] | 03.03.01.07.06.01 | u | 2
03.03.01.07.07
[5 empty] | 03.03.01.07.07.01 | m2 | 24.21
03.03.01.07.08
[5 empty] | 03.03.01.07.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.03.01.07.09 | m | 10
[5 empty] | 03.03.01.07.09.01 | m | 10
03.03.01.07.09.02
[5 empty] | 03.03.01.07.09.03 | u | 1
03.03.01.07.10
[5 empty] | 03.03.01.07.10.01 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.07.11 | u | 2
03.03.01.07.11.01
03.03.01.07.11.02
[5 empty] | 03.03.01.08 | m2 | 2327.32
03.03.01.08.01
[5 empty] | 03.03.01.08.01.01 | m3 | 923.07
[5 empty] | 03.03.01.08.02 | m3 | 2153.83
[5 empty] | 03.03.01.08.02.01 | m | 5818.3
[5 empty] | 03.03.01.08.02.02 | m3 | 685.43
[5 empty] | 03.03.01.08.02.03 | m3 | 1883.26
[5 empty] | 03.03.01.08.02.04 | m3 | 292.04
03.03.01.08.02.05
[5 empty] | 03.03.01.08.02.06 | m | 1493.3
[5 empty] | 03.03.01.08.03 | m | 1903.5
[5 empty] | 03.03.01.08.03.01 | m | 1329.25
[5 empty] | 03.03.01.08.03.02 | m | 1092.25
03.03.01.08.03.03
[5 empty] | 03.03.01.08.03.04 | u | 1
03.03.01.08.04
[5 empty] | 03.03.01.08.04.01 | m | 5818.3
03.03.01.08.05
03.03.01.08.05.01
[5 empty] | 03.03.01.09 | m2 | 14.85
03.03.01.09.01
[5 empty] | 03.03.01.09.01.01 | m3 | 11.75
[5 empty] | 03.03.01.09.02 | m3 | 15.27
03.03.01.09.02.01
[5 empty] | 03.03.01.09.02.02 | m3 | 0.11
03.03.01.09.03
[5 empty] | 03.03.01.09.03.01 | m3 | 9.23
[5 empty] | 03.03.01.09.04 | m2 | 101.88
[5 empty] | 03.03.01.09.04.01 | kg | 353.51
03.03.01.09.04.02
[5 empty] | 03.03.01.09.04.03 | m2 | 16.56
[5 empty] | 03.03.01.09.05 | m2 | 64.17
[5 empty] | 03.03.01.09.05.01 | m2 | 31.32
03.03.01.09.05.02
[5 empty] | 03.03.01.09.05.03 | m2 | 4.5
03.03.01.09.06
[5 empty] | 03.03.01.09.06.01 | m2 | 64.17
03.03.01.09.07
[5 empty] | 03.03.01.09.07.01 | u | 9
[5 empty] | 03.03.01.09.08 | u | 9
[5 empty] | 03.03.01.09.08.01 | u | 9
03.03.01.09.08.02
[5 empty] | 03.03.01.09.08.03 | m | 90
[5 empty] | 03.03.01.09.09 | m | 16
[5 empty] | 03.03.01.09.09.01 | m | 20
03.03.01.09.09.02
[5 empty] | 03.03.01.09.09.03 | u | 1
03.03.01.09.10
[5 empty] | 03.03.01.09.10.01 | u | 4
[5 empty] | 03.03.01.09.11 | u | 4
[5 empty] | 03.03.01.09.11.01 | u | 5
[5 empty] | 03.03.01.09.11.02 | u | 5
03.03.01.09.11.03
03.03.01.09.11.04
[5 empty] | 03.03.01.10 | m3 | 1.75
[5 empty] | 03.03.01.10.01 | m3 | 1.49
[5 empty] | 03.03.01.10.01.01 | kg | 45.68
[5 empty] | 03.03.01.10.01.02 | m2 | 22.4
[5 empty] | 03.03.01.10.01.03 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.10.01.04 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.10.01.05 | u | 3
[5 empty] | 03.03.01.10.01.06 | m | 3
[5 empty] | 03.03.01.10.01.07 | m | 3
[5 empty] | 03.03.01.10.01.08 | m | 4.5
[5 empty] | 03.03.01.10.01.09 | m | 4
[5 empty] | 03.03.01.10.01.10 | m | 4
[5 empty] | 03.03.01.10.01.11 | m | 6
[5 empty] | 03.03.01.10.01.12 | u | 1
03.03.01.10.01.13
[5 empty] | 03.03.01.10.01.14 | m3 | 1.75
[5 empty] | 03.03.01.10.02 | m3 | 1.24
[5 empty] | 03.03.01.10.02.01 | kg | 43.05
[5 empty] | 03.03.01.10.02.02 | m2 | 44.8
[5 empty] | 03.03.01.10.02.03 | u | 2
[5 empty] | 03.03.01.10.02.04 | u | 1
[5 empty] | 03.03.01.10.02.05 | u | 4
[5 empty] | 03.03.01.10.02.06 | u | 1
03.03.01.10.02.07
[5 empty] | 03.03.01.10.02.08 | m3 | 1.08
[5 empty] | 03.03.01.10.03 | m3 | 0.11
[5 empty] | 03.03.01.10.03.01 | m3 | 0.62
[5 empty] | 03.03.01.10.03.02 | kg | 22.88
[5 empty] | 03.03.01.10.03.03 | m2 | 12
[5 empty] | 03.03.01.10.03.04 | u | 3
[5 empty] | 03.03.01.10.03.05 | u | 3
[5 empty] | 03.03.01.10.03.06 | m | 30
[5 empty] | 03.03.01.10.03.07 | u | 1
03.03.01.10.03.08
[5 empty] | 03.03.01.10.03.09 | m | 655
[5 empty] | 03.03.01.11 | m | 655
[5 empty] | 03.03.01.11.01 | m | 655
[5 empty] | 03.03.01.11.02 | m | 655
[5 empty] | 03.03.01.11.03 | m3 | 78.6
[5 empty] | 03.03.01.11.04 | m3 | 136.24
[5 empty] | 03.03.01.11.05 | m3 | 51.09
[5 empty] | 03.03.01.11.06 | u | 16
[5 empty] | 03.03.01.11.07 | u | 64
[5 empty] | 03.03.01.11.08 | u | 34
[5 empty] | 03.03.01.11.09 | u | 17
03.03.01.11.10
03.03.01.11.11
03.03.02
[5 empty] | 03.03.02.01 | m2 | 2.5
[5 empty] | 03.03.02.01.01 | m2 | 2.5
03.03.02.01.01.01
[5 empty] | 03.03.02.01.01.02 | m3 | 3.45
[5 empty] | 03.03.02.01.02 | m3 | 3.8
[5 empty] | 03.03.02.01.02.01 | m3 | 0.54
03.03.02.01.02.02
[5 empty] | 03.03.02.01.02.03 | m3 | 0.93
03.03.02.01.03
[5 empty] | 03.03.02.01.03.01 | m3 | 1.47
[5 empty] | 03.03.02.01.04 | m2 | 17.55
[5 empty] | 03.03.02.01.04.01 | kg | 142.49
03.03.02.01.04.02
[5 empty] | 03.03.02.01.04.03 | m2 | 0.96
[5 empty] | 03.03.02.01.05 | m2 | 7.26
[5 empty] | 03.03.02.01.05.01 | m2 | 3.29
03.03.02.01.05.02
[5 empty] | 03.03.02.01.05.03 | m2 | 0.5
03.03.02.01.06
[5 empty] | 03.03.02.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.02.01.07 | u | 1
03.03.02.01.07.01
[5 empty] | 03.03.02.01.07.02 | m2 | 6.62
03.03.02.01.08
[5 empty] | 03.03.02.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.03.02.01.09 | m | 4
03.03.02.01.09.01
[5 empty] | 03.03.02.01.09.02 | u | 1
03.03.02.01.10
[5 empty] | 03.03.02.01.10.01 | u | 1
03.03.02.01.11
[5 empty] | 03.03.02.01.11.01 | m | 12
03.03.02.01.12
03.03.02.01.12.01
[5 empty] | 03.03.02.02 | m2 | 142.88
[5 empty] | 03.03.02.02.01 | m2 | 142.88
03.03.02.02.01.01
[5 empty] | 03.03.02.02.01.02 | m3 | 17.15
[5 empty] | 03.03.02.02.02 | m3 | 40.01
[5 empty] | 03.03.02.02.02.01 | m | 178.6
[5 empty] | 03.03.02.02.02.02 | m3 | 21.43
[5 empty] | 03.03.02.02.02.03 | m3 | 28.58
[5 empty] | 03.03.02.02.02.04 | m3 | 11.21
03.03.02.02.02.05
[5 empty] | 03.03.02.02.02.06 | m | 178.6
03.03.02.02.03
[5 empty] | 03.03.02.02.03.01 | u | 1
03.03.02.02.04
[5 empty] | 03.03.02.02.04.01 | m | 178.6
03.03.02.02.05
03.03.02.02.05.01
[5 empty] | 03.03.02.03 | m2 | 12
03.03.02.03.01
[5 empty] | 03.03.02.03.01.01 | m3 | 4.27
[5 empty] | 03.03.02.03.02 | m3 | 5.55
03.03.02.03.02.01
[5 empty] | 03.03.02.03.02.02 | m3 | 0.87
03.03.02.03.03
[5 empty] | 03.03.02.03.03.01 | m3 | 1.25
[5 empty] | 03.03.02.03.04 | kg | 39.29
[5 empty] | 03.03.02.03.04.01 | m2 | 1.92
[5 empty] | 03.03.02.03.04.02 | m3 | 2.07
[5 empty] | 03.03.02.03.04.03 | m2 | 28.72
[5 empty] | 03.03.02.03.04.04 | kg | 83.84
[5 empty] | 03.03.02.03.04.05 | m3 | 0.67
[5 empty] | 03.03.02.03.04.06 | m2 | 7.01
[5 empty] | 03.03.02.03.04.07 | kg | 28.33
03.03.02.03.04.08
[5 empty] | 03.03.02.03.04.09 | m2 | 7.15
[5 empty] | 03.03.02.03.05 | m2 | 24.12
[5 empty] | 03.03.02.03.05.01 | m2 | 16.17
03.03.02.03.05.02
[5 empty] | 03.03.02.03.05.03 | u | 4
[5 empty] | 03.03.02.03.06 | u | 2
[5 empty] | 03.03.02.03.06.01 | u | 1
03.03.02.03.06.02
[5 empty] | 03.03.02.03.06.03 | m2 | 24.12
03.03.02.03.07
[5 empty] | 03.03.02.03.07.01 | u | 1
03.03.02.03.08
[5 empty] | 03.03.02.03.08.01 | m3 | 5
[5 empty] | 03.03.02.03.09 | m3 | 5
[5 empty] | 03.03.02.03.09.01 | m3 | 5
03.03.02.03.09.02
[5 empty] | 03.03.02.03.09.03 | m | 10
[5 empty] | 03.03.02.03.10 | m | 4
[5 empty] | 03.03.02.03.10.01 | m | 4
03.03.02.03.10.02
[5 empty] | 03.03.02.03.10.03 | u | 1
03.03.02.03.11
[5 empty] | 03.03.02.03.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.02.03.12 | u | 1
[5 empty] | 03.03.02.03.12.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.02.03.12.02 | u | 2
03.03.02.03.12.03
[5 empty] | 03.03.02.03.12.04 | m | 5
03.03.02.03.13
03.03.02.03.13.01
[5 empty] | 03.03.02.04 | m2 | 948.18
03.03.02.04.01
[5 empty] | 03.03.02.04.01.01 | m3 | 227.56
[5 empty] | 03.03.02.04.02 | m3 | 530.98
[5 empty] | 03.03.02.04.02.01 | m | 2370.45
[5 empty] | 03.03.02.04.02.02 | m3 | 283.95
[5 empty] | 03.03.02.04.02.03 | m3 | 379.27
[5 empty] | 03.03.02.04.02.04 | m3 | 114.28
03.03.02.04.02.05
[5 empty] | 03.03.02.04.02.06 | m | 1489.2
[5 empty] | 03.03.02.04.03 | m | 881.25
03.03.02.04.03.01
[5 empty] | 03.03.02.04.03.02 | u | 1
03.03.02.04.04
[5 empty] | 03.03.02.04.04.01 | m | 2370.45
03.03.02.04.05
03.03.02.04.05.01
[5 empty] | 03.03.02.05 | m2 | 6.6
03.03.02.05.01
[5 empty] | 03.03.02.05.01.01 | m3 | 5.22
[5 empty] | 03.03.02.05.02 | m3 | 6.79
03.03.02.05.02.01
[5 empty] | 03.03.02.05.02.02 | m3 | 0.05
03.03.02.05.03
[5 empty] | 03.03.02.05.03.01 | m3 | 4.1
[5 empty] | 03.03.02.05.04 | m2 | 45.28
[5 empty] | 03.03.02.05.04.01 | kg | 157.12
03.03.02.05.04.02
[5 empty] | 03.03.02.05.04.03 | m2 | 7.36
[5 empty] | 03.03.02.05.05 | m2 | 28.52
[5 empty] | 03.03.02.05.05.01 | m2 | 13.92
03.03.02.05.05.02
[5 empty] | 03.03.02.05.05.03 | m2 | 2
03.03.02.05.06
[5 empty] | 03.03.02.05.06.01 | m2 | 28.52
03.03.02.05.07
[5 empty] | 03.03.02.05.07.01 | u | 4
[5 empty] | 03.03.02.05.08 | u | 4
[5 empty] | 03.03.02.05.08.01 | u | 4
03.03.02.05.08.02
[5 empty] | 03.03.02.05.08.03 | m | 40
[5 empty] | 03.03.02.05.09 | m | 12
[5 empty] | 03.03.02.05.09.01 | m | 4
03.03.02.05.09.02
[5 empty] | 03.03.02.05.09.03 | u | 1
03.03.02.05.10
[5 empty] | 03.03.02.05.10.01 | u | 3
[5 empty] | 03.03.02.05.11 | u | 3
[5 empty] | 03.03.02.05.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.03.02.05.11.02 | u | 1
03.03.02.05.11.03
03.03.02.05.11.04
[5 empty] | 03.03.02.06 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.03.02.06.01 | m3 | 0.64
[5 empty] | 03.03.02.06.01.01 | kg | 19.58
[5 empty] | 03.03.02.06.01.02 | m2 | 9.6
[5 empty] | 03.03.02.06.01.03 | u | 3
[5 empty] | 03.03.02.06.01.04 | m | 4.5
[5 empty] | 03.03.02.06.01.05 | m | 6
[5 empty] | 03.03.02.06.01.06 | u | 1
03.03.02.06.01.07
[5 empty] | 03.03.02.06.01.08 | m3 | 0.5
[5 empty] | 03.03.02.06.02 | m3 | 0.35
[5 empty] | 03.03.02.06.02.01 | kg | 12.3
[5 empty] | 03.03.02.06.02.02 | m2 | 12.8
[5 empty] | 03.03.02.06.02.03 | u | 2
[5 empty] | 03.03.02.06.02.04 | u | 1
03.03.02.06.02.05
[5 empty] | 03.03.02.06.02.06 | m | 135
[5 empty] | 03.03.02.07 | m | 135
[5 empty] | 03.03.02.07.01 | m | 135
[5 empty] | 03.03.02.07.02 | m | 135
[5 empty] | 03.03.02.07.03 | m3 | 16.2
[5 empty] | 03.03.02.07.04 | m3 | 28.08
[5 empty] | 03.03.02.07.05 | m3 | 10.53
[5 empty] | 03.03.02.07.06 | u | 14
[5 empty] | 03.03.02.07.07 | u | 13
03.03.02.07.08
03.03.02.07.09
03.04
[5 empty] | 03.04.01 | m2 | 2.5
[5 empty] | 03.04.01.01 | m2 | 2.5
03.04.01.01.01
[5 empty] | 03.04.01.01.02 | m3 | 3.45
[5 empty] | 03.04.01.02 | m3 | 3.8
[5 empty] | 03.04.01.02.01 | m3 | 0.54
03.04.01.02.02
[5 empty] | 03.04.01.02.03 | m3 | 0.93
03.04.01.03
[5 empty] | 03.04.01.03.01 | m3 | 1.47
[5 empty] | 03.04.01.04 | m2 | 17.55
[5 empty] | 03.04.01.04.01 | kg | 47.5
03.04.01.04.02
[5 empty] | 03.04.01.04.03 | m2 | 0.96
[5 empty] | 03.04.01.05 | m2 | 7.26
[5 empty] | 03.04.01.05.01 | m2 | 3.29
03.04.01.05.02
[5 empty] | 03.04.01.05.03 | m2 | 0.5
03.04.01.06
[5 empty] | 03.04.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.04.01.07 | u | 1
03.04.01.07.01
[5 empty] | 03.04.01.07.02 | m2 | 6.62
03.04.01.08
[5 empty] | 03.04.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.04.01.09 | m | 4
03.04.01.09.01
[5 empty] | 03.04.01.09.02 | u | 1
03.04.01.10
[5 empty] | 03.04.01.10.01 | u | 1
03.04.01.11
[5 empty] | 03.04.01.11.01 | m | 12
03.04.01.12
03.04.01.12.01
[5 empty] | 03.04.02 | m2 | 2
03.04.02.01
[5 empty] | 03.04.02.01.01 | m3 | 2.2
[5 empty] | 03.04.02.02 | m3 | 2.64
03.04.02.02.01
[5 empty] | 03.04.02.02.02 | m3 | 0.02
03.04.02.03
[5 empty] | 03.04.02.03.01 | m3 | 1
[5 empty] | 03.04.02.04 | m2 | 16.72
[5 empty] | 03.04.02.04.01 | kg | 70.62
03.04.02.04.02
[5 empty] | 03.04.02.04.03 | m2 | 10
[5 empty] | 03.04.02.05 | m2 | 7.2
03.04.02.05.01
[5 empty] | 03.04.02.05.02 | m2 | 1
03.04.02.06
[5 empty] | 03.04.02.06.01 | u | 2
03.04.02.07
[5 empty] | 03.04.02.07.01 | m2 | 9.2
03.04.02.08
[5 empty] | 03.04.02.08.01 | m | 20
[5 empty] | 03.04.02.09 | m | 8
03.04.02.09.01
[5 empty] | 03.04.02.09.02 | u | 1
03.04.02.10
03.04.02.10.01
[5 empty] | 03.04.03 | m2 | 232.48
[5 empty] | 03.04.03.01 | m2 | 232.48
03.04.03.01.01
[5 empty] | 03.04.03.01.02 | m3 | 27.9
[5 empty] | 03.04.03.02 | m3 | 65.09
[5 empty] | 03.04.03.02.01 | m | 290.6
[5 empty] | 03.04.03.02.02 | m3 | 34.87
[5 empty] | 03.04.03.02.03 | m3 | 46.5
[5 empty] | 03.04.03.02.04 | m3 | 18.23
03.04.03.02.05
[5 empty] | 03.04.03.02.06 | m | 290.6
03.04.03.03
[5 empty] | 03.04.03.03.01 | u | 1
03.04.03.04
[5 empty] | 03.04.03.04.01 | m | 290.6
03.04.03.05
03.04.03.05.01
[5 empty] | 03.04.04 | m2 | 48
[5 empty] | 03.04.04.01 | m2 | 48
03.04.04.01.01
[5 empty] | 03.04.04.01.02 | m3 | 15.88
[5 empty] | 03.04.04.02 | m3 | 20.64
03.04.04.02.01
[5 empty] | 03.04.04.02.02 | m3 | 0.91
[5 empty] | 03.04.04.03 | m2 | 6.06
[5 empty] | 03.04.04.03.01 | m2 | 1.93
03.04.04.03.02
[5 empty] | 03.04.04.03.03 | m3 | 2.04
[5 empty] | 03.04.04.04 | kg | 84.14
[5 empty] | 03.04.04.04.01 | m3 | 3.35
[5 empty] | 03.04.04.04.02 | m2 | 44.61
[5 empty] | 03.04.04.04.03 | kg | 171
[5 empty] | 03.04.04.04.04 | m3 | 1.66
[5 empty] | 03.04.04.04.05 | m2 | 32.09
[5 empty] | 03.04.04.04.06 | kg | 84.53
03.04.04.04.07
[5 empty] | 03.04.04.04.08 | m2 | 30.44
[5 empty] | 03.04.04.05 | m2 | 36.34
[5 empty] | 03.04.04.05.01 | m2 | 9.08
03.04.04.05.02
[5 empty] | 03.04.04.05.03 | u | 1
[5 empty] | 03.04.04.06 | u | 5
[5 empty] | 03.04.04.06.01 | u | 1
03.04.04.06.02
[5 empty] | 03.04.04.06.03 | m2 | 23.25
03.04.04.07
[5 empty] | 03.04.04.07.01 | u | 1
[5 empty] | 03.04.04.08 | m | 11
[5 empty] | 03.04.04.08.01 | u | 3
03.04.04.08.02
[5 empty] | 03.04.04.08.03 | m3 | 15
[5 empty] | 03.04.04.09 | m3 | 15
[5 empty] | 03.04.04.09.01 | m3 | 15
03.04.04.09.02
[5 empty] | 03.04.04.09.03 | m | 26
03.04.04.10
03.04.04.10.01
[5 empty] | 03.04.05 | m2 | 1.88
03.04.05.01
[5 empty] | 03.04.05.01.01 | m3 | 1.56
[5 empty] | 03.04.05.02 | m3 | 2.03
03.04.05.02.01
[5 empty] | 03.04.05.02.02 | m3 | 0.16
03.04.05.03
[5 empty] | 03.04.05.03.01 | m3 | 0.74
[5 empty] | 03.04.05.04 | m2 | 5.28
[5 empty] | 03.04.05.04.01 | kg | 31.26
03.04.05.04.02
[5 empty] | 03.04.05.04.03 | m2 | 3.4
[5 empty] | 03.04.05.05 | m2 | 4.8
03.04.05.05.01
[5 empty] | 03.04.05.05.02 | m2 | 1
03.04.05.06
[5 empty] | 03.04.05.06.01 | u | 1
03.04.05.07
[5 empty] | 03.04.05.07.01 | m2 | 4.01
03.04.05.08
[5 empty] | 03.04.05.08.01 | m | 15
[5 empty] | 03.04.05.09 | m | 4
[5 empty] | 03.04.05.09.01 | m | 4
03.04.05.09.02
[5 empty] | 03.04.05.09.03 | u | 1
03.04.05.10
[5 empty] | 03.04.05.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.04.05.11 | u | 3
03.04.05.11.01
03.04.05.11.02
[5 empty] | 03.04.06 | m2 | 2139.24
03.04.06.01
[5 empty] | 03.04.06.01.01 | m3 | 610.61
[5 empty] | 03.04.06.02 | m3 | 1424.75
[5 empty] | 03.04.06.02.01 | m | 5348.1
[5 empty] | 03.04.06.02.02 | m3 | 639.25
[5 empty] | 03.04.06.02.03 | m3 | 1109.62
[5 empty] | 03.04.06.02.04 | m3 | 259.23
03.04.06.02.05
[5 empty] | 03.04.06.02.06 | m | 489.25
[5 empty] | 03.04.06.03 | m | 3574.95
[5 empty] | 03.04.06.03.01 | m | 1283.9
03.04.06.03.02
[5 empty] | 03.04.06.03.03 | u | 1
03.04.06.04
[5 empty] | 03.04.06.04.01 | m | 5348.1
03.04.06.05
03.04.06.05.01
[5 empty] | 03.04.07 | m2 | 13.2
03.04.07.01
[5 empty] | 03.04.07.01.01 | m3 | 10.44
[5 empty] | 03.04.07.02 | m3 | 13.57
03.04.07.02.01
[5 empty] | 03.04.07.02.02 | m3 | 0.1
03.04.07.03
[5 empty] | 03.04.07.03.01 | m3 | 8.21
[5 empty] | 03.04.07.04 | m2 | 90.56
[5 empty] | 03.04.07.04.01 | kg | 314.23
03.04.07.04.02
[5 empty] | 03.04.07.04.03 | m2 | 14.72
[5 empty] | 03.04.07.05 | m2 | 57.04
[5 empty] | 03.04.07.05.01 | m2 | 27.84
03.04.07.05.02
[5 empty] | 03.04.07.05.03 | m2 | 4
03.04.07.06
[5 empty] | 03.04.07.06.01 | m2 | 57.04
03.04.07.07
[5 empty] | 03.04.07.07.01 | u | 8
[5 empty] | 03.04.07.08 | u | 8
[5 empty] | 03.04.07.08.01 | u | 8
03.04.07.08.02
[5 empty] | 03.04.07.08.03 | m | 80
[5 empty] | 03.04.07.09 | m | 8
[5 empty] | 03.04.07.09.01 | m | 16
[5 empty] | 03.04.07.09.02 | m | 8
03.04.07.09.03
[5 empty] | 03.04.07.09.04 | u | 1
03.04.07.10
[5 empty] | 03.04.07.10.01 | u | 2
[5 empty] | 03.04.07.11 | u | 2
[5 empty] | 03.04.07.11.01 | u | 4
[5 empty] | 03.04.07.11.02 | u | 4
[5 empty] | 03.04.07.11.03 | u | 2
[5 empty] | 03.04.07.11.04 | u | 2
03.04.07.11.05
03.04.07.11.06
[5 empty] | 03.04.08 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.04.08.01 | m3 | 0.64
[5 empty] | 03.04.08.01.01 | kg | 19.58
[5 empty] | 03.04.08.01.02 | m2 | 9.6
[5 empty] | 03.04.08.01.03 | u | 3
[5 empty] | 03.04.08.01.04 | m | 4.5
[5 empty] | 03.04.08.01.05 | m | 6
[5 empty] | 03.04.08.01.06 | u | 1
03.04.08.01.07
[5 empty] | 03.04.08.01.08 | m3 | 1
[5 empty] | 03.04.08.02 | m3 | 0.71
[5 empty] | 03.04.08.02.01 | kg | 24.6
[5 empty] | 03.04.08.02.02 | m2 | 25.6
[5 empty] | 03.04.08.02.03 | u | 2
[5 empty] | 03.04.08.02.04 | u | 1
03.04.08.02.05
[5 empty] | 03.04.08.02.06 | m | 565
[5 empty] | 03.04.09 | m | 565
[5 empty] | 03.04.09.01 | m | 565
[5 empty] | 03.04.09.02 | m | 565
[5 empty] | 03.04.09.03 | m3 | 67.8
[5 empty] | 03.04.09.04 | m3 | 117.52
[5 empty] | 03.04.09.05 | m3 | 44.07
[5 empty] | 03.04.09.06 | u | 12
[5 empty] | 03.04.09.07 | u | 27
[5 empty] | 03.04.09.08 | u | 10
03.04.09.09
03.04.09.10
03.05
03.05.01
[5 empty] | 03.05.01.01 | m2 | 2.5
[5 empty] | 03.05.01.01.01 | m2 | 2.5
03.05.01.01.01.01
[5 empty] | 03.05.01.01.01.02 | m3 | 3.45
[5 empty] | 03.05.01.01.02 | m3 | 3.8
[5 empty] | 03.05.01.01.02.01 | m3 | 0.54
03.05.01.01.02.02
[5 empty] | 03.05.01.01.02.03 | m3 | 0.93
03.05.01.01.03
[5 empty] | 03.05.01.01.03.01 | m3 | 1.47
[5 empty] | 03.05.01.01.04 | m2 | 17.55
[5 empty] | 03.05.01.01.04.01 | kg | 142.49
03.05.01.01.04.02
[5 empty] | 03.05.01.01.04.03 | m2 | 0.96
[5 empty] | 03.05.01.01.05 | m2 | 7.26
[5 empty] | 03.05.01.01.05.01 | m2 | 3.29
03.05.01.01.05.02
[5 empty] | 03.05.01.01.05.03 | m2 | 0.5
03.05.01.01.06
[5 empty] | 03.05.01.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.01.07 | u | 1
03.05.01.01.07.01
[5 empty] | 03.05.01.01.07.02 | m2 | 6.62
03.05.01.01.08
[5 empty] | 03.05.01.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.05.01.01.09 | m | 4
03.05.01.01.09.01
[5 empty] | 03.05.01.01.09.02 | u | 1
03.05.01.01.10
[5 empty] | 03.05.01.01.10.01 | u | 1
03.05.01.01.11
[5 empty] | 03.05.01.01.11.01 | m | 12
03.05.01.01.12
03.05.01.01.12.01
[5 empty] | 03.05.01.02 | m2 | 48
[5 empty] | 03.05.01.02.01 | m2 | 48
03.05.01.02.01.01
[5 empty] | 03.05.01.02.01.02 | m3 | 5.76
[5 empty] | 03.05.01.02.02 | m3 | 13.44
[5 empty] | 03.05.01.02.02.01 | m | 60
[5 empty] | 03.05.01.02.02.02 | m3 | 7.2
[5 empty] | 03.05.01.02.02.03 | m3 | 9.6
[5 empty] | 03.05.01.02.02.04 | m3 | 3.76
03.05.01.02.02.05
[5 empty] | 03.05.01.02.02.06 | m | 60
03.05.01.02.03
[5 empty] | 03.05.01.02.03.01 | u | 1
03.05.01.02.04
[5 empty] | 03.05.01.02.04.01 | m | 60
03.05.01.02.05
03.05.01.02.05.01
[5 empty] | 03.05.01.03 | m2 | 6
03.05.01.03.01
[5 empty] | 03.05.01.03.01.01 | m3 | 2.54
[5 empty] | 03.05.01.03.02 | m3 | 2.54
03.05.01.03.02.01
[5 empty] | 03.05.01.03.02.02 | m3 | 0.52
03.05.01.03.03
[5 empty] | 03.05.01.03.03.01 | m3 | 0.73
[5 empty] | 03.05.01.03.04 | kg | 20.31
[5 empty] | 03.05.01.03.04.01 | m2 | 1.5
[5 empty] | 03.05.01.03.04.02 | m3 | 1.44
[5 empty] | 03.05.01.03.04.03 | m2 | 20.32
[5 empty] | 03.05.01.03.04.04 | kg | 58.25
[5 empty] | 03.05.01.03.04.05 | m3 | 0.44
[5 empty] | 03.05.01.03.04.06 | m2 | 4.76
[5 empty] | 03.05.01.03.04.07 | kg | 6.93
03.05.01.03.04.08
[5 empty] | 03.05.01.03.04.09 | m2 | 5.3
[5 empty] | 03.05.01.03.05 | m2 | 17.05
[5 empty] | 03.05.01.03.05.01 | m2 | 10.24
03.05.01.03.05.02
[5 empty] | 03.05.01.03.05.03 | m2 | 0.5
03.05.01.03.06
[5 empty] | 03.05.01.03.06.01 | u | 4
[5 empty] | 03.05.01.03.07 | u | 2
[5 empty] | 03.05.01.03.07.01 | u | 1
03.05.01.03.07.02
[5 empty] | 03.05.01.03.07.03 | m2 | 17.13
03.05.01.03.08
[5 empty] | 03.05.01.03.08.01 | u | 1
03.05.01.03.09
[5 empty] | 03.05.01.03.09.01 | m3 | 2.5
[5 empty] | 03.05.01.03.10 | m3 | 2.5
[5 empty] | 03.05.01.03.10.01 | m3 | 2.5
03.05.01.03.10.02
[5 empty] | 03.05.01.03.10.03 | m | 10
[5 empty] | 03.05.01.03.11 | m | 4
[5 empty] | 03.05.01.03.11.01 | m | 4
03.05.01.03.11.02
[5 empty] | 03.05.01.03.11.03 | u | 1
03.05.01.03.12
[5 empty] | 03.05.01.03.12.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.03.13 | u | 2
[5 empty] | 03.05.01.03.13.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.03.13.02 | u | 1
03.05.01.03.13.03
[5 empty] | 03.05.01.03.13.04 | m | 24
03.05.01.03.14
03.05.01.03.14.01
[5 empty] | 03.05.01.04 | m2 | 384.46
03.05.01.04.01
[5 empty] | 03.05.01.04.01.01 | m3 | 92.27
[5 empty] | 03.05.01.04.02 | m3 | 215.3
[5 empty] | 03.05.01.04.02.01 | m | 961.15
[5 empty] | 03.05.01.04.02.02 | m3 | 115.14
[5 empty] | 03.05.01.04.02.03 | m3 | 153.78
[5 empty] | 03.05.01.04.02.04 | m3 | 46.33
03.05.01.04.02.05
[5 empty] | 03.05.01.04.02.06 | m | 526.25
[5 empty] | 03.05.01.04.03 | m | 434.9
03.05.01.04.03.01
[5 empty] | 03.05.01.04.03.02 | u | 1
03.05.01.04.04
[5 empty] | 03.05.01.04.04.01 | m | 961.15
03.05.01.04.05
03.05.01.04.05.01
[5 empty] | 03.05.01.05 | m2 | 3.3
03.05.01.05.01
[5 empty] | 03.05.01.05.01.01 | m3 | 2.61
[5 empty] | 03.05.01.05.02 | m3 | 3.39
03.05.01.05.02.01
[5 empty] | 03.05.01.05.02.02 | m3 | 0.02
03.05.01.05.03
[5 empty] | 03.05.01.05.03.01 | m3 | 2.05
[5 empty] | 03.05.01.05.04 | m2 | 22.64
[5 empty] | 03.05.01.05.04.01 | kg | 78.56
03.05.01.05.04.02
[5 empty] | 03.05.01.05.04.03 | m2 | 3.68
[5 empty] | 03.05.01.05.05 | m2 | 14.26
[5 empty] | 03.05.01.05.05.01 | m2 | 6.96
03.05.01.05.05.02
[5 empty] | 03.05.01.05.05.03 | m2 | 1
03.05.01.05.06
[5 empty] | 03.05.01.05.06.01 | m2 | 14.26
03.05.01.05.07
[5 empty] | 03.05.01.05.07.01 | u | 2
[5 empty] | 03.05.01.05.08 | u | 2
[5 empty] | 03.05.01.05.08.01 | u | 2
03.05.01.05.08.02
[5 empty] | 03.05.01.05.08.03 | m | 20
[5 empty] | 03.05.01.05.09 | m | 4
[5 empty] | 03.05.01.05.09.01 | m | 4
03.05.01.05.09.02
[5 empty] | 03.05.01.05.09.03 | u | 1
03.05.01.05.10
[5 empty] | 03.05.01.05.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.05.11 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.05.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.05.11.02 | u | 1
03.05.01.05.11.03
03.05.01.05.11.04
[5 empty] | 03.05.01.06 | m3 | 0.25
[5 empty] | 03.05.01.06.01 | m3 | 0.21
[5 empty] | 03.05.01.06.01.01 | kg | 6.53
[5 empty] | 03.05.01.06.01.02 | m2 | 3.2
[5 empty] | 03.05.01.06.01.03 | u | 1
[5 empty] | 03.05.01.06.01.04 | m | 1.5
[5 empty] | 03.05.01.06.01.05 | m | 1.5
[5 empty] | 03.05.01.06.01.06 | u | 1
03.05.01.06.01.07
[5 empty] | 03.05.01.06.01.08 | m | 55
[5 empty] | 03.05.01.07 | m | 55
[5 empty] | 03.05.01.07.01 | m | 55
[5 empty] | 03.05.01.07.02 | m | 55
[5 empty] | 03.05.01.07.03 | m3 | 6.6
[5 empty] | 03.05.01.07.04 | m3 | 11.44
[5 empty] | 03.05.01.07.05 | m3 | 4.29
[5 empty] | 03.05.01.07.06 | u | 4
[5 empty] | 03.05.01.07.07 | u | 7
03.05.01.07.08
03.05.01.07.09
03.05.02
[5 empty] | 03.05.02.01 | m2 | 7.94
[5 empty] | 03.05.02.01.01 | m2 | 7.94
03.05.02.01.01.01
[5 empty] | 03.05.02.01.01.02 | m3 | 17.49
[5 empty] | 03.05.02.01.02 | m3 | 19.23
[5 empty] | 03.05.02.01.02.01 | m3 | 5.18
03.05.02.01.02.02
[5 empty] | 03.05.02.01.02.03 | m3 | 2.61
03.05.02.01.03
[5 empty] | 03.05.02.01.03.01 | m3 | 4.61
[5 empty] | 03.05.02.01.04 | m2 | 35.81
[5 empty] | 03.05.02.01.04.01 | kg | 113.5
03.05.02.01.04.02
[5 empty] | 03.05.02.01.04.03 | m2 | 2.85
[5 empty] | 03.05.02.01.05 | m2 | 16.92
[5 empty] | 03.05.02.01.05.01 | m2 | 8.83
03.05.02.01.05.02
[5 empty] | 03.05.02.01.05.03 | m2 | 0.5
03.05.02.01.06
[5 empty] | 03.05.02.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.01.07 | u | 2
03.05.02.01.07.01
[5 empty] | 03.05.02.01.07.02 | m2 | 19.64
03.05.02.01.08
[5 empty] | 03.05.02.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.05.02.01.09 | m | 8
03.05.02.01.09.01
[5 empty] | 03.05.02.01.09.02 | u | 1
03.05.02.01.10
[5 empty] | 03.05.02.01.10.01 | u | 1
03.05.02.01.11
[5 empty] | 03.05.02.01.11.01 | m | 12
03.05.02.01.12
03.05.02.01.12.01
[5 empty] | 03.05.02.02 | m2 | 53.4
[5 empty] | 03.05.02.02.01 | m2 | 53.4
03.05.02.02.01.01
[5 empty] | 03.05.02.02.01.02 | m3 | 68.64
[5 empty] | 03.05.02.02.02 | m3 | 23.72
[5 empty] | 03.05.02.02.02.01 | m3 | 53.9
[5 empty] | 03.05.02.02.02.02 | m3 | 12.91
[5 empty] | 03.05.02.02.02.03 | m3 | 17.21
[5 empty] | 03.05.02.02.02.04 | m3 | 11.95
[5 empty] | 03.05.02.02.02.05 | m3 | 2.87
03.05.02.02.02.06
[5 empty] | 03.05.02.02.02.07 | m3 | 7.26
03.05.02.02.03
[5 empty] | 03.05.02.02.03.01 | m3 | 2.12
[5 empty] | 03.05.02.02.04 | m2 | 6.13
[5 empty] | 03.05.02.02.04.01 | kg | 63.8
03.05.02.02.04.02
[5 empty] | 03.05.02.02.04.03 | m2 | 1.88
[5 empty] | 03.05.02.02.05 | m2 | 1.48
[5 empty] | 03.05.02.02.05.01 | m2 | 3
03.05.02.02.05.02
[5 empty] | 03.05.02.02.05.03 | m2 | 0.5
03.05.02.02.06
[5 empty] | 03.05.02.02.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.02.07 | u | 1
03.05.02.02.07.01
[5 empty] | 03.05.02.02.07.02 | m2 | 0.47
03.05.02.02.08
[5 empty] | 03.05.02.02.08.01 | m | 53.4
[5 empty] | 03.05.02.02.09 | m | 5
[5 empty] | 03.05.02.02.09.01 | m | 10
[5 empty] | 03.05.02.02.09.02 | m | 7.8
03.05.02.02.09.03
[5 empty] | 03.05.02.02.09.04 | u | 1
03.05.02.02.10
[5 empty] | 03.05.02.02.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.02.11 | u | 1
03.05.02.02.11.01
03.05.02.02.11.02
[5 empty] | 03.05.02.03 | m2 | 221.84
[5 empty] | 03.05.02.03.01 | m2 | 221.84
03.05.02.03.01.01
[5 empty] | 03.05.02.03.01.02 | m3 | 26.62
[5 empty] | 03.05.02.03.02 | m3 | 62.12
[5 empty] | 03.05.02.03.02.01 | m | 277.3
[5 empty] | 03.05.02.03.02.02 | m3 | 33.28
[5 empty] | 03.05.02.03.02.03 | m3 | 44.37
[5 empty] | 03.05.02.03.02.04 | m3 | 17.35
03.05.02.03.02.05
[5 empty] | 03.05.02.03.02.06 | m | 277.3
03.05.02.03.03
[5 empty] | 03.05.02.03.03.01 | u | 1
03.05.02.03.04
[5 empty] | 03.05.02.03.04.01 | m | 277.3
03.05.02.03.05
03.05.02.03.05.01
[5 empty] | 03.05.02.04 | m2 | 12
03.05.02.04.01
[5 empty] | 03.05.02.04.01.01 | m3 | 4.27
[5 empty] | 03.05.02.04.02 | m3 | 5.55
03.05.02.04.02.01
[5 empty] | 03.05.02.04.02.02 | m3 | 0.87
03.05.02.04.03
[5 empty] | 03.05.02.04.03.01 | m3 | 1.25
[5 empty] | 03.05.02.04.04 | kg | 39.29
[5 empty] | 03.05.02.04.04.01 | m2 | 1.92
[5 empty] | 03.05.02.04.04.02 | m3 | 2.07
[5 empty] | 03.05.02.04.04.03 | m2 | 28.72
[5 empty] | 03.05.02.04.04.04 | kg | 83.84
[5 empty] | 03.05.02.04.04.05 | m3 | 0.67
[5 empty] | 03.05.02.04.04.06 | m2 | 7.01
[5 empty] | 03.05.02.04.04.07 | kg | 28.33
03.05.02.04.04.08
[5 empty] | 03.05.02.04.04.09 | m2 | 7.15
[5 empty] | 03.05.02.04.05 | m2 | 24.12
[5 empty] | 03.05.02.04.05.01 | m2 | 16.17
03.05.02.04.05.02
[5 empty] | 03.05.02.04.05.03 | u | 4
[5 empty] | 03.05.02.04.06 | u | 2
[5 empty] | 03.05.02.04.06.01 | u | 1
03.05.02.04.06.02
[5 empty] | 03.05.02.04.06.03 | m2 | 24.12
03.05.02.04.07
[5 empty] | 03.05.02.04.07.01 | u | 1
03.05.02.04.08
[5 empty] | 03.05.02.04.08.01 | m3 | 5
[5 empty] | 03.05.02.04.09 | m3 | 5
[5 empty] | 03.05.02.04.09.01 | m3 | 5
03.05.02.04.09.02
[5 empty] | 03.05.02.04.09.03 | m | 10
[5 empty] | 03.05.02.04.10 | m | 4
[5 empty] | 03.05.02.04.10.01 | m | 4
03.05.02.04.10.02
[5 empty] | 03.05.02.04.10.03 | u | 1
03.05.02.04.11
[5 empty] | 03.05.02.04.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.04.12 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.04.12.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.04.12.02 | u | 2
03.05.02.04.12.03
[5 empty] | 03.05.02.04.12.04 | m | 16
03.05.02.04.13
03.05.02.04.13.01
[5 empty] | 03.05.02.05 | m2 | 452.56
03.05.02.05.01
[5 empty] | 03.05.02.05.01.01 | m3 | 140.98
[5 empty] | 03.05.02.05.02 | m3 | 328.96
[5 empty] | 03.05.02.05.02.01 | m | 1131.4
[5 empty] | 03.05.02.05.02.02 | m3 | 135.52
[5 empty] | 03.05.02.05.02.03 | m3 | 265.59
[5 empty] | 03.05.02.05.02.04 | m3 | 54.56
03.05.02.05.02.05
[5 empty] | 03.05.02.05.02.06 | m | 794.5
[5 empty] | 03.05.02.05.03 | m | 336.9
03.05.02.05.03.01
[5 empty] | 03.05.02.05.03.02 | u | 1
03.05.02.05.04
[5 empty] | 03.05.02.05.04.01 | m | 1187.95
03.05.02.05.05
03.05.02.05.05.01
[5 empty] | 03.05.02.06 | m2 | 3.3
03.05.02.06.01
[5 empty] | 03.05.02.06.01.01 | m3 | 2.61
[5 empty] | 03.05.02.06.02 | m3 | 3.39
03.05.02.06.02.01
[5 empty] | 03.05.02.06.02.02 | m3 | 0.02
03.05.02.06.03
[5 empty] | 03.05.02.06.03.01 | m3 | 2.05
[5 empty] | 03.05.02.06.04 | m2 | 22.64
[5 empty] | 03.05.02.06.04.01 | kg | 78.56
03.05.02.06.04.02
[5 empty] | 03.05.02.06.04.03 | m2 | 3.68
[5 empty] | 03.05.02.06.05 | m2 | 14.26
[5 empty] | 03.05.02.06.05.01 | m2 | 6.96
03.05.02.06.05.02
[5 empty] | 03.05.02.06.05.03 | m2 | 1
03.05.02.06.06
[5 empty] | 03.05.02.06.06.01 | m2 | 14.26
03.05.02.06.07
[5 empty] | 03.05.02.06.07.01 | u | 2
[5 empty] | 03.05.02.06.08 | u | 2
[5 empty] | 03.05.02.06.08.01 | u | 2
03.05.02.06.08.02
[5 empty] | 03.05.02.06.08.03 | m | 20
[5 empty] | 03.05.02.06.09 | m | 4
[5 empty] | 03.05.02.06.09.01 | m | 4
03.05.02.06.09.02
[5 empty] | 03.05.02.06.09.03 | u | 1
03.05.02.06.10
[5 empty] | 03.05.02.06.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.06.11 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.06.11.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.06.11.02 | u | 1
03.05.02.06.11.03
03.05.02.06.11.04
[5 empty] | 03.05.02.07 | m3 | 0.5
[5 empty] | 03.05.02.07.01 | m3 | 0.43
[5 empty] | 03.05.02.07.01.01 | kg | 13.05
[5 empty] | 03.05.02.07.01.02 | m2 | 6.4
[5 empty] | 03.05.02.07.01.03 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.07.01.04 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.07.01.05 | m | 1.5
[5 empty] | 03.05.02.07.01.06 | m | 1.5
[5 empty] | 03.05.02.07.01.07 | m | 2
[5 empty] | 03.05.02.07.01.08 | m | 2
[5 empty] | 03.05.02.07.01.09 | u | 1
03.05.02.07.01.10
[5 empty] | 03.05.02.07.01.11 | m3 | 0.25
[5 empty] | 03.05.02.07.02 | m3 | 0.18
[5 empty] | 03.05.02.07.02.01 | kg | 6.15
[5 empty] | 03.05.02.07.02.02 | m2 | 6.4
[5 empty] | 03.05.02.07.02.03 | u | 1
[5 empty] | 03.05.02.07.02.04 | u | 1
03.05.02.07.02.05
[5 empty] | 03.05.02.07.02.06 | m | 140
[5 empty] | 03.05.02.08 | m | 140
[5 empty] | 03.05.02.08.01 | m | 140
[5 empty] | 03.05.02.08.02 | m | 140
[5 empty] | 03.05.02.08.03 | m3 | 16.8
[5 empty] | 03.05.02.08.04 | m3 | 29.12
[5 empty] | 03.05.02.08.05 | m3 | 10.92
[5 empty] | 03.05.02.08.06 | u | 21
[5 empty] | 03.05.02.08.07 | u | 7
03.05.02.08.08
03.05.02.08.09
03.05.03
[5 empty] | 03.05.03.01 | m2 | 6.21
[5 empty] | 03.05.03.01.01 | m2 | 6.21
03.05.03.01.01.01
[5 empty] | 03.05.03.01.01.02 | m3 | 15.15
[5 empty] | 03.05.03.01.02 | m3 | 16.66
[5 empty] | 03.05.03.01.02.01 | m3 | 5.18
03.05.03.01.02.02
[5 empty] | 03.05.03.01.02.03 | m3 | 2.61
03.05.03.01.03
[5 empty] | 03.05.03.01.03.01 | m3 | 3.63
[5 empty] | 03.05.03.01.04 | m2 | 24.4
[5 empty] | 03.05.03.01.04.01 | kg | 82.96
03.05.03.01.04.02
[5 empty] | 03.05.03.01.04.03 | m2 | 1.2
[5 empty] | 03.05.03.01.05 | m2 | 12.8
[5 empty] | 03.05.03.01.05.01 | m2 | 5.61
03.05.03.01.05.02
[5 empty] | 03.05.03.01.05.03 | m2 | 0.5
03.05.03.01.06
[5 empty] | 03.05.03.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.01.07 | u | 1
03.05.03.01.07.01
[5 empty] | 03.05.03.01.07.02 | m2 | 8
03.05.03.01.08
[5 empty] | 03.05.03.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.05.03.01.09 | m | 4
03.05.03.01.09.01
[5 empty] | 03.05.03.01.09.02 | u | 1
03.05.03.01.10
[5 empty] | 03.05.03.01.10.01 | u | 1
03.05.03.01.11
[5 empty] | 03.05.03.01.11.01 | m | 12
03.05.03.01.12
03.05.03.01.12.01
[5 empty] | 03.05.03.02 | m2 | 2
03.05.03.02.01
[5 empty] | 03.05.03.02.01.01 | m3 | 2.2
[5 empty] | 03.05.03.02.02 | m3 | 2.64
03.05.03.02.02.01
[5 empty] | 03.05.03.02.02.02 | m3 | 0.02
03.05.03.02.03
[5 empty] | 03.05.03.02.03.01 | m3 | 1
[5 empty] | 03.05.03.02.04 | m2 | 16.72
[5 empty] | 03.05.03.02.04.01 | kg | 70.62
03.05.03.02.04.02
[5 empty] | 03.05.03.02.04.03 | m2 | 10
[5 empty] | 03.05.03.02.05 | m2 | 7.2
03.05.03.02.05.01
[5 empty] | 03.05.03.02.05.02 | m2 | 1
03.05.03.02.06
[5 empty] | 03.05.03.02.06.01 | u | 2
03.05.03.02.07
[5 empty] | 03.05.03.02.07.01 | m2 | 9.2
03.05.03.02.08
[5 empty] | 03.05.03.02.08.01 | m | 20
[5 empty] | 03.05.03.02.09 | m | 10
[5 empty] | 03.05.03.02.09.01 | m | 4
03.05.03.02.09.02
[5 empty] | 03.05.03.02.09.03 | u | 1
03.05.03.02.10
03.05.03.02.10.01
[5 empty] | 03.05.03.03 | m2 | 3.57
03.05.03.03.01
[5 empty] | 03.05.03.03.01.01 | m3 | 2.06
[5 empty] | 03.05.03.03.02 | m3 | 2.47
03.05.03.03.02.01
[5 empty] | 03.05.03.03.02.02 | m3 | 0.26
03.05.03.03.03
[5 empty] | 03.05.03.03.03.01 | m3 | 2.08
[5 empty] | 03.05.03.03.04 | m2 | 22.17
[5 empty] | 03.05.03.03.04.01 | kg | 85.03
03.05.03.03.04.02
[5 empty] | 03.05.03.03.04.03 | m2 | 3.72
[5 empty] | 03.05.03.03.05 | m2 | 13.09
[5 empty] | 03.05.03.03.05.01 | m2 | 7.52
03.05.03.03.05.02
[5 empty] | 03.05.03.03.05.03 | m2 | 0.5
03.05.03.03.06
[5 empty] | 03.05.03.03.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.03.07 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.03.07.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.03.07.02 | u | 1
03.05.03.03.07.03
[5 empty] | 03.05.03.03.07.04 | m2 | 12.93
03.05.03.03.08
[5 empty] | 03.05.03.03.08.01 | m | 1
[5 empty] | 03.05.03.03.09 | m | 4
[5 empty] | 03.05.03.03.09.01 | m | 4
03.05.03.03.09.02
[5 empty] | 03.05.03.03.09.03 | u | 1
03.05.03.03.10
[5 empty] | 03.05.03.03.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.03.11 | u | 1
03.05.03.03.11.01
03.05.03.03.11.02
[5 empty] | 03.05.03.04 | m2 | 774.36
[5 empty] | 03.05.03.04.01 | m2 | 774.36
03.05.03.04.01.01
[5 empty] | 03.05.03.04.01.02 | m3 | 146.47
[5 empty] | 03.05.03.04.02 | m3 | 341.76
[5 empty] | 03.05.03.04.02.01 | m | 967.95
[5 empty] | 03.05.03.04.02.02 | m3 | 116.15
[5 empty] | 03.05.03.04.02.03 | m3 | 222.41
[5 empty] | 03.05.03.04.02.04 | m3 | 60.94
03.05.03.04.02.05
[5 empty] | 03.05.03.04.02.06 | m | 476
[5 empty] | 03.05.03.04.03 | m | 491.95
03.05.03.04.03.01
[5 empty] | 03.05.03.04.03.02 | u | 1
03.05.03.04.04
[5 empty] | 03.05.03.04.04.01 | m | 967.95
03.05.03.04.05
03.05.03.04.05.01
[5 empty] | 03.05.03.05 | m2 | 12.25
[5 empty] | 03.05.03.05.01 | m2 | 12.25
03.05.03.05.01.01
[5 empty] | 03.05.03.05.01.02 | m3 | 6.85
[5 empty] | 03.05.03.05.02 | m3 | 8.9
03.05.03.05.02.01
[5 empty] | 03.05.03.05.02.02 | m3 | 1.37
03.05.03.05.03
[5 empty] | 03.05.03.05.03.01 | m3 | 2.74
[5 empty] | 03.05.03.05.04 | m2 | 2.96
[5 empty] | 03.05.03.05.04.01 | kg | 112.71
[5 empty] | 03.05.03.05.04.02 | m3 | 3.72
[5 empty] | 03.05.03.05.04.03 | m2 | 37.2
[5 empty] | 03.05.03.05.04.04 | kg | 190.06
[5 empty] | 03.05.03.05.04.05 | m3 | 1.22
[5 empty] | 03.05.03.05.04.06 | m2 | 11.61
[5 empty] | 03.05.03.05.04.07 | kg | 98.67
03.05.03.05.04.08
[5 empty] | 03.05.03.05.04.09 | m2 | 8.53
[5 empty] | 03.05.03.05.05 | m2 | 35.09
[5 empty] | 03.05.03.05.05.01 | m2 | 25.81
03.05.03.05.05.02
[5 empty] | 03.05.03.05.05.03 | u | 5
[5 empty] | 03.05.03.05.06 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.05.06.01 | u | 1
03.05.03.05.06.02
[5 empty] | 03.05.03.05.06.03 | m2 | 35.09
03.05.03.05.07
[5 empty] | 03.05.03.05.07.01 | m3 | 10
[5 empty] | 03.05.03.05.08 | m3 | 10
[5 empty] | 03.05.03.05.08.01 | m3 | 10
03.05.03.05.08.02
[5 empty] | 03.05.03.05.08.03 | m | 24
03.05.03.05.09
03.05.03.05.09.01
[5 empty] | 03.05.03.06 | m2 | 1.68
[5 empty] | 03.05.03.06.01 | m2 | 1.68
03.05.03.06.01.01
[5 empty] | 03.05.03.06.01.02 | m3 | 0.34
[5 empty] | 03.05.03.06.02 | m3 | 1.64
03.05.03.06.02.01
[5 empty] | 03.05.03.06.02.02 | m3 | 0.15
03.05.03.06.03
[5 empty] | 03.05.03.06.03.01 | m3 | 0.65
[5 empty] | 03.05.03.06.04 | m2 | 8.69
[5 empty] | 03.05.03.06.04.01 | kg | 42
03.05.03.06.04.02
[5 empty] | 03.05.03.06.04.03 | m2 | 5.12
[5 empty] | 03.05.03.06.05 | m2 | 5.34
03.05.03.06.05.01
[5 empty] | 03.05.03.06.05.02 | m2 | 0.5
03.05.03.06.06
[5 empty] | 03.05.03.06.06.01 | u | 1
03.05.03.06.07
[5 empty] | 03.05.03.06.07.01 | m2 | 5.34
03.05.03.06.08
[5 empty] | 03.05.03.06.08.01 | u | 1
03.05.03.06.09
[5 empty] | 03.05.03.06.09.01 | m | 10
[5 empty] | 03.05.03.06.10 | m | 8
03.05.03.06.10.01
[5 empty] | 03.05.03.06.10.02 | u | 1
03.05.03.06.11
[5 empty] | 03.05.03.06.11.01 | u | 2
[5 empty] | 03.05.03.06.12 | u | 1
[5 empty] | 03.05.03.06.12.01 | u | 1
03.05.03.06.12.02
03.05.03.06.12.03
[5 empty] | 03.05.03.07 | m2 | 2400.82
03.05.03.07.01
[5 empty] | 03.05.03.07.01.01 | m3 | 771.61
[5 empty] | 03.05.03.07.02 | m3 | 1800.42
[5 empty] | 03.05.03.07.02.01 | m | 6002.05
[5 empty] | 03.05.03.07.02.02 | m3 | 712.34
[5 empty] | 03.05.03.07.02.03 | m3 | 1470.86
[5 empty] | 03.05.03.07.02.04 | m3 | 296
03.05.03.07.02.05
[5 empty] | 03.05.03.07.02.06 | m | 2437.25
[5 empty] | 03.05.03.07.03 | m | 2527.85
[5 empty] | 03.05.03.07.03.01 | m | 1036.95
03.05.03.07.03.02
[5 empty] | 03.05.03.07.03.03 | u | 1
03.05.03.07.04
[5 empty] | 03.05.03.07.04.01 | m | 6002.05
03.05.03.07.05
03.05.03.07.05.01
[5 empty] | 03.05.03.08 | m2 | 26.4
03.05.03.08.01
[5 empty] | 03.05.03.08.01.01 | m3 | 20.88
[5 empty] | 03.05.03.08.02 | m3 | 27.14
03.05.03.08.02.01
[5 empty] | 03.05.03.08.02.02 | m3 | 0.19
03.05.03.08.03
[5 empty] | 03.05.03.08.03.01 | m3 | 16.41
[5 empty] | 03.05.03.08.04 | m2 | 181.12
[5 empty] | 03.05.03.08.04.01 | kg | 628.46
03.05.03.08.04.02
[5 empty] | 03.05.03.08.04.03 | m2 | 29.44
[5 empty] | 03.05.03.08.05 | m2 | 114.08
[5 empty] | 03.05.03.08.05.01 | m2 | 55.68
03.05.03.08.05.02
[5 empty] | 03.05.03.08.05.03 | m2 | 8
03.05.03.08.06
[5 empty] | 03.05.03.08.06.01 | m2 | 114.08
03.05.03.08.07
[5 empty] | 03.05.03.08.07.01 | u | 16
[5 empty] | 03.05.03.08.08 | u | 16
[5 empty] | 03.05.03.08.08.01 | u | 16
03.05.03.08.08.02
[5 empty] | 03.05.03.08.08.03 | m | 160
[5 empty] | 03.05.03.08.09 | m | 32
[5 empty] | 03.05.03.08.09.01 | m | 20
[5 empty] | 03.05.03.08.09.02 | m | 12
03.05.03.08.09.03
[5 empty] | 03.05.03.08.09.04 | u | 1
03.05.03.08.10
[5 empty] | 03.05.03.08.10.01 | u | 8
[5 empty] | 03.05.03.08.11 | u | 8
[5 empty] | 03.05.03.08.11.01 | u | 5
[5 empty] | 03.05.03.08.11.02 | u | 5
[5 empty] | 03.05.03.08.11.03 | u | 3
[5 empty] | 03.05.03.08.11.04 | u | 3
03.05.03.08.11.05
03.05.03.08.11.06
[5 empty] | 03.05.03.09 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.05.03.09.01 | m3 | 0.64
[5 empty] | 03.05.03.09.01.01 | kg | 19.58
[5 empty] | 03.05.03.09.01.02 | m2 | 9.6
[5 empty] | 03.05.03.09.01.03 | u | 3
[5 empty] | 03.05.03.09.01.04 | m | 4.5
[5 empty] | 03.05.03.09.01.05 | m | 6
[5 empty] | 03.05.03.09.01.06 | u | 1
03.05.03.09.01.07
[5 empty] | 03.05.03.09.01.08 | m3 | 1.25
[5 empty] | 03.05.03.09.02 | m3 | 0.89
[5 empty] | 03.05.03.09.02.01 | kg | 30.75
[5 empty] | 03.05.03.09.02.02 | m2 | 32
[5 empty] | 03.05.03.09.02.03 | u | 3
[5 empty] | 03.05.03.09.02.04 | u | 2
[5 empty] | 03.05.03.09.02.05 | u | 1
03.05.03.09.02.06
[5 empty] | 03.05.03.09.02.07 | m | 305
[5 empty] | 03.05.03.10 | m | 305
[5 empty] | 03.05.03.10.01 | m | 305
[5 empty] | 03.05.03.10.02 | m | 305
[5 empty] | 03.05.03.10.03 | m3 | 36.6
[5 empty] | 03.05.03.10.04 | m3 | 63.44
[5 empty] | 03.05.03.10.05 | m3 | 23.79
[5 empty] | 03.05.03.10.06 | u | 21
[5 empty] | 03.05.03.10.07 | u | 20
[5 empty] | 03.05.03.10.08 | u | 10
03.05.03.10.09
03.05.03.10.10
03.06
[5 empty] | 03.06.01 | m2 | 6.21
[5 empty] | 03.06.01.01 | m2 | 6.21
03.06.01.01.01
[5 empty] | 03.06.01.01.02 | m3 | 15.15
[5 empty] | 03.06.01.02 | m3 | 16.66
[5 empty] | 03.06.01.02.01 | m3 | 5.18
03.06.01.02.02
[5 empty] | 03.06.01.02.03 | m3 | 2.61
03.06.01.03
[5 empty] | 03.06.01.03.01 | m3 | 3.63
[5 empty] | 03.06.01.04 | m2 | 24.4
[5 empty] | 03.06.01.04.01 | kg | 82.96
03.06.01.04.02
[5 empty] | 03.06.01.04.03 | m2 | 1.2
[5 empty] | 03.06.01.05 | m2 | 12.8
[5 empty] | 03.06.01.05.01 | m2 | 5.61
03.06.01.05.02
[5 empty] | 03.06.01.05.03 | m2 | 0.5
03.06.01.06
[5 empty] | 03.06.01.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.06.01.07 | u | 1
03.06.01.07.01
[5 empty] | 03.06.01.07.02 | m2 | 8
03.06.01.08
[5 empty] | 03.06.01.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.06.01.09 | m | 6
03.06.01.09.01
[5 empty] | 03.06.01.09.02 | u | 1
03.06.01.10
[5 empty] | 03.06.01.10.01 | u | 1
03.06.01.11
[5 empty] | 03.06.01.11.01 | m | 12
03.06.01.12
03.06.01.12.01
[5 empty] | 03.06.02 | m2 | 8
03.06.02.01
[5 empty] | 03.06.02.01.01 | m3 | 8.8
[5 empty] | 03.06.02.02 | m3 | 10.56
03.06.02.02.01
[5 empty] | 03.06.02.02.02 | m3 | 0.1
03.06.02.03
[5 empty] | 03.06.02.03.01 | m3 | 3.86
[5 empty] | 03.06.02.04 | m2 | 64.48
[5 empty] | 03.06.02.04.01 | kg | 282.46
03.06.02.04.02
[5 empty] | 03.06.02.04.03 | m2 | 37.6
[5 empty] | 03.06.02.05 | m2 | 28.8
03.06.02.05.01
[5 empty] | 03.06.02.05.02 | m2 | 4
03.06.02.06
[5 empty] | 03.06.02.06.01 | u | 8
03.06.02.07
[5 empty] | 03.06.02.07.01 | m2 | 36.8
03.06.02.08
[5 empty] | 03.06.02.08.01 | m | 80
[5 empty] | 03.06.02.09 | m | 32
03.06.02.09.01
[5 empty] | 03.06.02.09.02 | u | 1
03.06.02.10
03.06.02.10.01
[5 empty] | 03.06.03 | m2 | 3.57
03.06.03.01
[5 empty] | 03.06.03.01.01 | m3 | 2.06
[5 empty] | 03.06.03.02 | m3 | 2.47
03.06.03.02.01
[5 empty] | 03.06.03.02.02 | m3 | 0.26
03.06.03.03
[5 empty] | 03.06.03.03.01 | m3 | 2.08
[5 empty] | 03.06.03.04 | m2 | 22.17
[5 empty] | 03.06.03.04.01 | kg | 85.03
03.06.03.04.02
[5 empty] | 03.06.03.04.03 | m2 | 3.72
[5 empty] | 03.06.03.05 | m2 | 13.09
[5 empty] | 03.06.03.05.01 | m2 | 7.52
03.06.03.05.02
[5 empty] | 03.06.03.05.03 | m2 | 0.5
03.06.03.06
[5 empty] | 03.06.03.06.01 | u | 1
[5 empty] | 03.06.03.07 | u | 1
[5 empty] | 03.06.03.07.01 | u | 1
[5 empty] | 03.06.03.07.02 | u | 1
03.06.03.07.03
[5 empty] | 03.06.03.07.04 | m2 | 12.93
03.06.03.08
[5 empty] | 03.06.03.08.01 | m | 10
[5 empty] | 03.06.03.09 | m | 4
[5 empty] | 03.06.03.09.01 | m | 4
03.06.03.09.02
[5 empty] | 03.06.03.09.03 | u | 1
03.06.03.10
[5 empty] | 03.06.03.10.01 | u | 1
[5 empty] | 03.06.03.11 | u | 1
03.06.03.11.01
03.06.03.11.02
[5 empty] | 03.06.04 | m | 60
03.06.04.01
[5 empty] | 03.06.04.01.01 | m3 | 6.14
[5 empty] | 03.06.04.02 | m3 | 0.77
[5 empty] | 03.06.04.02.01 | m3 | 8.98
03.06.04.02.02
[5 empty] | 03.06.04.02.03 | m3 | 8.67
[5 empty] | 03.06.04.03 | m2 | 17.35
03.06.04.03.01
[5 empty] | 03.06.04.03.02 | m | 60
[5 empty] | 03.06.04.04 | m | 60
03.06.04.04.01
03.06.04.04.02
[5 empty] | 03.06.05 | m | 45
03.06.05.01
[5 empty] | 03.06.05.01.01 | m3 | 13.98
[5 empty] | 03.06.05.02 | m3 | 1.17
[5 empty] | 03.06.05.02.01 | m3 | 19.7
03.06.05.02.02
[5 empty] | 03.06.05.02.03 | m3 | 7.97
[5 empty] | 03.06.05.03 | m2 | 15.94
03.06.05.03.01
[5 empty] | 03.06.05.03.02 | m | 45
[5 empty] | 03.06.05.04 | m | 45
03.06.05.04.01
03.06.05.04.02
[5 empty] | 03.06.06 | m2 | 3061.04
[5 empty] | 03.06.06.01 | m2 | 3061.04
03.06.06.01.01
[5 empty] | 03.06.06.01.02 | m3 | 367.32
[5 empty] | 03.06.06.02 | m3 | 857.09
[5 empty] | 03.06.06.02.01 | m | 3826.3
[5 empty] | 03.06.06.02.02 | m3 | 459.16
[5 empty] | 03.06.06.02.03 | m3 | 612.21
[5 empty] | 03.06.06.02.04 | m3 | 241.6
03.06.06.02.05
[5 empty] | 03.06.06.02.06 | m | 3826.3
03.06.06.03
[5 empty] | 03.06.06.03.01 | u | 1
03.06.06.04
[5 empty] | 03.06.06.04.01 | m | 3826.3
03.06.06.05
03.06.06.05.01
[5 empty] | 03.06.07 | m2 | 80
[5 empty] | 03.06.07.01 | m2 | 80
03.06.07.01.01
[5 empty] | 03.06.07.01.02 | m3 | 19.86
[5 empty] | 03.06.07.02 | m3 | 25.82
03.06.07.02.01
[5 empty] | 03.06.07.02.02 | m3 | 1.92
[5 empty] | 03.06.07.03 | m2 | 10.41
[5 empty] | 03.06.07.03.01 | m2 | 2.24
03.06.07.03.02
[5 empty] | 03.06.07.03.03 | m3 | 4.19
[5 empty] | 03.06.07.04 | kg | 208.02
[5 empty] | 03.06.07.04.01 | m3 | 4.5
[5 empty] | 03.06.07.04.02 | m2 | 59.97
[5 empty] | 03.06.07.04.03 | kg | 276.58
[5 empty] | 03.06.07.04.04 | m3 | 4.67
[5 empty] | 03.06.07.04.05 | m2 | 40.54
[5 empty] | 03.06.07.04.06 | kg | 216.33
03.06.07.04.07
[5 empty] | 03.06.07.04.08 | m2 | 41.47
[5 empty] | 03.06.07.05 | m2 | 107.55
[5 empty] | 03.06.07.05.01 | m2 | 12.57
03.06.07.05.02
[5 empty] | 03.06.07.05.03 | u | 1
[5 empty] | 03.06.07.06 | u | 5
[5 empty] | 03.06.07.06.01 | u | 1
03.06.07.06.02
[5 empty] | 03.06.07.06.03 | m2 | 31.07
03.06.07.07
[5 empty] | 03.06.07.07.01 | u | 1
[5 empty] | 03.06.07.08 | m | 12.57
[5 empty] | 03.06.07.08.01 | u | 4
03.06.07.08.02
[5 empty] | 03.06.07.08.03 | m3 | 25
[5 empty] | 03.06.07.09 | m3 | 25
[5 empty] | 03.06.07.09.01 | m3 | 25
03.06.07.09.02
[5 empty] | 03.06.07.09.03 | m | 30
03.06.07.10
03.06.07.10.01
[5 empty] | 03.06.08 | m2 | 1.88
03.06.08.01
[5 empty] | 03.06.08.01.01 | m3 | 1.56
[5 empty] | 03.06.08.02 | m3 | 2.03
03.06.08.02.01
[5 empty] | 03.06.08.02.02 | m3 | 0.16
03.06.08.03
[5 empty] | 03.06.08.03.01 | m3 | 0.74
[5 empty] | 03.06.08.04 | m2 | 5.28
[5 empty] | 03.06.08.04.01 | kg | 31.26
03.06.08.04.02
[5 empty] | 03.06.08.04.03 | m2 | 3.4
[5 empty] | 03.06.08.05 | m2 | 4.8
03.06.08.05.01
[5 empty] | 03.06.08.05.02 | m2 | 1
03.06.08.06
[5 empty] | 03.06.08.06.01 | u | 1
03.06.08.07
[5 empty] | 03.06.08.07.01 | m2 | 4.01
03.06.08.08
[5 empty] | 03.06.08.08.01 | m | 15
[5 empty] | 03.06.08.09 | m | 8
[5 empty] | 03.06.08.09.01 | m | 4
03.06.08.09.02
[5 empty] | 03.06.08.09.03 | u | 1
03.06.08.10
[5 empty] | 03.06.08.10.01 | u | 3
[5 empty] | 03.06.08.11 | u | 3
03.06.08.11.01
03.06.08.11.02
[5 empty] | 03.06.09 | m2 | 1753.6
03.06.09.01
[5 empty] | 03.06.09.01.01 | m3 | 478.42
[5 empty] | 03.06.09.02 | m3 | 1116.32
[5 empty] | 03.06.09.02.01 | m | 4384
[5 empty] | 03.06.09.02.02 | m3 | 513.93
[5 empty] | 03.06.09.02.03 | m3 | 851.82
[5 empty] | 03.06.09.02.04 | m3 | 222.58
03.06.09.02.05
[5 empty] | 03.06.09.02.06 | m | 1746.9
[5 empty] | 03.06.09.03 | m | 1368.15
[5 empty] | 03.06.09.03.01 | m | 1029.7
[5 empty] | 03.06.09.03.02 | m | 239.25
03.06.09.03.03
[5 empty] | 03.06.09.03.04 | u | 1
03.06.09.04
[5 empty] | 03.06.09.04.01 | m | 4384
03.06.09.05
03.06.09.05.01
[5 empty] | 03.06.10 | m2 | 8.25
03.06.10.01
[5 empty] | 03.06.10.01.01 | m3 | 6.53
[5 empty] | 03.06.10.02 | m3 | 8.48
03.06.10.02.01
[5 empty] | 03.06.10.02.02 | m3 | 0.06
03.06.10.03
[5 empty] | 03.06.10.03.01 | m3 | 5.13
[5 empty] | 03.06.10.04 | m2 | 56.6
[5 empty] | 03.06.10.04.01 | kg | 196.4
03.06.10.04.02
[5 empty] | 03.06.10.04.03 | m2 | 9.2
[5 empty] | 03.06.10.05 | m2 | 35.65
[5 empty] | 03.06.10.05.01 | m2 | 17.4
03.06.10.05.02
[5 empty] | 03.06.10.05.03 | m2 | 2.5
03.06.10.06
[5 empty] | 03.06.10.06.01 | m2 | 35.65
03.06.10.07
[5 empty] | 03.06.10.07.01 | u | 5
[5 empty] | 03.06.10.08 | u | 5
[5 empty] | 03.06.10.08.01 | u | 5
03.06.10.08.02
[5 empty] | 03.06.10.08.03 | m | 50
[5 empty] | 03.06.10.09 | m | 8
[5 empty] | 03.06.10.09.01 | m | 8
[5 empty] | 03.06.10.09.02 | m | 4
03.06.10.09.03
[5 empty] | 03.06.10.09.04 | u | 1
03.06.10.10
[5 empty] | 03.06.10.10.01 | u | 2
[5 empty] | 03.06.10.11 | u | 2
[5 empty] | 03.06.10.11.01 | u | 2
[5 empty] | 03.06.10.11.02 | u | 2
[5 empty] | 03.06.10.11.03 | u | 1
[5 empty] | 03.06.10.11.04 | u | 1
03.06.10.11.05
03.06.10.11.06
[5 empty] | 03.06.11 | m3 | 1
[5 empty] | 03.06.11.01 | m3 | 0.85
[5 empty] | 03.06.11.01.01 | kg | 26.1
[5 empty] | 03.06.11.01.02 | m2 | 12.8
[5 empty] | 03.06.11.01.03 | u | 1
[5 empty] | 03.06.11.01.04 | u | 3
[5 empty] | 03.06.11.01.05 | m | 1.5
[5 empty] | 03.06.11.01.06 | m | 4.5
[5 empty] | 03.06.11.01.07 | m | 2
[5 empty] | 03.06.11.01.08 | m | 6
[5 empty] | 03.06.11.01.09 | u | 1
03.06.11.01.10
[5 empty] | 03.06.11.01.11 | m3 | 0.75
[5 empty] | 03.06.11.02 | m3 | 0.53
[5 empty] | 03.06.11.02.01 | kg | 18.45
[5 empty] | 03.06.11.02.02 | m2 | 19.2
[5 empty] | 03.06.11.02.03 | u | 2
[5 empty] | 03.06.11.02.04 | u | 1
03.06.11.02.05
[5 empty] | 03.06.11.02.06 | m | 360
[5 empty] | 03.06.12 | m | 360
[5 empty] | 03.06.12.01 | m | 360
[5 empty] | 03.06.12.02 | m | 360
[5 empty] | 03.06.12.03 | m3 | 43.2
[5 empty] | 03.06.12.04 | m3 | 74.88
[5 empty] | 03.06.12.05 | m3 | 28.08
[5 empty] | 03.06.12.06 | u | 19
[5 empty] | 03.06.12.07 | u | 30
[5 empty] | 03.06.12.08 | u | 21
[5 empty] | 03.06.12.09 | u | 2
03.06.12.10
[5 empty] | 03.06.12.11 | glb | 1
[5 empty] | 04 | glb | 1
04.01
04.02
[5 empty] | 05 | glb | 4
[5 empty] | 05.01 | glb | 4
05.01.01
[5 empty] | 05.01.02 | m3 | 3
[5 empty] | 05.02 | m | 3
[5 empty] | 05.02.01 | m3 | 3
05.02.02
[5 empty] | 05.02.03 | m3 | 6
[5 empty] | 05.03 | u | 3
[5 empty] | 05.03.01 | m3 | 3.2
[5 empty] | 05.03.02 | m2 | 0.75
[5 empty] | 05.03.03 | m3 | 3
05.03.04
[5 empty] | 05.03.05 | m3 | 32
[5 empty] | 05.04 | u | 350
[5 empty] | 05.04.01 | u | 350
05.04.02
[5 empty] | 05.04.03 | m2 | 500
[5 empty] | 05.05 | m2 | 500
[5 empty] | 05.05.01 | mes | 1
05.05.02
05.05.03
06
[5 empty] | 06.01 | glb | 1
06.01.01
[5 empty] | 06.01.01.01 | glb | 1
06.01.02
06.01.02.01

## F 05
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque |  |  |  |  | Volver a Datos
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Concepto | Costo Base del servicio(s/) | Días hábiles | Cantidad | Coef. de participación | COSTO TOTAL (AII)
Dirección Técnica y Administrativa. |  |  |  |  | 9880
Responsable Técnico | 3500 | 21 | 1 | 1 | 3500
Supervisor | 4500 | 21 | 1 | 0.5 | 2250
Jefe de Cuadrilla | 2000 | 21 | 1 | 1 | 2000
Ayudante de cuadrilla | 1200 | 21 | 1 | 1 | 1200
Guardianía | 930 | 21 | 1 | 1 | 930
Otros: |  |  |  |  | 1814.6
Póliza de Seguro del Participante | 731 | 21 |  | 1 | 731
Agua para consumo humano | 1.2 | 21 |  | 1 | 1083.6
SUB TOTAL |  |  |  |  | 11694.6
TOTAL |  |  |  |  | 11694.6
(1) Agua para consumo humano = (Costo de 1 litro de agua) * (número de empleos temporales) *tiempo de ejecución (días hábiles).
* Los costos de direccción tecnica y administrativa deberan ser propuestos según el mercado local y a criterio del OP
* La poliza de seguro debe ser cotizada para su consideración.

## F 06
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
| ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque | [10 empty] | Volver a Datos
| ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
ITEM | DESCRIPCIÓN | Und | Elem. Simil. | DIMENSIONES |  |  | Nº de Veces | METRADO |  |  |  | Total
|  |  |  | Largo | Ancho | Alto |  | Lon. | Área | Vol. | Und.
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD | mes |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
01.02 | ALQUILER DE SS.HH PARA PERSONAL DE OBRA | mes |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
01.03 | CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER 3.60 X 2.4M (SOPORTE DE MADERA) | und |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
02 | SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD
02.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS | mes |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
02.02 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS | Und |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
02.03 | DESINFECCIÓN DE PERSONAL | dia |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21
02.04 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
03 | MANTENIMIENTO DE LOZA DEPORTIVA Y AREA VERDE
03.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN | M2 | [9 empty] | 4000
| ZONA 1 | [5 empty] | 1 |  | 4000
03.02 | ELIMINACIÓN DE MALEZA CON VOLQUETE | M3 | [9 empty] | 12.4
12.4
03.03 | EXACAVACIÓN DE HOYOD PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES | M3 | [9 empty] | 37.5
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 300
03.04 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | Und | [9 empty] | 300
| Plantas ornamentales | [5 empty] | 1 |  |  |  | 300
03.05 | SEMBRADO DE GRAS | m2 | [9 empty] | 200
| Area disponible | [5 empty] | 1 |  | 200
03.06 | LIMPIEZA, LIJADO DE BANQUETAS | und | [9 empty] | 6
[7 empty] | 1 |  |  |  | 6
03.07 | PINTADO DE BANQUETAS | und | [9 empty] | 6
[7 empty] | 1 |  |  |  | 6
03.08 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | [9 empty] | 400
400
03.09 | PINTADO SARDINEL | m | [9 empty] | 400
| Perimetro |  |  | 400 | [6 empty] | 400
03.10 | DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO | m | [9 empty] | 120
120
03.11 | LIJADO Y PINTADO DE ARCOS DE FUTBOL Y BASQUET | M2 | [9 empty] | 30
30
03.12 | DESINFECCION FINAL | m2 | [9 empty] | 1000
1000
04 | LIMPIEZA ,PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS
04.01 | LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES | M2 | [9 empty] | 15000
| CALLE 1 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 2 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 3 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 4 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 5 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 6 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 7 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 8 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 9 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 10 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 11 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 12 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 13 |  |  | 100 | 5.5 |  | 2 |  | 1100
| CALLE 13 |  |  | 63.6364 | 5.5 |  | 2 |  | 700
04.02 | DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES | M2 | [9 empty] | 200
| CALLE 1 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 2 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 3 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 4 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 5 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 6 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 7 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 8 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 9 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
| CALLE 10 |  |  | 40 | 0.5 | [6 empty] | 20
04.03 | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES | M3 | [9 empty] | 87.5
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 700 |  |  |  |  | 87.5
04.04 | PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES | M2 | [9 empty] | 700
| TODAS LAS CALLES | [5 empty] | 700 |  |  |  | 1
04.05 | SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES | m2 | [9 empty] | 200
| AREAS LIBRES | [7 empty] | 200
04.06 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | [9 empty] | 3080
3080
04.07 | PINTADO DE SARDINELES | [10 empty] | 3080
| CALLE 1 |  |  | 3080 |  |  |  |  | 3080
04.08 | ELIMINACIÓN DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS | m | [9 empty] | 3850
3850
04.09 | JUNTAS DE CONTRACCION | m | [9 empty] | 3850
3850
04.10 | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE | M3 | [9 empty] | 12
| Acarreo de material de desmonte | [8 empty] | 12
04.11 | PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | M2 | [9 empty] | 140
| CALLE 1 | [7 empty] | 20
| CALLE 2 | [7 empty] | 20
| CALLE 3 | [7 empty] | 20
| CALLE 4 | [7 empty] | 20
| CALLE 5 | [7 empty] | 20
| CALLE 6 | [7 empty] | 20
| CALLE 7 | [7 empty] | 20
| CALLE 8 | [7 empty] | 20
| CALLE 9 | [7 empty] | 20
| CALLE 10 | [7 empty] | 20
04.12 | PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | M2 | [9 empty] | 101.84
| CALLE 1 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 2 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 3 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 4 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 5 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 6 | [5 empty] | 4 |  | 1.34 |  |  | 5.36
| CALLE 7 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 8 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 9 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
| CALLE 10 | [5 empty] | 8 |  | 1.34 |  |  | 10.72
04.13 | LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES | m | [9 empty] | 3080
04.14 | DESINFECCION FINAL | m2 | [9 empty] | 7700
05 | KIT
05.01 | KIT DE HERRAMIENTAS | glb |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
05.03 | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1

## F 07
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Volver a Datos
1.01 Nombre de la Partida
Descripción
Método de Construcción
Método de Medición
Bases de Pago
Ejemplo:
EL PRESENTE FORMATO, SE RECOMIENDA ELABORAR EN WORD (NO IMPRIMIR)

## F 8
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | [6 empty] | Volver a Datos
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
IMPLEMENTOS | CANTIDAD (Veces) | N° DE PARTICIPANTES PROMEDIO | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):
CASCOS | 1 | 43 | 25 | 1075
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO | 2 | 43 | 10 | 860
LENTES DE SEGURIDAD | 2 | 43 | 5 | 430
MASCARILLAS | 3 | 43 | 5 | 645
PONCHO O CHALECO(*)
POLOS | 2 | 43 | 20 | 1720
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD | 1 | 43 | 45 | 1935
BOTIQUIN | 1 |  | 200 | 200
Otros (señalizaciones en la AII, cintas de seguridad, etc.) (***)
Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (MOC, Personal Técnico y Administrativo): | N° Veces | Cantidad de Personas | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Cascos | 1 | 5 | 25 | 125 | supervisor | 1
Guantes de protección, según el tipo de trabajo | 1 | 5 | 10 | 50 | residente | 1
Lentes de seguridad | 1 | 5 | 5 | 25 | asistente tecnco | 1
Mascarillas | 1 | 5 | 5 | 25
Zapatos de seguridad | 1 | 5 | 50 | 250 | operario | #REF!
Caretilla protectora | 1 | 5 | 30 | 150 | oficial | #REF!
Total |  |  |  | 7490
(*) | El proyectista podrá considerar otros rubros en la AII, de considerarlos necesarios y pertinentes.
(**) | El Polo puede ser manga larga o manga corta (conforme la radiación solar en la zona, entre otros requerimientos, según la Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar).
(***) | La señalización de la AII es de acuerdo a lo indicado en la NORMA G.050 Seguridad para la Construcción – Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) .
- La cantidad de implementos requeridos será de acuerdo a la tipología de Actividad de Intervención Inmediata y zona de intervención.
- La cantidad de implementos de seguridad referida en el presente formato es el mínimo que debe contemplar la AII.
* Los costos son referenciales, deberán ser sustentados mediante cotizaciones cuando el OP realice la ficha.

## F9
FORMATO N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque |  |  |  | Volver a Datos
ORGANISMO PROPONENTE: | Organismo Proponente:
A. Kit de implementos sanitarios
Insumo | Unidad | Cantidad | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Implentos sanitarios
TERMOMETRO INFRARROJO | Und | 1 | 750 | 750
MOCHILA FUMIGADORA 20L | Und | 1 | 300 | 300
BALDE PROTABLE CO CAÑO PARA LAVADO DE MANOS | Und | 5 | 40 | 200
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) | Und | 5 | 10 | 50
JABÓN LIQUIDO** | L | 14 | 10 | 140
LEJÍA | L | 3 | 30 | 90
ALCOHOL GEL | L | 3 | 30 | 90
PAPEL TOALLA | Und | 26 | 3.5 | 91
TACHOS DE BASURA | und | 2 | 50 | 100
Total |  |  |  | 1811
**Considerar para el cálculo lo siguiente 500 ml rinde 250 aplicaciones y 5 aplicaciones/persona/día
B. Kit de Herramientas
INSUMO | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
PISON MANUAL | Und. | 0 | 50 | 0
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA | Und. | 5 | 200 | 1000
PICOS TRAMONTINA | Und. | 5 | 25 | 125
LAMPAS TRAMONTINA | Und. | 5 | 25 | 125
ESCOBAS | Und. | 15 | 15 | 225
MACHETE TIPO SABLE | Und. | 2 | 20 | 40
BROCHAS ANCHAS | Und. | 6 | 25 | 150
RASTRILLOS TRAMONTINA | Und. | 5 | 20 | 100
BROCHAS DELGADAS | Und. | 10 | 14 | 140
WINCHA DE 30.00 M | Und. | 1 | 35 | 35
Total (1+2) S/ |  |  |  | 1940
* Los costos son referenciales, deberán ser sustentados mediante cotizaciones del OP

## F10
| FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS | [7 empty] | Volver a Datos
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: |  | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
ORGANISMO PROPONENTE: |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Partida | 01.01 |  | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
Rendimiento | mes/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : mes | 200
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
04230600010003 | ALQUILER DE LOCAL |  |  | mes |  | 1 | 200 | 200
200
Partida | 01.02 |  | ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA
Rendimiento | mes/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : mes | 100
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0415020002 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL DE OBRA |  |  | mes |  | 1 | 100 | 100
100
Partida | 01.03 |  | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 800
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02901500080003 | CARTEL DE OBRA TIPO BANNER INC. INSTALACION |  |  | glb |  | 1 | 800 | 800
800
Partida | 02.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS
Rendimiento | mes/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : mes | 104
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Materiales
02130200020002 | CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 2 | 20 | 40
0290130019 | DETERGENTE |  |  | kg |  | 3 | 5 | 15
0290130022 | LEJÍA |  |  | gal |  | 1 | 10 | 10
65
Partida | 02.02 |  | MANTENIMIENTO DE BAÑOS
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 24.875
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 0.125 | 1 | 4.875 | 4.875
4.875
Materiales
02461100010003 | PAPELERA |  |  | und |  | 1 | 10 | 10
0267050006 | GUANTES DE JEBE |  |  | par |  | 1 | 10 | 10
20
Equipos
0301050003 | ESCOBAS |  |  | und |  | 1 | 12 | 12
12
Partida | 02.03 |  | DESINFECCION DE PERSONAL
Rendimiento | día/DIA | 3 | EQ. | 3 |  | Costo unitario directo por : día | 13.0005
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 4.875 | 13
13
Materiales
0290130021 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.001 | 0.5 | 0.0005
0.0005
Partida | 02.04 |  | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 50
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0402040001 | SUMINISTRO DE AGUA |  |  | mes |  | 1 | 50 | 50
50
Partida | 03.01 |  | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
Rendimiento | m2/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m2 | 1.56
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.32 | 4.875 | 1.56
1.56
Partida | 03.02 |  | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
Rendimiento | m3/DIA | 70 | EQ. | 70 |  | Costo unitario directo por : m3 | 6.2712
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.11429 | 4.875 | 0.55716
0.55716
Equipos
0301220011 | CAMION VOLQUETE DE 6 m3 |  |  | hm | 0.5 | 0.05714 | 100 | 5.714
5.714
Partida | 03.03 |  | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Rendimiento | m3/DIA | 1.5 | EQ. | 1.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 26
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 5.3333 | 4.875 | 26
26
Partida | 03.04 |  | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
Rendimiento | und/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : und | 2.55
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.4 | 4.875 | 1.95
1.95
Materiales
0204180027 | PLANTA VIVAZ |  |  | und |  | 1 | 0.5 | 0.5
02902400010029 | HUMUS |  |  | kg |  | 0.1 | 1 | 0.1
0.6
Partida | 03.05 |  | SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES
Rendimiento | m2/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m2 | 8.78
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.16 | 4.875 | 0.78
0.78
Materiales
0216020012 | GRASS POR BLOQUES (25X25 CM) |  |  | und |  | 8 | 1 | 8
8
Partida | 03.06 |  | LIMPIEZA DE BANQUETAS (04 MX1.60M)
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 23.5
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 4 | 4.875 | 19.5
19.5
Materiales
02380100020005 | LIJA #80 |  |  | plg |  | 1 | 4 | 4
4
Partida | 03.07 |  | PINTADO DE BANQUETAS DE PARQUE
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 40.5
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Materiales
02400200010006 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.06 | 10 | 0.6
1.5
Partida | 03.08 |  | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
Rendimiento | m/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m | 0.39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.08 | 4.875 | 0.39
0.39
Partida | 03.09 |  | PINTADO DE SARDINELES
Rendimiento | m/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m | 3.45
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.4 | 4.875 | 1.95
1.95
Materiales
02400200010006 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.06 | 10 | 0.6
1.5
Partida | 03.10 |  | DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
Rendimiento | m/DIA | 200 | EQ. | 200 |  | Costo unitario directo por : m | 0.78
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.12 | 4.875 | 0.585
0.585
Materiales
0240020018 | PINTURA DE TRAFICO |  |  | gal |  | 0.01 | 15 | 0.15
0246160002 | XILOL |  |  | gal |  | 0.003 | 15 | 0.045
0.195
Partida | 03.11 |  | LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCOS DE FUTBOL Y VOLEY
Rendimiento | m2/DIA | 35 | EQ. | 35 |  | Costo unitario directo por : m2 | 12.9143
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.22857 | 4.875 | 1.1143
1.1143
Materiales
02380100020004 | LIJA DE FIERRO |  |  | plg |  | 1 | 4 | 4
0240020001 | PINTURA ESMALTE |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
0240050012 | BASE ZINCROMATO |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
02400800120001 | THINNER STANDARD |  |  | gal |  | 0.6 | 10 | 6
11.8
Partida | 03.12 |  | DESINFECCION FINAL
Rendimiento | m2/DIA | 280 | EQ. | 280 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.14003
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.02857 | 4.875 | 0.13928
0.13928
Materiales
0290130021 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.0015 | 0.5 | 0.00075
0.00075
Partida | 04.01 |  | LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES
Rendimiento | m2/DIA | 90 | EQ. | 90 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.43334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.08889 | 4.875 | 0.43334
0.43334
Partida | 04.02 |  | DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES
Rendimiento | m2/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m2 | 3.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.8 | 4.875 | 3.9
3.9
Partida | 04.03 |  | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
Rendimiento | und/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : und | 2.55
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.4 | 4.875 | 1.95
1.95
Materiales
0204180027 | PLANTA VIVAZ |  |  | und |  | 1 | 0.5 | 0.5
02902400010029 | HUMUS |  |  | kg |  | 0.1 | 1 | 0.1
0.6
Partida | 04.04 |  | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Rendimiento | m3/DIA | 1.5 | EQ. | 1.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 26
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 5.3333 | 4.875 | 26
26
Partida | 04.05 |  | SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES
Rendimiento | m2/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m2 | 8.78
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.16 | 4.875 | 0.78
0.78
Materiales
0216020012 | GRASS POR BLOQUES (25X25 CM) |  |  | und |  | 8 | 1 | 8
8
Partida | 04.06 |  | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
Rendimiento | m/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m | 0.39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.08 | 4.875 | 0.39
0.39
Partida | 04.07 |  | ELIMINACIÓN DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS
Rendimiento | m/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m | 1.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.4 | 4.875 | 1.95
1.95
Partida | 04.08 |  | JUNTAS DE CONTRACCION
Rendimiento | m/DIA | 70 | EQ. | 70 |  | Costo unitario directo por : m | 5.1836
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 0.45714 | 4.875 | 2.2286
2.2286
Materiales
0201030001 | GASOLINA |  |  | gal |  | 0.025 | 8 | 0.2
02010500010001 | ASFALTO RC-250 |  |  | gal |  | 0.165 | 15 | 2.475
02070200010002 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.0056 | 50 | 0.28
2.955
Partida | 04.09 |  | PINTADO DE SARDINELES
Rendimiento | m/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m | 3.45
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.4 | 4.875 | 1.95
1.95
Materiales
02400200010006 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.06 | 10 | 0.6
1.5
Partida | 04.10 |  | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
Rendimiento | m3/DIA | 70 | EQ. | 70 |  | Costo unitario directo por : m3 | 6.2712
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.11429 | 4.875 | 0.55716
0.55716
Equipos
0301220011 | CAMION VOLQUETE DE 6 m3 |  |  | hm | 0.5 | 0.05714 | 100 | 5.714
5.714
Partida | 04.11 |  | PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
Rendimiento | m2/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.3
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 0.8 | 4.875 | 3.9
3.9
Materiales
02400200010006 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gal |  | 0.12 | 15 | 1.8
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.06 | 10 | 0.6
2.4
Partida | 04.12 |  | PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
Rendimiento | m2/DIA | 30 | EQ. | 30 |  | Costo unitario directo por : m2 | 2.8
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.26667 | 4.875 | 1.3
1.3
Materiales
02400200010006 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gal |  | 0.06 | 15 | 0.9
0240080012 | THINNER |  |  | gal |  | 0.06 | 10 | 0.6
1.5
Partida | 04.13 |  | LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES
Rendimiento | m/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m | 0.64998
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.13333 | 4.875 | 0.64998
0.64998
Partida | 04.14 |  | DESINFECCION FINAL
Rendimiento | m2/DIA | 280 | EQ. | 280 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.14003
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010007 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.02857 | 4.875 | 0.13928
0.13928
Materiales
0290130021 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.0015 | 0.5 | 0.00075
0.00075
Partida | 05.01 |  | KIT DE HERRAMIENTAS
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 1940
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0290100003 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | glb |  | 1 | 1940 | 1940
1940
Partida | 05.02 |  | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 9770
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02901700010018 | IMPLEMENTO DE SEGURIDAD |  |  | glb |  | 1 | 9770 | 9770
9770
Partida | 05.03 |  | KIT DE IMPLEMENTOS DE SANITARIOS
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 1811
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02901700010019 | IMPLEMENTOS SANITARIOS |  |  | glb |  | 1 | 1811 | 1811
1811
[5 empty] | Fecha : | 2020-04-26 19:05

## F11
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE | [5 empty] | Volver a Datos
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
A. Insumos del Costo Directo
Descripción Tecnica | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Insumo Aporte del Programa
MANO DE OBRA:
PARTICIPANTE | hh | 7369.1049 | 4.875 | 35924.3865
MATERIALES: |  |  |  | 20906.4841
GASOLINA | gal | 96.25 | 8 | 770
PLANTA VIVAZ | und | 1000 | 0.5 | 500
ARENA GRUESA | m3 | 21.56 | 50 | 1078
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg | bol | 2 | 20 | 40
GRASS POR BLOQUES (25X25 CM) | und | 1498.44 | 1 | 1498.44
LIJA DE FIERRO | plg | 30 | 4 | 120
LIJA #80 | plg | 20 | 4 | 80
PINTURA ESMALTE | gal | 10 | 15 | 150
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO | gal | 140 | 15 | 2100
PINTURA DE TRAFICO | gal | 10 | 15 | 150
BASE ZINCROMATO | gal | 10 | 15 | 150
THINNER | gal | 80 | 10 | 800
THINNER STANDARD | gal | 13.3 | 10 | 133
PAPELERA | und | 2.15 | 10 | 21.5
XILOL | gal | 2.2 | 15 | 33
GUANTES DE JEBE | par | 1 | 10 | 10
HUMUS | kg | 100 | 1 | 100
DETERGENTE | kg | 3 | 5 | 15
AGUA | m3 | 13.071 | 0.5 | 6.5355
LEJÍA | gal | 1 | 10 | 10
CARTEL DE OBRA TIPO BANNER INC. INSTALACION | glb | 1 | 800 | 800
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | glb | 1 | 7490 | 7490
IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 1811 | 1811
HERRAMIENTAS MANUALES | glb | 1 | 1940 | 1940
EQUIPOS: |  |  |  | 151.422
ESCOBAS | und | 1 | 12 | 12
CAMION VOLQUETE DE 6 m3 | hm | 1.3942 | 100 | 139.422
SUBCONTRATOS: |  |  |  | 350
SUMINISTRO DE AGUA | mes | 1 | 50 | 50
ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1 | 100 | 100
ALQUILER DE LOCAL | mes | 1 | 200 | 200
TOTAL S/ |  |  |  | 56830.8706
B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)
Periodo | MES 01 |  |  |  |  | Promedio General
Promedio de participantes por mes: | 43
Mano de obra No Calificada (MONC) | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | TOTAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05
| Dia | Dia | Dia | Dia | Dia
| 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21
a) Numero de
dias utiles | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21
b) Numero de
participantes | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
c) Monto por
incentivo
economico = | 195 | 195 | 195 | 195 | 39
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) | 8385 | 8385 | 8385 | 8385 | 1677 | 35217
Montos totales por mes | 35217 |  |  |  |  | 35217
*La diferencia resante deberá ser distribuida en pagos a participantes conforme crea conveniente, según la necesidad en la ejecución de actividad.

## F12
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
| ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque | [11 empty] | Volver a Datos
| ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
A. Cronograma de Valorización Mensual
N° | Partidas | Unid. | Metrado | C.U. | Precio Parcial | Costo Unitario Desagregado (S/) |  |  |  | MES 1
[6 empty] | MONC | Otros | Total costo unitario | Costo Parcial | Metrado | MONC | Otros | Valorizacion Mensual S/.
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA | mes | 1 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 1 | 0 | 200 | 200
01.02 | ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | 100
01.03 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 1 | 0 | 800 | 800
02 | SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA |  |  |  | 0
02.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS | mes | 1 | 104 | 104 | 39 | 65 | 104 | 104 | 1 | 39 | 65 | 104
02.02 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS | und | 1 | 24.875 | 24.875 | 4.875 | 20 | 24.875 | 24.875 | 1 | 4.875 | 20 | 24.875
02.03 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 21 | 13.0005 | 273.0109 | 13 | 0.0005 | 13.0005 | 273.0109 | 21 | 273.0004 | 0.0105 | 273.0109
02.04 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 50
03 | MANTENIMIENTO DEPARQUES Y AREAS VERDES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN | m2 | 4000 | 1.56 | 6240 | 1.56 |  | 1.56 | 6240 | 4000 | 6240 | 0 | 6240
03.02 | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE | m3 | 12.4 | 6.2712 | 77.7624 | 0.55716 | 5.714 | 6.2712 | 77.7624 | 12.4 | 6.9088 | 70.8536 | 77.7624
03.03 | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES | m3 | 37.5 | 26 | 974.9993 | 26 |  | 26 | 974.9993 | 37.5 | 974.9993 | 0 | 974.9993
03.04 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | und | 300 | 2.55 | 765 | 1.95 | 0.6 | 2.55 | 765 | 300 | 585 | 180 | 765
03.05 | SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES | m2 | 200 | 8.78 | 1756 | 0.78 | 8 | 8.78 | 1756 | 200 | 156 | 1600 | 1756
03.06 | LIMPIEZA DE BANQUETAS (04 MX1.60M) | und | 6 | 23.5 | 141 | 19.5 | 4 | 23.5 | 141 | 6 | 117 | 24 | 141
03.07 | PINTADO DE BANQUETAS DE PARQUE | und | 6 | 40.5 | 243 | 39 | 1.5 | 40.5 | 243 | 6 | 234 | 9 | 243
03.08 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | 400 | 0.39 | 156 | 0.39 |  | 0.39 | 156 | 400 | 156 | 0 | 156
03.09 | PINTADO DE SARDINELES | m | 400 | 3.45 | 1380 | 1.95 | 1.5 | 3.45 | 1380 | 400 | 780 | 600 | 1380
03.12 | DESINFECCION FINAL | m2 | 1000 | 0.14003 | 140.03 | 0.13928 | 0.00075 | 0.14003 | 140.03 | 1000 | 139.28 | 0.75 | 140.03
04 | LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
04.01 | LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES | m2 | 20000 | 0.43334 | 8666.8 | 0.43334 |  | 0.43334 | 8666.8 | 20000 | 8666.8 | 0 | 8666.8
04.02 | DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN BERMAS | m2 | 200 | 3.9 | 780 | 3.9 | 0 | 3.9 | 780 | 200 | 780 | 0 | 780
04.03 | PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES | und | 700 | 2.55 | 1785 | 1.95 | 0.6 | 2.55 | 1785 | 700 | 1365 | 420 | 1785
04.04 | EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES | m3 | 87.5 | 26 | 2274.9983 | 26 |  | 26 | 2274.9983 | 87.5 | 2274.9983 | 0 | 2274.9983
04.06 | LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO | m | 2500 | 0.39 | 975 | 0.39 |  | 0.39 | 975 | 2500 | 975 | 0 | 975
04.09 | PINTADO DE SARDINELES | m | 2500 | 3.45 | 8625 | 1.95 | 1.5 | 3.45 | 8625 | 2500 | 4875 | 3750 | 8625
04.10 | ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE | m3 | 80 | 6.2712 | 501.6928 | 0.55716 | 5.714 | 6.2712 | 501.6928 | 80 | 44.5728 | 457.12 | 501.6928
04.11 | PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | m2 | 500 | 6.3 | 3150 | 3.9 | 2.4 | 6.3 | 3150 | 500 | 1950 | 1200 | 3150
04.12 | PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | m2 | 100 | 2.8 | 280.002 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 280.002 | 100 | 130.002 | 150 | 280.002
04.13 | LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES | m | 2500 | 0.64998 | 1624.95 | 0.64998 |  | 0.64998 | 1624.95 | 2500 | 1624.95 | 0 | 1624.95
04.14 | DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 25000 | 0.14003 | 3500.75 | 0.13928 | 0.00075 | 0.14003 | 3500.75 | 25000 | 3482 | 18.75 | 3500.75
05 | KIT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05.01 | KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1940 | 1940 |  | 1940 | 1940 | 1940 | 1 | 0 | 1940 | 1940
05.02 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 7490 | 7490 |  | 7490 | 7490 | 7490 | 1 | 0 | 7490 | 7490
05.03 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SANITARIOS | glb | 1 | 1811 | 1811 |  | 1811 | 1811 | 1811 | 1 | 0 | 1811 | 1811
|  | Total Costo directo | [6 empty] | 56830.8706 |  |  |  | 56830.8706
|  | Total Costo Indirecto | [6 empty] | 11694.6 |  |  |  | 11694.6
|  | Costo Total de la Actividad | [6 empty] | 68525.4706 |  |  |  | 68525.4706
|  | % AVANCE MENSUAL | [10 empty] | 100%
|  | % AVANCE ACUMULADO | [10 empty] | 100%
B. Cronograma de Ejecución Mensual
(EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA EN MS PROJECT)

## F13
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS | [5 empty] | Volver a Datos
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
Limpieza, Mantenimiento ,Señalizacion y Desinfeccion de Parque y Av, Calles , Pasajes, alternas en el centro de Chiclayo del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
Descripción | Und. | Metrado | Costo Unitario | Costo Parcial (S/) | COSTO TOTAL (AII)
Administración Directa Personal |  |  |  | 35924.3865 | 35925
participante | hh | 7369.1049 | 4.875 | 35924.3865
Administración Directa Bienes |  |  |  | 8565.4755 | 8566
GASOLINA | gal | 96.25 | 8 | 770
PLANTA VIVAZ | und | 1000 | 0.5 | 500
ARENA GRUESA | m3 | 21.56 | 50 | 1078
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg | bol | 2 | 20 | 40
GRASS POR BLOQUES (25X25 CM) | und | 1498.44 | 1 | 1498.44
LIJA DE FIERRO | plg | 30 | 4 | 120
LIJA #80 | plg | 20 | 4 | 80
PINTURA ESMALTE | gal | 10 | 15 | 150
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO | gal | 140 | 15 | 2100
PINTURA DE TRAFICO | gal | 10 | 15 | 150
BASE ZINCROMATO | gal | 10 | 15 | 150
THINNER | gal | 80 | 10 | 800
THINNER STANDARD | gal | 13.3 | 10 | 133
PAPELERA | und | 2.15 | 10 | 21.5
XILOL | gal | 2.2 | 15 | 33
GUANTES DE JEBE | par | 1 | 10 | 10
HUMUS | kg | 100 | 1 | 100
DETERGENTE | kg | 3 | 5 | 15
AGUA | m3 | 13.071 | 0.5 | 6.5355
LEJÍA | gal | 1 | 10 | 10
CARTEL DE OBRA TIPO BANNER INC. INSTALACION | glb | 1 | 800 | 800
|  |  |  | 11241 | 11241
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | glb | 1 | 7490 | 7490
IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 1811 | 1811
HERRAMIENTAS MANUALES | glb | 1 | 1940 | 1940
Administración Directa Servicios |  |  |  | 11694.6 | 11695
Responsable Técnico | mes | 1 | 3500 | 3500
Supervisor | mes | 1 | 2250 | 2250
Jefe de Cuadrilla | mes | 1 | 2000 | 2000
Ayudante de cuadrilla | mes | 1 | 1200 | 1200
Guardianía | mes | 1 | 930 | 930
Póliza de Seguro del Participante |  | 0 | 731 | 731
Agua para consumo humano |  |  | 1083.6 | 1083.6
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
|  |  |  | 1100 | 1100
ESCOBAS | und | 1 | 12 | 50
CAMION VOLQUETE DE 6 m3 | hm | 1.3942 | 100 | 600
SUMINISTRO DE AGUA | mes | 1 | 50 | 150
ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1 | 100 | 100
ALQUILER DE LOCAL | mes | 1 | 200 | 200
TOTAL |  |  |  | 68525.4706 | 68527
(*) Se redondea, en aplicación al numeral 34.1 del artículo 34° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, (en adelante la Directiva para la Ejecución Presupuestaria).