## Datos
DATOS
DATOS DEL PROYECTO
MODALIDAD DE INTERVENCION: | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Nombre de la Actividad : | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
Departamento: | CAJAMARCA
Provincia: | SAN MIGUEL
Distrito: | LLAPA
Centro Poblado | QUERREROS
Centro Poblado a mayor a 1 hora de camino | COMERCIO
Localidad: | LLAPA
Tipologia: | Mantenimiento y Limpieza
Tipo de AII(Según Anexo N° 02) | Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas.
Plazo de Ejecución | 42
DIAGNOSTICO
DESCIPCIÓN DE LASITUACIÓN ACTUAL:
Población directamente beneficiada: | 500
Coordenadas
Norte= | 8474744
Este= | 828227272
Altura= | 2311
Población directamente afectada: | 960
DATOS DEL PROYECTISTA
Nombre del Proyectista | Wilder Rosalino Gomez Penadillo
Profesión | Ingeniero Civil
DNI | 22421286
Cargo: | Jefe de la Dirrección de Infraestructura Urbano Rural
Registro Profesional | 37941
Dirección | Av. Carretera Central S/N
Correo electrónico | wigope61@outlook.com
Teléfono | 984598203
DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE
Organismo Proponente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Tipo de Organismo | Municipalidades Distritales
Clasificación | Gobierno Local
Institución | Instituciones Públicas
Dirección del Municipio | CAL.COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS) LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
RUC | 20145883530
CODIGO SIAF UNIDAD EJECUTORA : | 301371
Unidad Ejecutora | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Departamento: | CAJAMARCA
Provincia: | SAN MIGUEL
Distrito: | LLAPA
Localidad: | QUERRERO
Teléfono RL Celular / Fijo | 982067641
Correo electrónico institucional | municipalidadllapa@gmail.com
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal del Organismo Proponente | Henrik Nahun Suárez Romero
Cargo: | Alcalde
Acreditación Anexo 04 | Credencial otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones
DNI | 41978057
Dirección | Caserio de Guerreros
Teléfono | 929894038
Partida Registral | Resolucion N° 001 - 2017 - MPH/A
DATOS DE LA UNIDAD ZONAL
Unidad zonal | Cajamarca
Jefe de la Unidad Zonal | Judith Rodrigo Castillo
DNI N°: | 02863801
Dirección | Jr. Progreso # 329, 2do piso, Urb Ramon Castilla, Cajamarca
Teléfono | (076) 313828
OTROS DATOS
Responsable del Presupuesto del Organismo Proponente | Mery Mosqueira Guevara
DNI | 43565544
Funcionario que realizara las funciones de responsable tecnico | Pedro Milla Cabana
DNI | 40435421
Area en donde trabaja | Gerencia de Proyectos
CIP O CAP | 98653
Funcionario designado para realizar la distribución y redistribución de potenciales usuarios | Lidia Fernandez Huamani
DNI | 44348158
Correo electrónico institucional | Lifer_87@gmail.com
Teléfono RL Celular / Fijo | 976985430
Funcionario del SISFOH Organismo Proponente | Irma Hidalgo Tupac
DNI | 2396922
INDICE DE FORMATOS | UTILIDAD
Formato N° 1: Solicitud de financiamiento para la Actividad de Intervención Inmediata | Documento de presentación entregado por mesa de partes a la Uz
Formato N° 2: Ficha Técnica de Actividad de Intervención Inmediata | Resumen de costos, MONC, duración de la actividad, etc.(Autocompleado numérico a excepcion de las fotos) | TIPO DE INTERVENCION
Formato N° 3: Declaración Jurada del organismo proponente | Declaración de condiciones del OP ( Colocar firma y colocar datos solicitados) | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA | Resumen del presupuesto y desagregado de costos ( completar manualmente) | NO CONCURSABLE
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS | Datos del personal técnico en la AII ( Autocompletado )
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS | Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización
FORMATO N° 9 DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS | Completar manualmente los precios de los insumos según cotización y cantidad de participantes en la AII
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS | Se toma como base el ACU del programa.
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE | Completar manualmente y autocompletado | UNIDAD ZONAL | DIRECCION | TELFONO | EMAIL | Jefe de la Unidad Zonal
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL | Completar manualmente y autocompletado | Lima Sur Este | Av. Francisco Javier Mariátegui N° 525 2do piso | (01) 5918252 | fvillegas@trabajaperu.gob.pe | Francisco Villegas Alarcón | 21
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS | Completar manualmente y autocompletado | Lima Norte Callao | Av. Francisco Javier Mariátegui N° 525 2do piso | (01) 5918252 | mmelendez@trabajaperu.gob.pe | Miguel Ángel Meléndez Maldonado | 22
|  | Apurímac | Esquinas Jr. Huancavelica N° 537 y Av. Prado Nº 523 - Abancay - Apurimac | (083) 425153 | jrojasa@trabajaperu.gob.pe | Juan José Rojas Apaza | 23
|  | Arequipa | Calle Los Picaflores 128-130 - Urb. El Carmen – Cercado -Arequipa | (054) 214068 | dmoya@trabajaperu.gob.pe | Doris Darsy Moya Castro | 24
|  | Ayacucho | Urb. Banco de la Nación Manzana B Lote 14 - 2do Piso | (066) 313413 | jmatamoros@trabajaperu.gob.pe | José Matamoros Martínez | 32
|  | Amazonas | Jr. Chincha Alta N° 282, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas | (041) 478999 | rvela@trabajaperu.gob.pe | Jenny Del Milagro Meneses Villacorta | 42
|  | Cajamarca | Jr. Progreso # 329, 2do piso, Urb Ramon Castilla, Cajamarca | (076) 313828 | jvillanueva@trabajaperu.gob.pe | Judith Rodrigo Castillo
|  | Cusco | Av. Alcides Vigo N° 301, distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco | (084) 263136 | jlanza@trabajaperu.gob.pe | Jorge Larick Lanza Silva | 31.5
|  | Huancavelica | Pasaje Varela N° 174 - Cercado de Huancavelica | (067) 452401 | jarellano@trabajaperu.gob.pe | Jesús Ángel Arellano Guerrero
|  | Huánuco | Jr. Prolongación Bolívar N° 119, Segundo piso - Huánuco | (062) 518876 | lmarquez@trabajaperu.gob.pe | Gilber Martínez Castro
|  | Huaraz | Jr. Víctor Cordero Nº 829, Oficina Nº 203, Barrio Belén, Huaraz, Ancash | 979204889 | pmoran@trabajaperu.gob.pe | Patricia Elizabeth Morán Rivera
|  | Ica | Av. Grau N° 148-Cercado de Ica | 987481144 | mguerrero@trabajaperu.gob.pe | Walter Valerio Rosales
|  | Junin | Jr. Arequipa N° 530-El Tambo-Huancayo | (064) 247904 | rlopezp@trabajaperu.gob.pe | Rafael Jesús López Pérez
|  | La Libertad | Av. América Sur N° 4158 Segundo piso Urb. San Andres | 982197303 | jllacsahuache@trabajaperu.gob.pe | José Antonio Llacsahuache Cáceres
|  | Loreto | Calle Brasil N° 1209, Distrito Iquitos | (065) 231568 | jchung@trabajaperu.gob.pe | Jaime Roque Anahua
|  | Moquegua | Calle Manuel Ubalde N°340 – El Siglo – Moquegua - Provincia Mariscal Nieto | 950022088 | jgonzales@trabajaperu.gob.pe | Julio Fabián Gonzáles Cáceres
|  | Piura | Calle Los Jacintos Manzana L1, Lote 18 - Urb. Miraflores | (073) 346722 | jmadrid@trabajaperu.gob.pe | José Madrid Palacios
|  | Puno | Jr. Ayacucho N° 658 - Cercado Puno, Distrito de Puno | (051) 365133 | fjauregui@trabajaperu.gob.pe | Friné Luz Jáuregui Avalos
|  | San Martín | Jr. Ángel Delgado Morey N° 435-Tarapoto. | (042) 522044 | pfarfan@trabajaperu.gob.pe | Pilar Del Rosario Farfán Albán
|  | Tacna | Av. José Galvez, Las Dallas S/N - Tacna | (052) 314120 | esalas@trabajaperu.gob.pe | Edgar Eduardo Salas Valdez
|  | Clasificación | Tipo
|  | Gobierno Regional | Gobiernos Regionales
|  | Gobierno Local | Municipalidades Provinciales
Municipalidades Distritales
|  | Clasificación de Proyectos |  | Tipos de Proyectos
|  | Infraestructura Urbana |  | Edificaciones (Puestos de Salud, Centros Educativos, protección de infraestructuras públicas) *
|  | Infraestructura Vial |  | Instalaciones deportivas
|  | Infraestructura Sanitaria |  | Pavimentación de vías (calles, jirones y pasajes) y/o sistema de alcantarillado pluvial
|  | Infraestructura de Protección e Irrigaciones |  | Mejoramiento de caminos vecinales (**)
|  | Infraestructura de Protección del Medio Ambiente |  | Veredas y accesos peatonales
|  | Infraestructura Turística y Arqueológica |  | Escaleras o escalinatas
Sistema de alcantarillado sanitario
Sistema de agua potable
|  | PROFESIONALES |  | Muros de contención con mampostería de piedra (para el desarrollo urbano - rural)
|  | Ingeniero Civil |  | Defensa ribereña mediante muros de protección con mampostería de piedra o gaviones.
|  | Ingeniero Agrícola |  | Canales de irrigación, sistemas de riego, reservorios de almacenamiento.
|  | Ingeniero Sanitario |  | Parques, plazas, plazuelas, bermas centrales, alamedas.
|  | Arquitecto |  | Reforestación de laderas y prácticas de conservación de suelos
|  | Ingeniero Forestal |  | Arborización de avenidas y calles
|  | Ingeniero Agrónomo |  | Miradores y Accesos Turísticos
|  | Arqueólogo |  | Proyectos de protección, salvaguarda y uso social del patrimonio arqueológico inmueble local y su integración a la dinámica urbana propia de cada comunidad (***)
Tipo de Fenómeno
Sismos
actividad volcánica
tsunami
Fenómeno de El Niño
Lluvia intensa
Inundaciones
sequias meteorológicas
heladas meteorológicas
friaje
Huaicos
deslizamientos
|  | Finalidad de la Intervención Inmediata Excepcional | Tipo de IIE | Actividad
|  | 1. Transferencia de recursos para Intervención Inmediata Excepcional con uso intensivo de Mano de Obra No Calificada en zonas afectadas por desastres naturales | ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA | Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva.
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de riego y drenes.
Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de caminos de herraduras/trochas carrozables.
Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas.
Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y/o reparación de miradores y circuitos turísticos.
Limpieza, mantenimiento, acondicionamiento de accesos en lugares arqueológicos y/o museos de sitio.
Limpieza y mantenimiento de mercados y paraderos

## F 01
FORMATO Nº 1: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
| LLAPA, | 2020-06-26
OFICIO N°
Señor
Judith Rodrigo Castillo
Jefe(a) de la Unidad Zonal de Cajamarca
Programa "Trabaja Perú"
ASUNTO: | Solicito financiamiento del Programa “Trabaja Perú” a través de la modalidad de Actividades de Intervención Inmediata
De mi consideración:
Yo, Henrik Nahun Suárez Romero , en mi calidad de representante legal de la identificado(a) con DNI N° 41978057, "con domicilio legal en Caserio de Guerreros en el marco de la solicitud de financiamiento de la Actividad de Intervención Inmediata denominada: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA, con el siguiente detalle:
Costo Total del AII: S/. | 153432.4258
Cabe resaltar que, la ficha técnica presentada para su evaluación ha considerado todos los lineamientos establecidos en el Protocolo Sanitario para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades del Programa “Trabaja Perú”.
A través del presente también autorizo el uso del correo electrónico municipalidadllapa@gmail.com, para cualquier comunicación y/o notificación.
En tal sentido, remito adjunto, la Ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
……………………………………………………….
Henrik Nahun Suárez Romero
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 41978057

## F 02
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben
I. | DATOS DE LA ACTIVIDAD
| 1.1 | DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
| 1.2 | TIPO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Limpieza y descolmatación de cauces en riachuelos y/o quebradas.
| 1.3 | UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
|  | Departamento: | CAJAMARCA
|  | Provincia: | SAN MIGUEL
|  | Distrito: | LLAPA
|  | Centro Poblado: | QUERREROS
|  | Localidad: | LLAPA
|  | Coordenadas UTM | 8474744mN, 828227272mE, 2311msnm
de localización de la AII:
II. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Y POBLACION A BENEFICIAR
Descripción de la situación actual
ACTUALMENTE LA QUEBRADA GUERREROS DE ENCUENTRA EN EL DISTRITO DE LLAPA. EN ÉPOCAS ALTA PRECIPITACIÓN OCURRE DESBORDES HACIA LA ZONA BAJA DONDE AFECTA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS: N° 82752 HECTOR ZEGARRA Y ARAUJO Y LA INSTITUCIÓN N° 82753 ISABEL BARRANTES MALCA, ADEMÁS A LA POBLACIÓN QUE USA Y SE DESPLAZA POR EL JIRÓN ALEDAÑO A LA QUEBRADA Y PORQUE NO DECIRLO PROTEGERÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE LLAPA. NO SE ENCONTRARON CONFLICTOS DE INTERESES ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE PROYECTO, SIENDO SU OBJETIVO EN COMÚN BUSCAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN RIBEREÑA EN LA ZONA.
| Población directamente afectada: |  |  |  |  | 500 Habitantes
III. | DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
| - | Descolmatacion de la quebrada en una longitud de 0.75 km.
| - | Limpieza manual en una longitud de 0.75 km.
| - | Reposicion de muros de piedra seca con una altura de 1.0m con ancho de 0.40m, en una longitud de 750ml, en ambas margenes.
| - | reforestacion con plantanes en las margenes de laquebrada con 1000 unidades.
IV. | PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A EJECUTAR
| 4.1 | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Costo Directo |  |  | 125951.227
|  | Costo Indirecto |  |  | 27481.2
|  | Costo total de la AII |  |  | 153432.427
| 4.2 | APORTE SOLICITADO AL PROGRAMA (COMO MÁXIMO S/ 200 000,00)
|  | Descripción |  |  | Monto
|  | Destinado a la Mano de Obra No Calificada - MONC |  |  | 87997.1888
|  | Destinado al rubro OTROS |  |  | 65435.237
|  | Total |  |  | 153432.4258
| 4.3 | RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
|  | Descripción |  |  | %
|  | (Monto total pago de MONC/Costo Total AII ) |  |  | 57.35%
| 4.4 | PROGRAMACIÓN
|  | Tiempo de ejecución de la actividad |  |  | 42 | Días hábiles
|  | El número de Empleos Temporales a generar |  |  | 53
|  | Modalidad de Ejecución de la Actividad |  |  | Administración Directa
V. | DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGNISMO PROPONENTE Y FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL (*)
A.- ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre del Organismo Proponente: |  |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Ubicación:
|  |  |  | Distrito: | LLAPA
|  |  |  | Provincia: | SAN MIGUEL
|  |  |  | Departamento: | CAJAMARCA
| Registro Único del Contribuyente RUC N°: |  |  |  | 20145883530
B.- REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO PROPONENTE
| Nombre y Apellidos del Representante legal: |  |  |  | Henrik Nahun Suárez Romero
| N° de DNI del Representante Legal: |  |  |  | 41978057
| Correo institucional del Representante Legal: |  |  |  | municipalidadllapa@gmail.com
| Teléfono celular/fijo: |  |  |  | 929894038
C.- FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (**)
| Nombre y Apellidos: |  |  |  | Lidia Fernandez Huamani
| N° de DNI: |  |  |  | 44348158
| Correo institucional: |  |  |  | Lifer_87@gmail.com
| Teléfono celular: |  |  |  | 976985430
(*) Datos obligatorios
(**) Persona designada para la distribución y redistribución de potenciales usuarios en el Sistema del Programa
VI. | IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR CON LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
ESTE PLANO UBICAN LA QUEBRADA
VII. | PANEL FOTOGRÁFICO , CON 6 TOMAS RECIENTES DE LA INTERVENCIÓN PLANTEADA (Las fotografías deberán tener hora y fecha)
Foto N°01. En la fotografía se puede apreciar que la quebrada
Foto N°02. En la fotografía se puede apreciar la quebrada
Foto N°03. En la fotografía se puede apreciar que la quebrada
VIII. | INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA NECESARIAMENTE A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
(Marcar con X según corresponda o señalar el número de documento)
Formato N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE
Formato N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Formato N° 5: FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
Formato N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
Formato N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Formato N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Formato N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
Formato N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Formato N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE
Formato N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
Formato N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
Cotizacón de Insumos
Plano de Ubicación, plano clave de la zona de intervención, plano de detalles.
IX. | FIRMAS Y DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
| 9.1 | PROFESIONAL RESPONSABLE QUE ELABORÓ LA FICHA TÉCNICA |  |  |  | 9.2 | REPRESENTANTE LEGAL QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
| Firma |  |  |  |  | Firma
| Nombre: Wilder Rosalino Gomez Penadillo |  |  |  |  | Nombre: Henrik Nahun Suárez Romero
| DNI N°: 22421286 |  |  |  |  | DNI N°: 22421286
Cargo: Alcalde
| Dirección: Av. Carretera Central S/N |  |  |  |  | Dirección: Caserio de Guerreros
| Teléfono: 984598203 |  |  |  |  | Teléfono: 929894038
| Correo Electrónico: wigope61@outlook.com |  |  |  |  | Correo Electrónico: municipalidadllapa@gmail.com
Nota: La información que se consigne en la presente deben estar debidamente visadas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los demás formatos.
[8 empty] | LLAPA, | 2020-06-26

## F 03
FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE
| LLAPA | , | 2020-06-26
Yo, Henrik Nahun Suárez Romero , en mi calidad de Representante Legal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA, identificado(a) con DNI Nº 41978057, designado con Credencial otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones, con domicilio legal en la Caserio de Guerreros en el marco de la solicitud de financiamiento de la actividad denominado: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA, suscribo el presente documento, en calidad de Declaración Jurada con la finalidad de garantizar:
1. De las cuentas Bancarias Embargadas
1.1. Que la institución a la cual represento, no tiene cuentas embargadas ni proceso judicial o administrativo en el que se haya dispuesto el embargo de sus cuentas.
1.2. Si en el transcurso de la ejecución del convenio, mi representada se ve afectada con procedimientos administrativos o judicilaes que puedan concluir con el embargo de sus cuentas, me obligo, a través del presente documento, a realizar las acciones corespondientes a levantar el citado embargo, sin perjucio de comunicar tal situación al Programa, asi como de las acciones adoptadas.
2. De las cantidad de postulantes a la Actividad de Intervención Inmediata
2.1 Que realizará la convocatoria utilizando todos los medios/mecanismos disponibles por la municipalidad para que el proceso de selección de participantes culmine en los plazos establecidos en el cronograma, asegurando que la cantidad de postulantes seleccionados esté de acuerdo a la ficha técnica de AII.
2.2 Que al inicio y durante la ejecución de la AII se cuente con el número de participantes establecido en la ficha técnica
2.3 Que los potenciales postulantes se ubican en el centro poblado QUERREROS,donde se ejecutará la AII y en (los) centro (s) poblado (s) que se ubican aproximadamente a una hora de distancia a pie son (es): COMERCIO
3. De las condicones de Inversión
3.1. Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA, no tiene duplicidad de presentación en otras entidades del estado.
3.2 Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA, no forma parte de un proyecto de inversión o IOARR registrado en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
……………………………………
Wilder Rosalino Gomez Penadillo
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 41978057

## F 04
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
A. Presupuesto de la Actividad
ítem | Descripción | Unid. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/
01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 7748.217
01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA | m2 | 25 | 109.763 | 2744.075
01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
01.03 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | und | 2 | 496.275 | 992.55
01.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 2 | 1154.9 | 2309.8
01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS | und | 2 | 43.875 | 87.75
01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS | mes | 2 | 109 | 218
01.07 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 42 | 13.001 | 546.042
01.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50
02 | LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA |  |  |  | 51871.05
02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 3000 | 0.633 | 1899
02.02 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL | m2 | 3000 | 1.8 | 5400
02.03 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 900 | 27.857 | 25071.3
02.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 1125 | 17.334 | 19500.75
03 | MUROS DE PIEDRA SECA |  |  |  | 19569.21
03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 600 | 0.633 | 379.8
03.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 180 | 27.857 | 5014.26
03.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 225 | 17.334 | 3900.15
03.04 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A | m3 | 600 | 17.125 | 10275
04 | FORESTACION |  |  |  | 14374.75
04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 750 | 0.633 | 474.75
04.02 | FORESTACIÓN PARA DEFENSAS NATURALES (RÍOS, QUEBRADAS), INCLUYE SUMINISTRO Y SEMBRADO | und | 1000 | 13.9 | 13900
05 | ACARREOS |  |  |  | 13260
05.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M | m3 | 300 | 39 | 11700
05.02 | ACARREO DE PLANTONES > 100 m | und | 1000 | 1.56 | 1560
06 | KIT |  |  |  | 18128
06.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 12970 | 12970
06.02 | KIT HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
06.03 | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 2135 | 2135
07 | FLETE |  |  |  | 1000
07.01 | FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
07.02 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 500 | 500
|  |  | Costo Directo (CD) |  | 125951.227
|  |  | Costo Indirecto (CI) |  | 27481.2
|  |  | Costo Total (CT) |  | 153432.427
B. Cuadro de Usos y Fuentes de la AII
| USOS Y FUENTES | Costo Total AII
|  | S/ | %
| 1. Costos Directos | 125951.2258 | 82.09%
| Mano de Obra no Calificada | 87997.1888 | 57.35%
| Materiales | 19775.537 | 12.89%
| Kit de herramientas | 3023 | 1.97%
| Kit de implementos de seguridad | 12970 | 8.453%
| Implementos Sanitarios | 2135.5 | 1.392%
| Equipos y Subcontratos | 50 | 0.03259%
| 2. Costos Indirectos | 27481.2 | 17.91%
| Direccion Tecnica, Administrativa, seguro, etc. | 27481.2 | 17.91%
| 3. TOTAL S/. | 153432.4258 | 100%
| Total S/ | 153432.4258

## F 05 CI
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Concepto | Costo Base del servicio(s/) | Días hábiles | Cantidad | Coef. De paticipación | Costo Indirecto
Dirección Técnica y Administrativa. |  |  |  |  | 22160
Responsable Técnico | 3500 | 42 | 2 | 1 | 7000
Supervisor | 4500 | 42 | 2 | 0.5 | 4500
Jefe de Cuadrilla | 2000 | 42 | 2 | 1 | 4000
Ayundante de Cuadrilla | 1200 | 42 | 2 | 2 | 4800
Guardianía | 930 | 42 | 2 | 1 | 1860
Otros: |  |  |  |  | 5321.2
Póliza de Seguro del Participante | 1325 | 42 | 2 | 1 | 2650
Agua para consumo humano | 1.2 | 42 | 2 | 1 | 2671.2
SUB TOTAL |  |  |  |  | 27481.2
TOTAL |  |  |  |  | 27481.2
(1) Agua para consumo humano = (Costo de 1 litro de agua) * (número de empleos temporales) *tiempo de ejecución (días hábiles).

## F 06 METRADOS
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Item | Descripción | Und. | N° VECES | CANTIDAD | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | AREA (m2) | VOLUMEN (m3) | TOTAL
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA | m2 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 25
01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) | und | 1 | 1 | [5 empty] | 1
01.03 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | und | 1 | 2 | [5 empty] | 2
01.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 1 | 2 | [5 empty] | 2
01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS | und | 1 | [6 empty] | 1
01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS | mes | 2 | [6 empty] | 2
01.07 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 42 | [6 empty] | 42
01.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | [6 empty] | 1
02 | LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA | [8 empty] | 0
02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1 | 1 | 750 | 4 |  |  |  | 3000
02.02 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL | m2 | 1 | 1 | 750 | 4 |  |  |  | 3000
02.03 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 1 | 1 | 750 | 4 | 0.3 |  |  | 900
02.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 900 | 1125
03 | MUROS DE PIEDRA SECA | [8 empty] | 0
03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1 | 2 | 750 | 0.4 |  |  |  | 600
03.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 1 | 2 | 750 | 0.4 | 0.3 |  |  | 180
02.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 180 | 225
03.03 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A | m3 | 1 | 2 | 750 | 0.4 | 1 |  |  | 600
04 | FORESTACION | [8 empty] | 0
04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 1 | 2 | 750 | 0.5 |  |  |  | 750
04.02 | FORESTACIÓN PARA DEFENSAS NATURALES (RÍOS, QUEBRADAS), INCLUYE SUMINISTRO Y SEMBRADO | und | 1 | 1000 | [5 empty] | 1000
05 | ACARREOS | [8 empty] | 0
05.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M | m3 | 1 | 300 | [5 empty] | 300
05.02 | ACARREO DE PLANTONES > 100 m | und | 1 | 1000 | [5 empty] | 1000
06 | KIT | [8 empty] | 0
06.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 1 | [5 empty] | 1
06.02 | KIT HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1 | [5 empty] | 1
06.03 | IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 1 | [5 empty] | 1
08 | FLETE | [8 empty] | 0
08.01 | FLETE RURAL | glb | 1 | 1 | [5 empty] | 1
08.02 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 1 | [5 empty] | 1

## F 07
FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.01 Nombre de la Partida
Descripción
Método de Construcción
Método de Medición
Bases de Pago
Ejemplo:
EL PRESENTE FORMATO, SE RECOMIENDA ELABORAR EN WORD (NO IMPRIMIR)

## F 8
FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
IMPLEMENTOS | CANTIDAD (Veces) | N° DE PARTICIPANTES PROMEDIO | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):
CASCOS CON TAPASOL | 1 | 53 | 25 | 1325
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO | 4 | 53 | 10 | 2120
LENTES DE SEGURIDAD | 4 | 53 | 5 | 1060
MASCARILLAS | 10 | 53 | 5 | 2650
PONCHO O CHALECO(*) | 1 | 53 | 0 | 0
POLOS | 2 | 53 | 20 | 2120
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD | 1 | 53 | 45 | 2385
BOTIQUIN | 1 |  | 200 | 200
SUB TOTAL |  |  |  | 11860
Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (MOC, Personal Técnico y Administrativo):
IMPLEMENTOS | N° VECES | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL(S/)
Cascos con tapasol | 1 | 6 | 25 | 150
Guantes de protección, según el tipo de trabajo | 2 | 6 | 10 | 120
Lentes de seguridad | 2 | 6 | 5 | 60
Mascarillas | 10 | 6 | 5 | 300
Zapatos de seguridad | 1 | 6 | 50 | 300
Careta facial | 1 | 6 | 30 | 180
Sub total |  |  |  | 1110
Total |  |  |  | 12970

## F 9
FORMATO N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
A. Kit de implementos sanitarios
INSUMOS | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
TERMOMETRO INFRARROJO | Und | 1 | 750 | 750
MOCHILA FUMIGADORA 20L | Und | 1 | 300 | 300
BALDE PROTABLE CO CAÑO PARA LAVADO DE MANOS | Und | 5 | 40 | 200
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) | Und | 5 | 10 | 50
JABÓN LIQUIDO* | L | 25 | 10 | 250
LEJÍA | L | 5 | 30 | 150
ALCOHOL 70° | L | 5 | 30 | 150
PAPEL TOALLA | Und | 53 | 3.5 | 185.5
TACHOS DE BASURA | und | 2 | 50 | 100
| Total S/ |  |  | 2135.5
* Considerar para el cálculo lo siguiente 500 ml rinde 250 aplicaciones y 5 aplicaciones/persona/día
B. Kit de Herramientas
INSUMO | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Herramientas con el aporte del Programa:
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA | Und. | 10 | 200 | 2000
PICOS TRAMONTINA | Und. | 10 | 25 | 250
LAMPAS TRAMONTINA | Und. | 10 | 25 | 250
ESCOBAS | Und. | 15 | 15 | 225
MACHETE TIPO SABLE | Und. | 5 | 20 | 100
LATAS | Und. | 4 | 7 | 28
RASTRILLOS TRAMONTINA | Und. | 5 | 20 | 100
WINCHA DE 30.00 M | Und. | 2 | 35 | 70
| Sub Total (1) S/ |  |  | 3023
Herramientas con aporte del Organismo Proponente:
| Sub Total (2) S/ |  |  | 0
Total (1+2) S/ |  |  |  | 3023

## F 10
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: |  | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
Partida | 01.01 |  | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA
Rendimiento | m2/DIA | 20 | EQ. | 20 |  | Costo unitario directo por : m2 | 109.763
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 4 | 1.6 | 4.875 | 7.8
7.8
Materiales
02040100020001 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 0.1 | 4.5 | 0.45
02040600020005 | CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M |  |  | pza |  | 0.277 | 28 | 7.756
02041200010003 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" |  |  | kg |  | 0.15 | 4.5 | 0.675
0204120005 | CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' |  |  | kg |  | 1.4 | 5 | 7
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 3.292 | 7.5 | 24.69
02310500010007 | TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm |  |  | pln |  | 0.966 | 60 | 57.96
02370300010005 | CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON |  |  | und |  | 0.078 | 35 | 2.73
0237060012 | BISAGRA DE FIERRO DE 3" |  |  | par |  | 0.078 | 9 | 0.702
101.963
Partida | 01.02 |  | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 800
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02310100010014 | CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION |  |  | und |  | 1 | 800 | 800
800
Partida | 01.03 |  | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 496.275
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 16 | 4.875 | 78
78
Materiales
02040600020006 | CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM |  |  | pln |  | 6 | 28 | 168
02041200010003 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" |  |  | kg |  | 0.4 | 4.5 | 1.8
0204120006 | CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' |  |  | und |  | 42 | 0.5 | 21
0204150004 | MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO |  |  | m2 |  | 0.6 | 8 | 4.8
02050700020029 | TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. |  |  | m |  | 1 | 4 | 4
02310000010007 | MADERA 2" X 4" X 6" |  |  | pza |  | 4 | 4.5 | 18
02310000010008 | MADERA 2" X 2" X 8" |  |  | pza |  | 8 | 4.5 | 36
02310000010009 | MADERA DE 1" X 2" |  |  | pza |  | 21.75 | 4.5 | 97.875
02310000010010 | MADERA DE 1" X 3" |  |  | pza |  | 3.7 | 4.5 | 16.65
0237060012 | BISAGRA DE FIERRO DE 3" |  |  | par |  | 3 | 9 | 27
0251020002 | ARMELLAS 1/2" |  |  | und |  | 2 | 7 | 14
02902400010028 | PLOMO |  |  | und |  | 1 | 8 | 8
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 2.3 | 0.5 | 1.15
418.275
Partida | 01.04 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 1154.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 16 | 4.875 | 78
78
Materiales
0267110030 | MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M |  |  | rll |  | 5 | 45 | 225
0267110031 | CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM |  |  | und |  | 20 | 25 | 500
0267110032 | CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS |  |  | rll |  | 0.05 | 38 | 1.9
02901400020028 | CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO |  |  | m |  | 50 | 7 | 350
1076.9
Partida | 01.05 |  | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 43.875
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 0.125 | 1 | 4.875 | 4.875
4.875
Materiales
0246110002 | PAPELERA DE PLASTICO |  |  | und |  | 1 | 15 | 15
0267050006 | GUANTES DE JEBE |  |  | par |  | 1 | 12 | 12
0290130023 | ESCOBA |  |  | und |  | 1 | 12 | 12
39
Partida | 01.06 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
Rendimiento | mes/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : mes | 109
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Materiales
02130200020005 | CAL EN BOLSAS DE 25 KG |  |  | bol |  | 2 | 20 | 40
0267090015 | LEJIA |  |  | gal |  | 1 | 15 | 15
0267090016 | DETERGENTE |  |  | kg |  | 3 | 5 | 15
70
Partida | 01.07 |  | DESINFECCION DE PERSONAL
Rendimiento | día/DIA | 3 | EQ. | 3 |  | Costo unitario directo por : día | 13.001
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 4.875 | 13
13
Materiales
0290130022 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.001 | 1 | 0.001
0.001
Partida | 01.08 |  | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 50
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0410010017 | SUMINISTRO DE AGUA |  |  | glb |  | 1 | 50 | 50
50
Partida | 02.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 02.02 |  | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL
Rendimiento | m2/DIA | 65 | EQ. | 65 |  | Costo unitario directo por : m2 | 1.8
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.3692 | 4.875 | 1.8
1.8
Partida | 02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 02.04 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 03.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 03.02 |  | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.857
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2.5 | 5.7143 | 4.875 | 27.857
27.857
Partida | 03.03 |  | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M
Rendimiento | m3/DIA | 4.5 | EQ. | 4.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.334
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 2 | 3.5556 | 4.875 | 17.334
17.334
Partida | 03.04 |  | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A
Rendimiento | m3/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : m3 | 17.125
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 3 | 4.875 | 14.625
14.625
Materiales
0207010006 | PIEDRA GRANDE DE 8" |  |  | m3 |  | 0.5 | 5 | 2.5
2.5
Partida | 04.01 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 0.633
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 3 | 0.096 | 4.875 | 0.468
0.468
Materiales
02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg |  |  | bol |  | 0.002 | 7 | 0.014
0231010001 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.015 | 7.5 | 0.113
0292010001 | CORDEL |  |  | m |  | 0.075 | 0.5 | 0.038
0.165
Partida | 04.02 |  | FORESTACIÓN PARA DEFENSAS NATURALES (RÍOS, QUEBRADAS), INCLUYE SUMINISTRO Y SEMBRADO
Rendimiento | und/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : und | 13.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.8 | 4.875 | 3.9
3.9
Materiales
0271050144 | ARBUSTO O PLANTON PARA FORESTACION |  |  | und |  | 1 | 10 | 10
10
Partida | 05.01 |  | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M
Rendimiento | m3/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : m3 | 39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 8 | 4.875 | 39
39
Partida | 05.02 |  | ACARREO DE PLANTONES > 100 m
Rendimiento | und/DIA | 25 | EQ. | 25 |  | Costo unitario directo por : und | 1.56
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010010 | PARTICIPANTE |  |  | hh | 1 | 0.32 | 4.875 | 1.56
1.56
Partida | 06.01 |  | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Rendimiento | glb/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : glb | 12970
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0290100002 | IMPLEMENTO DE SEGURIDAD |  |  | und |  | 1 | 12970 | 12970
12970
Partida | 06.02 |  | KIT HERRAMIENTAS
Rendimiento | glb/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : glb | 3023
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02621600020002 | KIT DE HERRAMIENTAS |  |  | glb |  | 1 | 3023 | 3023
3023
Partida | 06.03 |  | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
Rendimiento | glb/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : glb | 2135
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0290100003 | IMPLEMENTOS SANITARIOS |  |  | und |  | 1 | 2135 | 2135
2135
Partida | 07.01 |  | FLETE RURAL
Rendimiento | glb/DIA | 200 | EQ. | 200 |  | Costo unitario directo por : glb | 500
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0203020004 | FLETE RURAL |  |  | glb |  | 1 | 500 | 500
500
Partida | 07.02 |  | FLETE TERRESTRE
Rendimiento | glb/DIA | 200 | EQ. | 200 |  | Costo unitario directo por : glb | 500
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0203020003 | FLETE TERRESTRE |  |  | glb |  | 1 | 500 | 500
500
[6 empty] | Fecha : | 2020-06-19 08:21

## F11 INSU
FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
A. Insumos del Costo Directo
Descripción Tecnica | Unidad | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Insumo Aporte del Programa
MANO DE OBRA: |  |  |  | 87997.1888
PARTICIPANTE | hh | 18050.7054 | 4.875 | 87997.1888
MATERIALES: |  |  |  | 37904.037
AGUA | m3 | 0.042 | 1 | 0.042
ALAMBRE NEGRO N° 16 | kg | 2.5 | 4.5 | 11.25
ARBUSTO O PLANTON PARA FORESTACION | und | 1000 | 10 | 10000
ARMELLAS 1/2" | und | 4 | 7 | 28
BISAGRA DE FIERRO DE 3" | par | 7.95 | 9 | 71.55
CAL EN BOLSAS DE 25 KG | bol | 4 | 20 | 80
CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM | pln | 12 | 28 | 336
CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M | pza | 6.925 | 28 | 193.9
CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON | und | 1.95 | 35 | 68.25
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS | rll | 0.1 | 38 | 3.8
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO | m | 100 | 7 | 700
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | kg | 35 | 5 | 175
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | und | 84 | 0.5 | 42
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" | kg | 4.55 | 4.5 | 20.475
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM | und | 40 | 25 | 1000
CORDEL | m | 330.85 | 0.5 | 165.425
DETERGENTE | kg | 6 | 5 | 30
ESCOBA | und | 2 | 12 | 24
FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 500 | 500
GUANTES DE JEBE | par | 2 | 12 | 24
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | und | 1 | 12970 | 12970
IMPLEMENTOS SANITARIOS | und | 1 | 2135 | 2135
KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
LEJIA | gal | 2 | 15 | 30
MADERA 2" X 2" X 8" | pza | 16 | 4.5 | 72
MADERA 2" X 4" X 6" | pza | 8 | 4.5 | 36
MADERA DE 1" X 2" | pza | 43.5 | 4.5 | 195.75
MADERA DE 1" X 3" | pza | 7.4 | 4.5 | 33.3
MADERA TORNILLO | p2 | 147.55 | 7.5 | 1106.625
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M | rll | 10 | 45 | 450
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO | m2 | 1.2 | 8 | 9.6
PAPELERA DE PLASTICO | und | 2 | 15 | 30
PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 | 300 | 5 | 1500
PLOMO | und | 2 | 8 | 16
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm | pln | 24.15 | 60 | 1449
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. | m | 2 | 4 | 8
YESO BOLSA 25 kg | bol | 8.7 | 7 | 66.07
EQUIPOS |  |  |  | 50
SUMINISTRO DE AGUA | glb | 1 | 50 | 50
0
TOTAL S/ |  |  |  | 125951.2258
B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)
Periodo | MES 01 |  |  |  |  | MES 02 |  |  |  |  | PROMEDIO GENERAL
Promedio de participantes por mes: | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 53
Mano de obra No Calificada (MONC) | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana |  | Semana | Semana | Semana | Semana | TOTAL
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09
| Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia
| 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21 | 22-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-42
a) Numero de
dias utiles | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42
b) Numero de
participantes | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
c) Monto por
incentivo
economico = | 195 | 195 | 195 | 195 | 39 | 156 | 195 | 195 | 195 | 78
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) | 10335 | 10335 | 10335 | 10335 | 2067 | 8268 | 10335 | 10335 | 10335 | 4134 | 86814
Montos totales por mes | 43407 |  |  |  |  | 43407 |  |  |  |  | 86814
LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES PROMEDIO MENSUAL QUE PROPORCIONAN SU MONC EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA ES: 53 PARTICIPANTES

## F12
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL
| ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
| ORGANISMO PROPONENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
A. Cronograma de Valorización Mensual
N° | Partidas | Unid. | Metrado | C.U. | Precio Parcial | Costo Unitario Desagregado (S/) |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2
[6 empty] | MONC | Otros | Total costo unitario | Costo Parcial | Metrado | MONC | Otros | Valorizacion Mensual S/. | Metrado | MONC | Otros | Valorizacion Mensual S/.
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA | m2 | 25 | 109.763 | 2744.075 | 7.8 | 101.963 | 109.763 | 2744.075 | 12.5 | 97.5 | 1274.5375 | 1372.0375 | 12.5 | 97.5 | 1274.5375 | 1372.0375
01.02 | CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION | und | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 0.5 | 0 | 400 | 400 | 0.5 | 0 | 400 | 400
01.03 | LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR | und | 2 | 496.275 | 992.55 | 78 | 418.275 | 496.275 | 992.55 | 1 | 78 | 418.275 | 496.275 | 1 | 78 | 418.275 | 496.275
01.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | und | 2 | 1154.9 | 2309.8 | 78 | 1076.9 | 1154.9 | 2309.8 | 1 | 78 | 1076.9 | 1154.9 | 1 | 78 | 1076.9 | 1154.9
01.05 | MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS | und | 2 | 43.875 | 87.75 | 4.875 | 39 | 43.875 | 87.75 | 1 | 4.875 | 39 | 43.875 | 1 | 4.875 | 39 | 43.875
01.06 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS | mes | 2 | 109 | 218 | 39 | 70 | 109 | 218 | 1 | 39 | 70 | 109 | 1 | 39 | 70 | 109
01.07 | DESINFECCION DE PERSONAL | día | 42 | 13.001 | 546.042 | 13 | 0.001 | 13.001 | 546.042 | 21 | 273 | 0.021 | 273.021 | 21 | 273 | 0.021 | 273.021
01.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE | glb | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 0 | 25 | 25 | 0.5 | 0 | 25 | 25
02 | LIMPIEZA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 3000 | 0.633 | 1899 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 1899 | 1500 | 702 | 247.5 | 949.5 | 1500 | 702 | 247.5 | 949.5
02.02 | LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL | m2 | 3000 | 1.8 | 5400 | 1.8 |  | 1.8 | 5400 | 1500 | 2700 | 0 | 2700 | 1500 | 2700 | 0 | 2700
02.03 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 900 | 27.857 | 25071.3 | 27.857 |  | 27.857 | 25071.3 | 450 | 12535.65 | 0 | 12535.65 | 450 | 12535.65 | 0 | 12535.65
02.04 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 1125 | 17.334 | 19500.75 | 17.334 |  | 17.334 | 19500.75 | 562.5 | 9750.375 | 0 | 9750.375 | 562.5 | 9750.375 | 0 | 9750.375
03 | MUROS DE PIEDRA SECA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 600 | 0.633 | 379.8 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 379.8 | 300 | 140.4 | 49.5 | 189.9 | 300 | 140.4 | 49.5 | 189.9
03.02 | EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO | m3 | 180 | 27.857 | 5014.26 | 27.857 |  | 27.857 | 5014.26 | 90 | 2507.13 | 0 | 2507.13 | 90 | 2507.13 | 0 | 2507.13
03.03 | ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M | m3 | 225 | 17.334 | 3900.15 | 17.334 |  | 17.334 | 3900.15 | 112.5 | 1950.075 | 0 | 1950.075 | 112.5 | 1950.075 | 0 | 1950.075
03.04 | ASENTADO DE MUROS DE PIEDRA SIN MEZCLA ( PIRCAS) H = 1.50 M A | m3 | 600 | 17.125 | 10275 | 14.625 | 2.5 | 17.125 | 10275 | 300 | 4387.5 | 750 | 5137.5 | 300 | 4387.5 | 750 | 5137.5
04 | FORESTACION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
04.01 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL | m2 | 750 | 0.633 | 474.75 | 0.468 | 0.165 | 0.633 | 474.75 | 375 | 175.5 | 61.875 | 237.375 | 375 | 175.5 | 61.875 | 237.375
04.02 | FORESTACIÓN PARA DEFENSAS NATURALES (RÍOS, QUEBRADAS), INCLUYE SUMINISTRO Y SEMBRADO | und | 1000 | 13.9 | 13900 | 3.9 | 10 | 13.9 | 13900 | 500 | 1950 | 5000 | 6950 | 500 | 1950 | 5000 | 6950
05 | ACARREOS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
05.01 | ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M | m3 | 300 | 39 | 11700 | 39 |  | 39 | 11700 | 150 | 5850 | 0 | 5850 | 150 | 5850 | 0 | 5850
05.02 | ACARREO DE PLANTONES > 100 m | und | 1000 | 1.56 | 1560 | 1.56 |  | 1.56 | 1560 | 500 | 780 | 0 | 780 | 500 | 780 | 0 | 780
06 | KIT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06.01 | KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | glb | 1 | 12970 | 12970 |  | 12970 | 12970 | 12970 | 0.5 | 0 | 6485 | 6485 | 0.5 | 0 | 6485 | 6485
06.02 | KIT HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023 |  | 3023 | 3023 | 3023 | 0.5 | 0 | 1511.5 | 1511.5 | 0.5 | 0 | 1511.5 | 1511.5
06.03 | KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS | glb | 1 | 2135 | 2135 |  | 2135 | 2135 | 2135 | 0.5 | 0 | 1067.5 | 1067.5 | 0.5 | 0 | 1067.5 | 1067.5
07 | FLETE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07.01 | FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0.5 | 0 | 250 | 250 | 0.5 | 0 | 250 | 250
07.02 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 0.5 | 0 | 250 | 250 | 0.5 | 0 | 250 | 250
|  | Total Costo directo | [6 empty] | 125951.227 |  |  |  | 62975.6135 |  |  |  | 62975.6135
|  | Total Costo Indirecto | [6 empty] | 27481.2 |  |  |  | 13740.6 |  |  |  | 13740.6
|  | Costo Total de la Actividad | [6 empty] | 153432.427 |  |  |  | 76716.2135 |  |  |  | 76716.2135
|  | % AVANCE MENSUAL | [10 empty] | 50% |  |  |  | 50%
|  | % AVANCE ACUMULADO | [10 empty] | 50% |  |  |  | 100%
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 72891 |  |  |  | 72891
[11 empty] | -72891 |  |  |  | -72891
B. Cronograma de Ejecución Mensual
(EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EN MS PROJECT)

## F13
FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA QUERREROS DE LA LOCALIDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA
ORGANISMO PROPONENTE: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
Descripcion |  | Und | Metrado | Costo Unitario | Costo Parcial (S/) | Costo Total de AII (S/) (*)
APORTE DEL PROGRAMA
Administración Directa Personal | [5 empty] | 87998
| Participante | hh | 18050.7054 | 4.875 | 87997.1888
Administración Directa Bienes | [5 empty] | 24910
| AGUA | m3 | 0.042 | 1 | 0.042
| ALAMBRE NEGRO N° 16 | kg | 2.5 | 4.5 | 11.25
| ARBUSTO O PLANTON PARA FORESTACION | und | 1000 | 10 | 10000
| ARMELLAS 1/2" | und | 4 | 7 | 28
| BISAGRA DE FIERRO DE 3" | par | 7.95 | 9 | 71.55
| CAL EN BOLSAS DE 25 KG | bol | 4 | 20 | 80
| CALAMINA 2.44 X 0.83 X 3MM | pln | 12 | 28 | 336
| CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M | pza | 6.925 | 28 | 193.9
| CARTEL DE ACTIVIDAD INC. INSTALACION | und | 1 | 800 | 800
| CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPON | und | 1.95 | 35 | 68.25
| CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS | rll | 0.1 | 38 | 3.8
| CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO | m | 100 | 7 | 700
| CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | kg | 35 | 5 | 175
| CLAVOS DE ALUMINIO DE 2'' | und | 84 | 0.5 | 42
| CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" | kg | 4.55 | 4.5 | 20.475
| CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 CM | und | 40 | 25 | 1000
| CORDEL | m | 330.85 | 0.5 | 165.425
| DETERGENTE | kg | 6 | 5 | 30
| ESCOBA | und | 2 | 12 | 24
| FLETE RURAL | glb | 1 | 500 | 500
| FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 500 | 500
| IMPLEMENTOS SANITARIOS | und | 1 | 2135 | 2135
| KIT DE HERRAMIENTAS | glb | 1 | 3023 | 3023
| LEJIA | gal | 2 | 15 | 30
| MADERA 2" X 2" X 8" | pza | 16 | 4.5 | 72
| MADERA 2" X 4" X 6" | pza | 8 | 4.5 | 36
| MADERA DE 1" X 2" | pza | 43.5 | 4.5 | 195.75
| MADERA DE 1" X 3" | pza | 7.4 | 4.5 | 33.3
| MADERA TORNILLO | p2 | 147.55 | 7.5 | 1106.625
| MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M | rll | 10 | 45 | 450
| MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO | m2 | 1.2 | 8 | 9.6
| PAPELERA DE PLASTICO | und | 2 | 15 | 30
| PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 | 300 | 5 | 1500
| PLOMO | und | 2 | 8 | 16
| TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm | pln | 24.15 | 60 | 1449
| TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. | m | 2 | 4 | 8
| YESO BOLSA 25 kg | bol | 8.7 | 7 | 66.07
Administración Directa Servicios | [5 empty] | 40526
| Responsable Técnico |  |  |  | 7000
| Supervisor |  |  |  | 4500
| Jefe de Cuadrilla |  |  |  | 4000
| Ayundante de Cuadrilla |  |  |  | 4800
| Guardianía |  |  |  | 1860
| Póliza de Seguro del Participante |  |  |  | 2650
| SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  | 50
| Agua para consumo humano |  |  |  | 2671.2
| GUANTES DE JEBE | par | 2 | 12 | 24
| IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | und | 1 | 12970 | 12970
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL | [5 empty] | 153434
(*) Se redondea, en aplicación al numeral 34.1 del artículo 34° de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01, denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, (en adelante la Directiva para la Ejecución Presupuestaria).